## CGCI02-F001 P. Mejoramiento
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | Código: ECGCI02-F001
|  | MACROPROCESO :EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PUBLICA | [7 empty] | Versión: 2.0
|  | PROCESO/ SUBPROCESO: CONTROL INTERNO / LIDERAZGO ESTRATÉGICO / ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | [7 empty] | Fecha:30-04-2018
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | Páginas: 1 de 1
Objetivo del Proceso / Plan de mejoramiento: |  | MEDICIÓN DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: RESULTADOS FURAG - 2020. Política: Planeación Estrategica del Talento Humano
Responsable Seguimiento: |  | Oficina Asesora de Control Interno. |  |  | Lider del Seguimiento |  | Juan Carlos Frias Morales - Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Objetivo del plan de mejoramiento: |  | Diseñar e implementar acciones concretas de mejora que permitan aumentar la efectividad de la política de Planeación Estrategica del Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, teniendo en cuenta los aspectos en los cuales se detectaron deficiencias en la medición FURAG 2020.
Alcance del Seguimiento: |  | Evaluar los resultados y acatar las recomendaciones efectuadas por el DAFP, en la medición de la Gestión y Desempeño Institucional a través del FURAG, vigencia 2020, Política: Planeación Estrategica del Talento Humano
Fecha de suscripción |  | 30/06/2021 |  |  | Fecha de Seguimiento |  | a 31/12/2021
Ítem | Descripción de las recomendaciones Departamento Administrativo de la Función Pública |  | Acción de Mejora | Indicador de Cumplimiento | Descripción de Meta | Fecha Inicio | Fecha Final | Area Responsable | % Avance | Cumplimiento / Observación | VALIDACION DE EVIDENCIAS
1 | Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 815 de 2018. |  | Solicitar al equipo encargado del rediseño y modernización institucional que se esta adelantando en este momento tener en cuenta el Decreto 815 de 2018 en la actualización del manual de funciones. | Manual de funciones y competencial laborales de los empleados de la Alcaldia de Cartagena Actualizado | Actualización del manual de funciones y competencial laborales de los empleados de la Alcaldia de Cartagena, de acuerdo con lo estipulado en el el Decreto 815 de 2018. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano | 100% | Ejecutado. Anexo 1 - Se envio oficio AMC-OFI-0124944-2021 al Coordinador del Programa de Modernización y Rediseño Institucional | Se verificó evidencia, la cual soporta la solicitud de inclusion del requerimiento en el proceso de rediseño , sin embargo, aun no se cuenta con el producto que es : Actualización del manual de funciones y competencial laborales de los empleados de la Alcaldia de Cartagena, de acuerdo con lo estipulado en el el Decreto 815 de 2018. CONCLUSION: Acción Correctiva NO Cerrada
2 | Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida para los pre-pensionados como actividad de la planeación del talento humano de la entidad. |  | Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida para los pre-pensionados como actividad de la planeación del talento humano de la entidad. | Programa de desvinculación asistida para los pre-pensionados y desvinculación por otras causales diseñado y aprobado | Diseño y aprobación de un Programa de desvinculación asistida para el personal prepensionados y desvinculación por otras causales | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano | 100% | Ejecutado. Anexo 11 - Programa de Desvinculación Asistida Prepensionados y por otras causales | Acción Cerrada
3 | Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida por otras causales como actividad de la planeación del talento humano de la entidad. |  | Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida por otras causales como actividad de la planeación del talento humano de la entidad. | Programa de desvinculación asistida para los pre-pensionados y desvinculación por otras causales diseñado y aprobado | Diseño y aprobación de un Programa de desvinculación asistida para el personal prepensionados y desvinculación por otras causales | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano | 100% | Ejecutado. Anexo 11 - Programa de Desvinculación Asistida Prepensionados y por otras causales | Acción Cerrada
4 | Realizar la inducción a los nuevos servidores que ingresan a la entidad. |  | Cumplir con los tiempos establecidos en la Circular Externa 100-010 de 2014 del DAFP para realizar los procesos de inducción y reinducción. Elaborar cronograma para realizar los procesos de inducción y reinducción en 2021. Actualizar procedimiento Inducción de los Servidores | Cronograma para realizar inducción a los servidores 2021 Ejecutado Procedimiento Inducción de los Servidores actualizado | Cumplir con la ejecución del cronograma de inducción de los servidores. Incluir dentro de las politicas del procedimiento de Inducción de los Servidores los mecanimos y tiempos para realizar la inducción a los servidores que ingresan nuevos a la entidad. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano | 50% | En Proceso. Anexo 3 - Se recibio cronograma de inducción y reinducción para el 2021. Se tiene programada la ultima jornada de inducción para el dia 28/12/2021. | Acción Correctiva NO Cerrada
5 | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital. |  | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital. | Modulo de competencias digitales del PIC (incluido tema de seguridad Digital) Ejecutado | Capacitar a funcionarios y contratistas en seguridad digital | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano | 100% | Ejecutado Anexo 8, 9 y 10. Dentro del Plan Institucional de Capacitaciones a desarrollarse entre los meses de octubre y noviembre tambien se desarrollara esta tematica - Anexo 4 | Acción Cerrada
6 | Implementar acciones de mejora con base en los resultados de medición del clima laboral y documentar el proceso. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | Realizar medición de Clima Organizacional correspondiente al periodo 2021. Realizar e implementar plan de mejora en base a los resultados de la medición de clima organizacional correspondiente al periodo 2021 | Acciones de mejora de los resultados de medición del clima laboral implementadas y documentadas | Implementación y documentación de las Acciones de mejora de los resultados de medición del clima laboral | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano | 100% | Proceso Anexo 13 - Contratación de profesional para el desarrollo del proceso. Anexo 14 - Cronograma Proyecto Clima Organizacional. Anexo 15 - Diseño del instrumento. Anexo 16 - Informe de Avances. Pendiente entrega de informe final y plan de mejora para la semana entrante. Anexo 19 - Informe Medición Clima Laboral | Acción Cerrada
7 | Modificar el manual de funciones de la entidad para dar cumplimiento a la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019 para facilitar el ingreso de los jóvenes a la administración pública. |  | Solicitar al equipo encargado del rediseño y modernización institucional que se esta adelantando en este momento, tener en cuenta la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019 para facilitar el ingreso de los jóvenes a la administración pública. | Manual de funciones y competencial laborales de los empleados de la Alcaldia de Cartagena Actualizado | Actualización del manual de funciones y competencial laborales de los empleados de la Alcaldia de Cartagena, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019 para facilitar el ingreso de los jóvenes a la administración pública. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano | 100% | Ejecutado. Anexo 1 - Se envio oficio AMC-OFI-0124944-2021 al Coordinador del Programa de Modernización y Rediseño Institucional | Se verificó evidencia, la cual soporta la solicitud de inclusion del requerimiento en el proceso de rediseño , sin embargo, aun no se cuenta con el producto que es : Actualización del manual de funciones y competencial laborales de los empleados de la Alcaldia de Cartagena, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019 para facilitar el ingreso de los jóvenes a la administración pública. CONCLUSION: Acción Correctiva NO Cerrada
8 | Elaborar un protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual. |  | Elaborar y socializar protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual. | Protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual elaborado y socializado. | Elaboración y socialización de un protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano | 100% | Ejecutado Anexo 12 - Protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual. | Acción Cerrada
9 | Implementar en la entidad una estrategia de exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, por medio de la cual se realice la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo de dichos factores, asignando para ello un responsable de la estrategia. |  | Elaborar un Programa de Vigilancia Epidemiologica- PVE para los factores de riesgo psicosocial de los funcionarios de la Alcaldia de Cartagena. Definir cronograma de implementación del Programa de Vigilancia Epidemiologica- PVE para los factores de riesgo psicosocial Asignar responsable para la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiologica- PVE para los factores de riesgo psicosocial de los funcionarios de la Alcaldia de Cartagena | Programa de Vigilancia Epidemiologica- PVE para los factores de riesgo psicosocial de los funcionarios de la Alcaldia de Cartagena elaborado. | Elaboración del Programa de Vigilancia Epidemiologica- PVE para los factores de riesgo psicosocial de los funcionarios de la Alcaldia de Cartagena | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano | 100% | Ejecutado Anexo 18 - Programa de riesgo psicosocial | Acción Cerrada
10 | Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad. |  | Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad. | Incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad, establecidos. | Establecimiento de incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano | 75% | En proceso Anexo 17 - Acta Mesa de Trabajo Atensión al Ciudadano - DATH | Accion Correctiva No Cerrada
Fecha de ejecución de la Auditoria: |  | N.A |  | Fecha de elaboración del Plan: | 30/06/2021 | Fecha de presentación del Plan: | 30/06/2021 | Fecha de Seguimiento |  | 23/12/2021
| JUAN CARLOS FRIAS M. |  | LUIS ENRIQUE ROA MERCHAN |  |  | MARIA EUGENIA GARCIA MONTES
| Jefe Oficina de Control Interno |  | Secretaria General |  |  | Director de Talento Humano

## Hoja1
Ítem | Descripción de la observación / Condición o Causa | Acción de Mejora | Indicador de Cumplimiento | Descripción de Meta | Fecha Inicio | Fecha Final | Area Responsable | Cumplimiento / Observación
1 | Se evidencia que de los 32 Sistemas existentes en la Alcaldía Distrital y Administrados por la Oficina Asesora de Informática solo se le ha brindado capacitación a las dependencias sobre el Sistema Sigob, de los 31 sistemas restantes no se observa documentos que acredite lo Contrario. | Desarrollar Plan de capacitaciones en los distintos sistemas de informacion idoneos para el desempeño de la funciones criticas de los distintos procesos | Número de funcionarios capacitados por sistema de informacion utilzados | Capacitar al mayor numero de funcionarios en los 31 distintos sisitemas de información ,dependiendo de los necesarios para el desempeño de sus funciones de forma optima | 2020-02-03 | 2020-12-30 | Oficina Asesora Informatica
2 | Se pudo evidenciar que los Procesos y Procedimientos de la Oficina Asesora de Informática se encuentran actualizados, pero los formatos carecen de datos tales como: vigencia, fecha etc., en el control de cambios se debe establecer la última versión de actualización. | Revisar Procesos y procedimientos, mediante lista de chequeo para verificar el formato es el vigente, con su respectiva version actualizada, si no trasladarlo al formato actual | Numero de Procedimientos y procesos actualizados con el formato vigente | Estandarizar y normalizar los procedimientos y procesos en los formatos aprobados y vigentes | 2020-02-03 | 2020-03-13 | Oficina Asesora Informatica
3 | No se evidencia análisis de la valoración del riesgo, ni los estudios económicos del sector. | Revisar Contratos de orden de prestacion de servicios para determinar cuales carecen de la documentacion reglamentaria (analisis de valoracion de riesgo , estudios economicos) y aportarla | Numero de Contratos de prestacion de servicios con la informacion vigente, reglamentaria y de ley completa | contratos con documentos reglametarios completos y en orden | 2020-02-03 | 2020-03-13 | Oficina Asesora Informatica
4 | Se evidencia que el ciudadano no se encuentra en el sistema de comando de reclutamiento y control de reservas del ejército nacional. | solicitarle al contratista dicho documento que soporte dicho requisito | Evidencia del documento solicitado | cumplir con el lleno de requisitos establecidos por la ley para ser contratista de Estado | 2020-02-03 | 2020-03-13 | Oficina Asesora Informatica
5 | En las Carpetas contractuales se evidenciaron las siguientes falencias: Documentos sin firma, sin orden cronológica el expediente, examen de salud ocupacional vencido, sin examen pre ocupacional. | Revisar Contratos de orden de prestacion de servicios para determinar cuales carecen de la documentacion reglamentaria y aportarla | Numero de Contratos de prestacion de servicios con la informacion vigente, reglamentaria y de ley completa | contratos con documentos reglametarios completos y en orden | 2020-02-03 | 2020-03-13 | Oficina Asesora Informatica
6 | Observación sobre los informes de actividades de los contratistas: Se evidencian los informes de actividades sin el formato establecido; Sin evidencias de las actividades realizadas; se repiten los resultados de las obligaciones contractuales en los informes; sin informes de actividades. | Revisar Contratos de orden de prestacion de servicios para determinar cuales carecen de la documentacion reglamentaria (informes de actividades en formato estandar establecido), aportarla | Numero de Contratos de prestacion de servicios con la informacion vigente, reglamentaria y de ley completa | contratos con documentos reglametarios completos y en orden | 2020-02-03 | 2020-03-13 | Oficina Asesora Informatica
7 | No se evidencias certificados laborales, si no que se aportan los contratos | Revisar Contratos de orden de prestacion de servicios para determinar cuales carecen de la documentacion reglamentaria (certificados laborales), aportarla | Numero de Contratos de prestacion de servicios con la informacion vigente, reglamentaria y de ley completa | contratos con documentos reglametarios completos y en orden | 2020-02-03 | 2020-03-13 | Oficina Asesora Informatica
8 | Se Evidencia que los 32 Programas que se encuentran Administrados por Contratistas y personal de planta no se encuentran Documentados, lo cual dificultaría en algún caso fortuito en el que falte esta persona, dar solución a los inconvenientes que se llegaran a presentar con alguno de estos sistemas.

## Hoja2
| 4 | 5 | 9
Descripción de las recomendaciones Departamento Administrativo de la Función Pública | Acción de Mejora | Indicador de Cumplimiento | Descripción de Meta
Implementar en la entidad una estrategia de exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, por medio de la cual se realice la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo de dichos factores, asignando para ello un responsable de la estrategia. | Elaborar un Programa de Vigilancia Epidemiologica- PVE para los factores de riesgo psicosocial de los funcionarios de la Alcaldia de Cartagena. Definir cronograma de implementación del Programa de Vigilancia Epidemiologica- PVE para los factores de riesgo psicosocial Asignar responsable para la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiologica- PVE para los factores de riesgo psicosocial de los funcionarios de la Alcaldia de Cartagena | Programa de Vigilancia Epidemiologica- PVE para los factores de riesgo psicosocial de los funcionarios de la Alcaldia de Cartagena elaborado. | Elaboración del Programa de Vigilancia Epidemiologica- PVE para los factores de riesgo psicosocial de los funcionarios de la Alcaldia de Cartagena

## Hoja3
Acción de Mejora | Indicador de Cumplimiento | Descripción de Meta | Fecha Inicio | Fecha Final | Area Responsable | Estado Actual
Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida para los pre-pensionados como actividad de la planeación del talento humano de la entidad. | Programa de desvinculación asistida para los pre-pensionados y desvinculación por otras causales diseñado y aprobado | Diseño y aprobación de un Programa de desvinculación asistida para el personal prepensionados y desvinculación por otras causales | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Bienestar social | En dias anteriores recibi propuesta enviada para el programa de desvinculación asistida por prepensión y otras causales al cual se le realice algunas observaciones y modificaciones. Nos encontraamos a la espera de que se trabaje sobre las observaciones y se presente a la Dirección de talento Humano para su aprobación.
Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida por otras causales como actividad de la planeación del talento humano de la entidad. | Programa de desvinculación asistida para los pre-pensionados y desvinculación por otras causales diseñado y aprobado | Diseño y aprobación de un Programa de desvinculación asistida para el personal prepensionados y desvinculación por otras causales | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano | En dias anteriores recibi propuesta enviada para el programa de desvinculación asistida por prepensión y otras causales al cual se le realice algunas observaciones y modificaciones. Nos encontraamos a la espera de que se trabaje sobre las observaciones y se presente a la Dirección de talento Humano para su aprobación.
Cumplir con los tiempos establecidos en la Circular Externa 100-010 de 2014 del DAFP para realizar los procesos de inducción y reinducción. Elaborar cronograma para realizar los procesos de inducción y reinducción en 2021. Actualizar procedimiento Inducción de los Servidores | Cronograma para realizar inducción a los servidores 2021 Ejecutado Procedimiento Inducción de los Servidores actualizado | Cumplir con la ejecución del cronograma de inducción de los servidores. Incluir dentro de las politicas del procedimiento de Inducción de los Servidores los mecanimos y tiempos para realizar la inducción a los servidores que ingresan nuevos a la entidad. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano | Se elaboró cronograma de inducción y reinducción 2021 con las siguientes fechas (de acuerdo a lo establecido en la Circular Externa 100-010 de 2014 del DAFP): Abril 19 de 2021, Octubre 20 de 2021, Noviembre 4,11,18, 23. Diciembre 2,9. Se requiere evidencias del cumplimiento del cronograma y actualizar procedimiento de inducción para incluir politica para cumplir con lo establecido en la circular antes mencionada.
Realizar medición de Clima Organizacional correspondiente al periodo 2021. Realizar e implementar plan de mejora en base a los resultados de la medición de clima organizacional correspondiente al periodo 2021 | Acciones de mejora de los resultados de medición del clima laboral implementadas y documentadas | Implementación y documentación de las Acciones de mejora de los resultados de medición del clima laboral | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano
Solicitar al equipo encargado del rediseño y modernización institucional que se esta adelantando en este momento, tener en cuenta la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019 para facilitar el ingreso de los jóvenes a la administración pública. | Manual de funciones y competencial laborales de los empleados de la Alcaldia de Cartagena Actualizado | Actualización del manual de funciones y competencial laborales de los empleados de la Alcaldia de Cartagena, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019 para facilitar el ingreso de los jóvenes a la administración pública. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano
Elaborar y socializar protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual. | Protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual elaborado y socializado. | Elaboración y socialización de un protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano
Elaborar un Programa de Vigilancia Epidemiologica- PVE para los factores de riesgo psicosocial de los funcionarios de la Alcaldia de Cartagena. Definir cronograma de implementación del Programa de Vigilancia Epidemiologica- PVE para los factores de riesgo psicosocial Asignar responsable para la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiologica- PVE para los factores de riesgo psicosocial de los funcionarios de la Alcaldia de Cartagena | Programa de Vigilancia Epidemiologica- PVE para los factores de riesgo psicosocial de los funcionarios de la Alcaldia de Cartagena elaborado. | Elaboración del Programa de Vigilancia Epidemiologica- PVE para los factores de riesgo psicosocial de los funcionarios de la Alcaldia de Cartagena | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano
Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad. | Incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad, establecidos. | Establecimiento de incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Adminisrativa del Talento Humano