## CGCI02-F001 P. Mejoramiento
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | Código: ECGCI02-F001
|  | MACROPROCESO :EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PUBLICA | [7 empty] | Versión: 2.0
|  | PROCESO/ SUBPROCESO: CONTROL INTERNO / LIDERAZGO ESTRATÉGICO / ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | [7 empty] | Fecha:30-04-2018
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | Páginas: 1 de 1
Objetivo del Proceso / Plan de mejoramiento: |  | El propósito de esta política es definir la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la Alcaldía de Cartagena, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor. MEDICIÓN DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: RESULTADOS FURAG - 2021. Política: PLANEACION INSTITUCIONAL
Responsable Seguimiento: |  | Secretaria de Planeacion y Secretaria General, en su rol de articuladores del modelo. |  |  | Lider del Seguimiento |  | Secretario General
Objetivo del plan de mejoramiento: |  | Diseñar e implementar acciones concretas de mejora que permitan aumentar la efectividad de la política PLANEACION INSTITUCIONAL del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, teniendo en cuenta los aspectos en los cuales se detectaron deficiencias en la medición FURAG 2021.
Alcance del Seguimiento: |  | Evaluar los resultados y acatar las recomendaciones efectuadas por el DAFP, en la medición de la Gestión y Desempeño Institucional a través del FURAG, vigencia 2021.
Fecha de suscripción |  | Junio 2022 |  |  | Fecha de Seguimiento
Ítem | Descripción de las recomendaciones Departamento Administrativo de la Función Pública |  | Acción de Mejora | Indicador de Cumplimiento | Descripción de Meta | Fecha Inicio | Fecha Final | Area Responsable | Nivel de Avances 30- Sept-2022 | Cumplimiento / Observación
1 | Determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, sus consecuencias e impactos (riesgo inherente) con el fin de darles un adecuado manejo, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos y sus equipos de trabajo. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | Liderar el proceso de elaboracion de la matriz de riesgos de gestion por parte de CADA UNO de los líderes de los programas, proyectos, o procesos y sus equipos de trabajo y realizar la consolidacion de la Matriz de Riesgos Institucional. | Matriz de Riesgos Institucional consolidada | 1 Matriz de Riesgos | junio 2022 | diciembre 2022 | Lideres de los programas, proyectos, o procesos y sus equipos de trabajo con los lineamientos de la Secretaria de Planeacion | 0% | Sin avances a reportar, el proceso de actualizacion de las caracterizaciones de los procesos aun no esta finalizado
2 | Establecer estrategias de difusión de la información utilizando diversos canales de comunicación adecuados a las características de la población usuaria y ciudadanía, para dar a conocer los derechos a la participación ciudadana en la gestión institucional y el control social, así como sobre los mecanismos de participación que la entidad ha dispuesto para ello. |  | Diseñar plan de trabajo y /o estrategia con el area de comunicaciones | Plan de trabajo diseñado | 1 Plan de trabajo | junio 2022 | diciembre 2022 | Responsable de Comunicaciones y Secretaria de Planeacion | 100% | Se desarrollo el proceso de rendicion de cuentas satisfactoriamente, porcentaje de avance para esta estrategia 100%. Soporte Informe de Rendicion de cuentas. Anexo #2
REPORTE | [8 empty] | 50%
Fecha de ejecución de la Auditoria: |  | N.A |  | Fecha de elaboración del Plan:Junio 2022 | 2022-07-01 | Fecha de presentación del Plan: junio 2022 | 2022-07-01 | Fecha de Seguimiento |  | Corte septiembre 30
FRANKLIN AMADOR HAWKINS.
| Secretario General |  | Secretario de Planeacion

## Hoja1
Ítem | Descripción de la observación / Condición o Causa | Acción de Mejora | Indicador de Cumplimiento | Descripción de Meta | Fecha Inicio | Fecha Final | Area Responsable | Cumplimiento / Observación
1 | Se evidencia que de los 32 Sistemas existentes en la Alcaldía Distrital y Administrados por la Oficina Asesora de Informática solo se le ha brindado capacitación a las dependencias sobre el Sistema Sigob, de los 31 sistemas restantes no se observa documentos que acredite lo Contrario. | Desarrollar Plan de capacitaciones en los distintos sistemas de informacion idoneos para el desempeño de la funciones criticas de los distintos procesos | Número de funcionarios capacitados por sistema de informacion utilzados | Capacitar al mayor numero de funcionarios en los 31 distintos sisitemas de información ,dependiendo de los necesarios para el desempeño de sus funciones de forma optima | 2020-02-03 | 2020-12-30 | Oficina Asesora Informatica
2 | Se pudo evidenciar que los Procesos y Procedimientos de la Oficina Asesora de Informática se encuentran actualizados, pero los formatos carecen de datos tales como: vigencia, fecha etc., en el control de cambios se debe establecer la última versión de actualización. | Revisar Procesos y procedimientos, mediante lista de chequeo para verificar el formato es el vigente, con su respectiva version actualizada, si no trasladarlo al formato actual | Numero de Procedimientos y procesos actualizados con el formato vigente | Estandarizar y normalizar los procedimientos y procesos en los formatos aprobados y vigentes | 2020-02-03 | 2020-03-13 | Oficina Asesora Informatica
3 | No se evidencia análisis de la valoración del riesgo, ni los estudios económicos del sector. | Revisar Contratos de orden de prestacion de servicios para determinar cuales carecen de la documentacion reglamentaria (analisis de valoracion de riesgo , estudios economicos) y aportarla | Numero de Contratos de prestacion de servicios con la informacion vigente, reglamentaria y de ley completa | contratos con documentos reglametarios completos y en orden | 2020-02-03 | 2020-03-13 | Oficina Asesora Informatica
4 | Se evidencia que el ciudadano no se encuentra en el sistema de comando de reclutamiento y control de reservas del ejército nacional. | solicitarle al contratista dicho documento que soporte dicho requisito | Evidencia del documento solicitado | cumplir con el lleno de requisitos establecidos por la ley para ser contratista de Estado | 2020-02-03 | 2020-03-13 | Oficina Asesora Informatica
5 | En las Carpetas contractuales se evidenciaron las siguientes falencias: Documentos sin firma, sin orden cronológica el expediente, examen de salud ocupacional vencido, sin examen pre ocupacional. | Revisar Contratos de orden de prestacion de servicios para determinar cuales carecen de la documentacion reglamentaria y aportarla | Numero de Contratos de prestacion de servicios con la informacion vigente, reglamentaria y de ley completa | contratos con documentos reglametarios completos y en orden | 2020-02-03 | 2020-03-13 | Oficina Asesora Informatica
6 | Observación sobre los informes de actividades de los contratistas: Se evidencian los informes de actividades sin el formato establecido; Sin evidencias de las actividades realizadas; se repiten los resultados de las obligaciones contractuales en los informes; sin informes de actividades. | Revisar Contratos de orden de prestacion de servicios para determinar cuales carecen de la documentacion reglamentaria (informes de actividades en formato estandar establecido), aportarla | Numero de Contratos de prestacion de servicios con la informacion vigente, reglamentaria y de ley completa | contratos con documentos reglametarios completos y en orden | 2020-02-03 | 2020-03-13 | Oficina Asesora Informatica
7 | No se evidencias certificados laborales, si no que se aportan los contratos | Revisar Contratos de orden de prestacion de servicios para determinar cuales carecen de la documentacion reglamentaria (certificados laborales), aportarla | Numero de Contratos de prestacion de servicios con la informacion vigente, reglamentaria y de ley completa | contratos con documentos reglametarios completos y en orden | 2020-02-03 | 2020-03-13 | Oficina Asesora Informatica
8 | Se Evidencia que los 32 Programas que se encuentran Administrados por Contratistas y personal de planta no se encuentran Documentados, lo cual dificultaría en algún caso fortuito en el que falte esta persona, dar solución a los inconvenientes que se llegaran a presentar con alguno de estos sistemas.

## Hoja2
4 | 5 | 10000
40000
400000000