## Hoja1
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [21 empty] | Codigo : GADCA04-F001
|  | MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA /PROCESO:CALIDAD / SUBPROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN | [21 empty] | Versión: 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | [21 empty] | Vigencia : 26/03/2020
NOMBRE DE LA POLÍTICA |  | POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
OBJETIVO |  | Facilitar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés al acceso a los trámites y otros procedimientos administrativos que brinda la Alcaldía de Cartagena de Indias.
ITEM | DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DIFRENCIALES QUE LE APLICAN | CICLO DE PROCESO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | DESCRIPCION DE LA META | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | META DEL INDICADOR | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023
|  | P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar | [8 empty] | META TRIMESTRE 1 | META TRIMESTRE 2 | META TRIMESTRE 3 | META TRIMESTRE 4 | RESULTADO | META TRIMESTRE 1 | META TRIMESTRE 2 | META TRIMESTRE 3 | META TRIMESTRE 4 | RESULTADO | META TRIMESTRE 1 | META TRIMESTRE 2 | META TRIMESTRE 3 | META TRIMESTRE 4 | RESULTADO
1 | Identificar los Trámites y OPA que están asociados a los servicios de la entidad. | P | 1. Construir el inventario de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos | Portafolio de oferta institucional (Trámites y Otros Procedimientos Administrativos) identificado y difundido | Inventario elaborado | (1) Inventario de Trámites y Otros procedimientos Administrativos. | 2021-08-20 | 2023-12-31 | Área de Calidad y Líderes de Procesos.
2 | Registrar los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos en la plataforma Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | H | 2. Registrar y actualizar Trámites y Otros Procedimientos Administrativos en la plataforma SUIT |  | Numero de Registros de Trámites y otros procedimientos realizados. | (1) Inventario de Trámites y Otros procedimientos Administrativos registrado en el SUIT | 2021-08-20 | 2023-12-31 | Área de Calidad y Líderes de Procesos.
[5 empty] | Numero de Támites y otros procedimientos Administrativos Actualizados | (3) Secciones Actualización realizadas. | 2021-08-20 | 2023-12-31 | Área de Calidad y Líderes de Procesos.
3 | Actualizar la información de los Trámites en el SUIT cuando existan cambios que lo requieran. | H | 3. Difundir información de oferta de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos |  | Difusiones realizadas sobre la oferta de trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad. | (4) Difusiones realizadas sobre la oferta de trámites y otros procedimientos administrativos. | 2021-08-20 | 2023-12-31 | Área de Calidad | Hacer una especifica para la estrategia
4 | Priorizar los trámites a racionalizar de acuerdo con los criterios definidos. | P | 4. Identificar trámites de alto impacto a racionalizar, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana | Priorización de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos de cara al ciudadano, a racionalizar durante la vigencia | Trámites Priorizados | (1) Inventario de Trámites Priorizados. | 2021-08-20 | 2023-12-31 | Área de Calidad y Líderes de Procesos.
5 | Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los lineamientos establecidos por la Política de Racionalización de Trámites. | P | 5. Formular la estrategia de racionalización de trámites, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana (Normativo, Administrativo y Tecnologico ) | Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada | Estrategia Racionalización Formulada por vigencia | (1) Estrategia de Racionalización de Trámites Formulada por vigencia. | 2021-08-20 | 2023-12-31 | Área de Calidad y Líderes de Procesos.
6 | Registrar en la plataforma Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites. | H | 6. Implementar la estrategia de racionalización de trámites, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana (Normativo, Administrativo y Tecnologico ) |  | Estrategia Implementada por vigencia | (1) Estrategia de Racionalización de Trámite Implementada por vigencia. | 2021-08-20 | 2023-12-31 | Área de Calidad y Líderes de Procesos.
7 | Identifique criterios o fuentes de información para priorizar los trámites que deberían ser racionalizados por la entidad (Ej: quejas, volumen de solicitudes, costos, entre otros). | V | 7. Evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites | Informe de la Evaluación de la Estrategia | Informe elaborado. | (1) Informe | 2021-08-20 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Control interno | descargar las 7 preguntas, se envia al control interno y hace parte del seguimiento al PAAC
8 | Adelantar las mejoras normativas, administrativas o tecnológicas a los trámites propuestos a racionalizar. | A | 8. Implementar acciones con base en la evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites. | Plan de Mejoramiento de la Evaluación de la Estrategia | Plan de Mejoramiento Elaborado e implementado | (1) Plan de Mejoramiento Elaborado | 2021-08-20 | 2023-12-31 | Área de Calidad y Líderes de Procesos.
[6 empty] | (1) Plan de Mejoramiento Ejecutado | 2021-08-20 | 2023-12-31 | Área de Calidad y Líderes de Procesos.
9 | Comunicar de forma clara y sencilla todo acerca de los trámites. | A | 9. Realizar una campaña de comunicaciones donde se muestre de forma gráfica y clara a la ciudadania en general como se realiza cada trámite. 10. Publicar en el botón de transparencia los trámites detalladamente y que puedan ser consultados desde el buscador de la pagina web. | Campaña comunicacional Inventario de Trámites y OPA completo | Campaña comunicacional realizada Botón de Transparencia actualizado | (1) Campaña | 2021-08-20 | 2023-12-31 | Oficina de Comunicaciones y Prensa / Oficina Asesora de Informatica / Área de Calidad
10. | Cuantificar el impacto de la racionalizaciòn | V | Realizar encuesta para cuantificar el impacto que tuvo la estrategia de racionalizaciòn de trámites. *Satisfacción *Eficiencia | Encuesta | Nivel de Satisfacció y Eficiencia | (1) Encuesta | 2021-08-20 | 2023-12-31 | Oficina de Comunicaciones y Prensa / Oficina Asesora de Informatica / Área de Calidad