## CGCI02-F001 P. Mejora. 2021
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | Código: ECGCI02-F001
|  | MACROPROCESO :EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PUBLICA | [7 empty] | Versión: 2.0
|  | PROCESO/ SUBPROCESO: CONTROL INTERNO / LIDERAZGO ESTRATÉGICO / ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | [7 empty] | Fecha:30-04-2018
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | Páginas: 1 de 1
Objetivo del Proceso / Plan de mejoramiento: |  | Gestionar el conocimiento originado en la Alcaldía de Cartagena mediante su identificación, generación, producción o construcción; sistematización o documentación; disposición, difusión y socialización, para generar procesos de aprendizaje y mejoramiento organizacional, así como la innovación en la ejecución de los procesos, la solución de problemas y la prestación de servicios.
Responsable Seguimiento: |  | Angel Uriel Villegas Diaz, Profesional Especializado Cód. 222 Grado 45 |  |  | Lider del Seguimiento |  | Carlos Alberto La Rota- Secretario General
Objetivo del plan de mejoramiento: |  | Realizar las actividades pertinentes y necesarias de la politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación conforme a las observaciones resultantes de la evaluacion del FURAG de la vigencia 2021.
Alcance del Seguimiento: |  | Formular el plan de mejoramiento FURAG 2021.
Fecha de suscripción |  | Junio 8 de 2022 |  |  | Fecha de Seguimiento
Ítem | Descripción de las recomendaciones Departamento Administrativo de la Función Pública |  | Acción de Mejora | Indicador de Cumplimiento | Descripción de Meta | Fecha Inicio | Fecha Final | Area Responsable | Nivel de Avance 30- Dic-2022 | Cumplimiento / Observación
1 | Aprobar el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación. |  | Presentar el Plan de Accion de Gestión del Conocimiento diseñado y elaborado por el equipo catalizador, al Comité Institucional de Gestion y Desempeño para su aprobación. | Un (1) plan de acción aprobado | Un (1) plan de acción | 2022-01-01 | 30 de junio de 2022 | Angel Uriel Villegas Diaz C222-G45 | 0%
2 | Realizar inventarios para identificar la ubicación del conocimiento explícito y evitar la pérdida de este conocimiento en la entidad. |  | Crear mapa de conocimiento en las distintas dependencias e instancias del Distrito para hacer reconocimiento del conocimiento tácito y explícito. | Un (1) mapa de conocimiento por cada dependencia elaborado | Un (1) mapa de conocimiento | 1 de julio de 2022 | 30 de diciembre de 2022 | Angel Uriel Villegas Diaz C222-G45 | 66.67% | El equipo catalizador se encuentra registrando el inventario de conocimiento explícito, en el formato GADAT02-F002 https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EjxVNdJI-GxGmi-cz_aSUn0B7pjgK8QwbwElUNkoV-ZFLg?e=k7s54Z
3 | Contar con un repositorio de conocimiento explícito en la entidad para evitar su pérdida. |  | Diseñar, crear e implementar un repositorio para guardar y almacenar todo el conocimiento explícito del Distrito. | Un (1) repositorio de Gestión de Conocimiento y la Innovación creado e implementado | Un (1) repositorio de Gestión de Conocimiento y la Innovación | 1 de enero de 2022 | 30 de junio de 2022 | Angel Uriel Villegas Diaz C222-G45 | 100% | Se cuenta con el repositorio en el sharepoint. https://alcart.sharepoint.com/sites/TalentoHumano2/GestionConocimiento/Forms/AllItems.aspx
4 | Realizar procesos de socialización y difusión del conocimiento explícito al interior de la entidad para evitar su pérdida. |  | Crear canal de comunicación y difusión en las diferentes dependencias e instancias del Distrito de Cartagena para socializar el conocimiento explícito. | Un (1) canal de comunicación que socialice y difunda el conocimiento explícito implementado | Un (1) canal de comunicación | 01 de julio de 2022 | 30 de diciembre de 2022 | Angel Uriel Villegas Diaz C222-G45 | 60% | En cada dependencia e instancia del Distrito se han creado canales de difusión para comunicar el desarrollo de los procesos. Se encuentra pendiente identificar los enlaces que permitan articular los diferentes canales.
5 | Promover la cocreación para generar nuevas soluciones como contribución de la innovación en los procesos de la entidad. |  | Implementar grupos operativos o grupos de trabajo en las diferentes dependencias e instancias del Distrito que desarrollen e implementen proyectos de innovacion. | Dos (2) grupos operativos | Dos (2) grupos operativos que trabajen en proyecto de innovacion implementados | 1 de julio de 2022 | 30 de diciembre de 2022 | Angel Uriel Villegas Diaz C222-G45 | 0%
REPORTE | [8 empty] | 45.33%
Fecha de ejecución de la Auditoria: |  |  |  | Fecha de elaboración del Plan: |  | Fecha de presentación del Plan: |  | Fecha de Seguimiento |  | 2022-09-30
| CARLOS ALBERTO LA ROTA |  | Nombre:
| Secretario General |  | Cargo:
Responsable Suscripción del Plan
NOTA: FRENTE A LA SOLICITUD HECHA POR USTEDES A LA Politica de Gestión del Conocimiento y la Innovacón 1. ítems 1 hasta 5 Columna I, Se recomienda ajustar el responsable colocar el cargo del responsable operativo de la acción. Les informamos que nosotros colocamos en la columna I, Capacitación por ser en esta área donde se realizan dichas acciones, pues el Item de esta columna solicita relacionar el Area Responsable y no los responsables operativos de gestión dichas acciones. No obstante referimos el nombre del responsable operativo de las acciónes referidas: Angel Uriel Villegas Diaz Profesional Especializado, C222-G45