## G. del Conocimiento
ETAPAS | SEGUIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL
CORTO PLAZO | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLES | RESPONSABLES | NOMBRES DE LOS INDICADORES | INDICES | METAS | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
MEDIANO PLAZO | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLES | RESPONSABLES | NOMBRES DE LOS INDICADORES | INDICES | METAS | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
| 1. Elaboración del Plan de acción de la política de Gestión de conocimiento e Innovación | 2022-03-01 | 2022-03-14 | Plan de acción | Líder Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan de acción | Plan elaborado | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se requiere el apoyo de un asesor externo que tenga el conocimiento sobre la implementación de la dimensión de Gestión de Conocimiento. Se requiere que el asesor destine al menos 10 horas para brindar el apoyo en la elaboración del plan. | Elaboración de plan de acción para la vigencia 2022 https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EQsHW9D5MdNJqeOVKUG5LCsBx3WvrGj9BMld8Engy4D7rg?e=e9Jpjl
| 2. Definición y Diseño de programa de capacitación con temáticas definidas | 2022-02-13 | 2022-02-28 | Programa diseñado | Líder Gestión del Conocimiento y la Innovación | Programa de capacitación | programa diseñado | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | Se requiere el apoyo de un asesor externo que tenga el conocimiento sobre la implementación de la dimensión de Gestión de Conocimiento. Se requiere que el asesor destine al menos 10 horas para brindar el apoyo en la elaboración del plan. | Se definió y diseñó el programa de capacitación para el grupo catalizador: https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ETBOuncQpLZPqLR6Xft5-5sB4EPHFN3iYi8vmaz5n-oRSA?e=YddF5K
| 3. Gestionar la realización de los programas de capacitación con entidades especializadas | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Acuerdo o contrato con entidad especializada | Líder Gestión del Conocimiento y la Innovación | Aliados estratégico | # Acuerdos o contratos realizados con entidad especializada | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | Plataforma virtual, presupuesto para realizar capacitaciones o eventos relacionados con gestión de conocimiento, enlaces de contacto con entidades generadoras de conocimiento. | Se realizó gestión ante Función pública para capacitar en la Gestión del Conocimiento y la Innovación al grupo catalizador, para la vigencia 2022 son las siguientes áreas: Construcción de mapas de conocimiento, Herramientas para intervenir el conocimiento explicito, Herramientas para intervenir el conocimiento tácito, Herramientas para evitar o mitigar la fuga de conocimiento, Herramienta para inventariar los expertos en la entidad, Herramienta para estructurar el conocimiento, Capacitación en planificación y organización del conocimiento https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EfIsxeKRZ5xBl-8HWq_a824BrnLwi4tjngUVj9MK-1UatA?e=HkQcIK
| 4. Realizar las capacitaciones | 2022-05-15 | 2022-12-31 | Catalizadores Capacitados | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Equipo catalizador competente para desarrollar el proceso | (# catalizadores capacitados /Total de catalizadores del Distrito)*100 | 80% | 75% | 87.5% | 91.67% | 87.5% | Se requiere la participación de expertos en diferentes áreas del saber que tenga los conocimientos requeridos para brindar la capacitación, y del espacio físico adecuado para la actividad. | Se han realizado las siguientes capacitaciones: Herramientas de gestión de conocimiento: 9/12 Inventario de conocimiento explícito: 12/12 Mapa de procesos: 12/12 Power BI: 7/12 Inventario de conocimiento tácito: 9/12 https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/Es_hNT_6q5hLqU5ywe4UocABb-3KLpg3JGdqS5F938JBkA?e=t7btJS
| 5. Evaluación de la capacitación | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Evaluación | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Evaluación de la capacitación a los catalizadores participantes | (# de evaluaciones realizadas / catalizadores capacitados)*100 | 80% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 68.75% | Se requiere de herramienta digital o física que facilite el proceso de recolección y análisis de la información. | Herramientas de gestión de conocimiento: 4/9 Power BI: 7/7 https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FKBvWb-gek2qlgbZkLnm-_N5VF1daxNHnyn8GT47ffFUQ1JRNElEM1JXSFZJSDNYT1Q1NEFDV0xSUC4u https://forms.office.com/r/cWKmWJw6GA
| 6. Identificar los procesos o áreas de trabajo del Distrito. | 2022-07-01 | 2022-08-30 | Procesos o áreas de trabajo identificadas | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Procesos o áreas de trabajo identificadas | # de Procesos o áreas de trabajo identificadas | 20 | 60% | 60% | 60% | 60% | Se requiere que en cada dependencia del Distrito haya un funcionario responsable de hacer la identificación, recolección, registro, socialización y difusión de la información producida en dicha dependencia. Se requiere que cada funcionario destine al menos cuatro horas semanales para realizar esa gestión. | El Distrito de Cartagena cuenta con 16 macroprocesos, 69 procesos y 220 subprocesos. En la implementación de la política de gestión de conocimiento en la Alcaldía de Cartagena, los siguientes procesos han adelantado acciones que evidencian compromiso con los objetivos y metas Distritales: Administración del Talento Humano, Gestión Legal, Alcaldía Industrial y de la Bahía, Gestión en Educación, Comunicación Pública, Gestión Documental, Gestión en Desarrollo Social / Extensión Agropecuaria en el Distrito de Cartagena, Gestión en Salud, Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, Control Interno, Control Disciplinario, Gestión Tecnológica e Informática. https://mipg.cartagena.gov.co/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&layout=edit&id=23
| 7. Identificar los documentos relacionados con los procesos o áreas de trabajo identificadas de cada dependencia del Distrito | 2022-07-01 | 2022-12-31 | listado de documentos relacionados | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Inventario de documentos identificados | # de documentos identificados | 20 |  |  | 219 | 219 | Se requiere que en cada dependencia del Distrito haya un funcionario responsable de hacer la identificación, recolección, registro, socialización y difusión de la información producida en dicha dependencia. Se requiere que cada funcionario destine al menos cuatro horas semanales para realizar esa gestión. | El equipo catalizador se encuentra realizando la identificación y el registro del conocimiento explícito en los diferentes procesos de la Alcaldía. https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EjxVNdJI-GxGmi-cz_aSUn0B7pjgK8QwbwElUNkoV-ZFLg?e=e9zHE7
| 8. Implementar formato que clasifique, describa y referencie los documentos seleccionados | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Formato que relacione documentos seleccionados | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Formato que de cuenta de los activos de conocimiento explícito del Distrito | Formato implementado | 1 |  |  | 100% | 100% | Se requiere que en cada dependencia del Distrito haya un funcionario responsable de hacer la identificación, recolección, registro, socialización y difusión de la información producida en dicha dependencia. Se requiere que cada funcionario destine al menos cuatro horas semanales para realizar esa gestión. | Se ha implementado el formato GADAT02-F002 Formato Inventario Conocimiento Explícito, el cual fue sistematizado en el sharepoint. https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/adminshp_cartagena_gov_co/Documents/SGC/GAD/AT/Gesti%C3%B3n%20de%20Bienestar%20Social/Formato%20Inventario%20Conocimiento%20Expl%C3%ADcito%20-%20SOLCADO%20ACTUALIZADO.xlsx?d=wd6da626daead402f997a0ef755c6652e&csf=1&web=1&e=CFspIj https://alcart.sharepoint.com/sites/GESCOI/Lists/InventarioConoExplicito/AllItems.aspx
| 9. Elaborar Mapa de Conocimiento explícito. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Mapa de conocimiento | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Herramienta para estructurar el conocimiento explicito del Distrito | # de mapas de conocimiento elaborados / Total de procesos identificados | 50% |  |  | 0% | 66.67% | Se requiere de un experto del área que tenga los conocimientos requeridos para brindar la capacitación, y del espacio físico adecuado para la actividad. | Se han elaborado 8 mapas de conocimiento: Alcaldía 1 - Local Histórica y del Caribe Norte, Alcaldía 3 - Local Industrial y de Bahía, Control Interno, Gestión Documental, Gestión en Educación, Gestión Legal, Gestión Tecnología e Informática, UMATA – Extensión Agropecuaria https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/Ejf8s0RSm2NPm0tZx6lwgvABVnqE1Xd24CrBoX3uJ_Bn_w?e=H28Dgo
| 10. Crear y utilizar repositorio para guardar los activos de conocimiento | 2022-05-02 | 2022-05-13 | Repositorio | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Repositorio | Repositorio implementado | 1 |  | 100% | 100% | 100% | Se requiere de una plataforma digital que permita archivar los documentos generados en cada una de las dependencias. | Se cuenta con el repositorio en el sharepoint https://alcart.sharepoint.com/sites/TalentoHumano2/GestionConocimiento/Forms/AllItems.aspx
| 11. Seguimiento y evaluación de la implementación de esta herramienta | 2022-07-22 | 2022-12-30 | Documento con seguimiento y evaluación | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Seguimiento de la herramienta | # de evaluaciones realizadas | 1 |  |  | 0% | 0% | Se requiere que en cada dependencia del Distrito haya un funcionario responsable de hacer la identificación, recolección, registro, socialización y difusión de la información producida en dicha dependencia. Se requiere que cada funcionario destine al menos cuatro horas semanales para realizar esa gestión.
| 12. Compartir y difundir los resultados obtenidos con esta herramienta | 2022-07-28 | 2022-12-30 | Canales de difusión | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Canales de socialización y difusión de la información en el Distrito | # de canales de difusión utilizados | 1 |  |  | 0% | 0% | Se requiere que en cada dependencia del Distrito haya un funcionario responsable de hacer la identificación, recolección, registro, socialización y difusión de la información producida en dicha dependencia. Se requiere que cada funcionario destine al menos cuatro horas semanales para realizar esa gestión.
| 13. Reinducción al equipo de catalizadores de la gestión de Conocimiento en la conformación de macroprocesos, procesos y subprocesos del Distrito. | 2022-07-25 | 2022-08-30 | Reinducción | Líder Gestión del Conocimiento y la Innovación | Reinducción al equipo catalizador sobre tematica de procesos del Distrito | # Reinducciones realizadas | 1 |  |  | 100% | 100% | Se requiere de un experto del área que tenga los conocimientos requeridos para brindar la capacitación, y del espacio físico adecuado para la actividad. | Se realizó reunión de manera personalizada con cada catalizador: Administración del Talento Humano, Gestión Legal, Alcaldía Industrial y de la Bahía, Gestión en Educación, Comunicación Pública, Gestión Documental, Gestión en Desarrollo Social / Extensión Agropecuaria en el Distrito de Cartagena, Gestión en Salud, Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, Control Interno, Control Disciplinario, Gestión Tecnológica e Informática. https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pic_cartagena_gov_co/EWkhKPihJBpChtnM1wYionQBZYWEZJV-zliYl8iHAhWFdA?e=roAaLM https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pic_cartagena_gov_co/EnGw0SyLHRlPvMc37B80pLYBDqmD6SKN6rVd-SlRZSvpcw?e=mte6nC
| 14. Reconocimiento de los macroprocesos, procesos y subprocesos del Distrito. | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Catalizadores con conocimiento en los procesos del Distrito | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Catalizadores que conocen la organización del Distrito en procesos | (# catalizadores que conocen la organización en procesos del Distrito / total de catalizadores) *100 | 100% |  |  | 100% | 100% | Se requiere de un asesor externo que tenga los conocimientos requeridos para brindar la capacitación, y del espacio físico adecuado para la actividad. | Los siguientes catalizadores asistieron a la capacitación sobre el mapa de procesos de la Alcaldía de Cartagena: Angela Mendoza Anzola, Antonio Pájaro Hernández, Claudia Agudelo, Claudia Leottau, Dona Mercedes Luna Blanquicett, Gloria Patricia Marrugo Barrios, Luis Carlos Sayas, Luz Estela Marrugo, Martha Ramírez, Mary Luz Gualdrón, Pedro Roca Guerrero, Yamileth Tapia Dávila, Elkin Oñoro, Alexander Romero Delgado. 12/12
| 15. Realizar el inventario de conocimiento tácito por dependencia que clasifique, describa y referencie los agentes portadores de conocimiento tácito por dependencia, asociandolo con funcionario reponsable | 2022-09-15 | 2022-10-19 | Inventario de conocimiento tácito | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Reconocimiento del conocimiento tácito con el que cuenta el Distrito | (# dependencias que presentan inventario de conocimiento tácito / # dependencias del distrito) x 100 | 50% |  |  | 0% | 8.333% | Se requiere que en cada dependencia del Distrito haya un funcionario responsable de hacer la identificación, recolección, registro, socialización y difusión de la información producida en dicha dependencia. Se requiere que cada funcionario destine al menos cuatro horas semanales para realizar esa gestión. | El equipo catalizador se encuentra realizando la identificación y el registro del conocimiento tácito en los diferentes procesos de la Alcaldía. https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pic_cartagena_gov_co/EsjcjFkg8qpFq5RNIzRJKYoBeTbBgSdT0pX8RGrlSwpqgA?e=w2lBfp
| 16. Elaborar Mapa de Conocimiento tácito. | 2022-09-15 | 2022-10-30 | Mapa de conocimiento tácito | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Disposición de herramienta para reconocer el conocimiento tácito del Distrito | Mapa de conocimiento tácito elaborado | 50% |  |  | 0% | 0% | Se requiere de un asesor externo que tenga los conocimientos requeridos para brindar la capacitación, y del espacio físico adecuado para la actividad.
| 17. Establecer un plan de trabajo para convertir el conocimiento tácito en explícito. | 2022-09-15 | 2022-10-30 | Acciones implementadas | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Convertir en activo el conocimiento tácito | Acciones implementadas | 100% |  |  | 0% | 0% | Se requiere que en cada dependencia del Distrito haya un funcionario responsable de hacer la identificación, recolección, registro, socialización y difusión de la información producida en dicha dependencia. Se requiere que cada funcionario destine al menos cuatro horas semanales para realizar esa gestión.
| 18. Crear y utilizar repositorio para guardar los documentos y datos (conocimiento) originados en este actividad | 2022-05-02 | 2022-05-13 | Repositorio | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Espacio virtual para archivar los documentos del conocimiento tácito del Distrito | Repositorio creado | 1 |  | 100% | 100% | 100% | Se requiere de una plataforma digital que permita archivar los documentos generados en cada una de las dependencias. | Se cuenta con el repositorio en el sharepoint https://alcart.sharepoint.com/sites/TalentoHumano2/GestionConocimiento/Forms/AllItems.aspx
| 19. Compartir y difundir los resultados obtenidos con esta herramienta | 2022-08-01 | 2022-12-30 | Canales de difusión | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Canales de socialización y difusión de la información en el Distrito | # de canales de difusión utilizados | 5 |  |  | 0% | 0% | Se requiere que en cada dependencia del Distrito haya un funcionario responsable de hacer la identificación, recolección, registro, socialización y difusión de la información producida en dicha dependencia. Se requiere que cada funcionario destine al menos cuatro horas semanales para realizar esa gestión.
| 20. Diseñar estrategia para mitigar fuga de conocimiento en el Distrito | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Estrategia diseñada | Líder Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ruta para neutralizar la fuga de conocimiento en el Distrito | Estrategia diseñada | 1 |  |  | 0% | 0% | Se requiere el apoyo de un asesor externo que tenga el conocimiento sobre la implementación de la dimensión de Gestión de Conocimiento. Se requiere que el asesor destine al menos 10 horas para brindar el apoyo en la elaboración del plan.
| 21. Implementar estrategia para mitigar fuga de conocimiento en el Distrito | 2022-10-08 | 2022-12-30 | Estrategia implementada | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Implementación de la estrategia para mitigar fuga de conocimiento en el Distrito | (# de fases de la estrategia implementada / # fases de la estrategia)*100 | 30% |  |  | 0% | 0% | Se requiere que en cada dependencia del Distrito haya un funcionario responsable de hacer la identificación, recolección, registro, socialización y difusión de la información producida en dicha dependencia. Se requiere que cada funcionario destine al menos cuatro horas semanales para realizar esa gestión.
| 22. Capacitar a Servidores Públicos del distrito de Cartagena en comunicación asertiva. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | Informe de gestión | Líder Plan Institucional de Capacitación | Porcentaje de Servidores del distrito de Cartagena capacitados en comunicación asertiva. | (# de servidores que utilizan la comunicación asertiva como mecanismo de trabajo / # de servidores públicos de la planta)*100 | 50% | N/A | 13% | 15.81% | 70.67% | Contratar de proveedor de prestación de servicios profesionales de formación en comunicación asertiva | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/Eu5tTbPVBpJKgXkvO37WrJsBQKcWJv5fh-q_KkTDCksHeg?e=q8GiI4 | Eje 2. Creación de valor público | 588 | Gestión del riesgo
| 23. Capacitar a los Servidores públicos del distrito de Cartagena en Relacionamiento colectivo y corporativo | 2022-05-01 | 2022-12-30 | Informe de gestión | Líder Plan Institucional de Capacitación | Porcentaje de Servidores del distrito de Cartagena capacitados en Relacionamiento colectivo y corporativo. | (# de servidores que capacitados en relacionamiento colectivo y grupal / # de servidores públicos de la planta)*100 | 50% | N/A | 18% | 20.09% | 78.37% | Contratar de proveedor de prestación de servicios profesionales de formación en relacionamiento colectivo y corporativo | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EsfsFoUknsNEnmI3qeZaPRUBOFmP4FGX5b_Hrf0Qs-2_Fg?e=KRgZNr |  | 652
| 24. Capacitar a los Servidores Públicos del Distrito de Cartagena en Probidad y Ética | 2022-05-01 | 2022-12-30 | Informe de gestión | Líder Plan Institucional de Capacitación | Porcentaje de Servidores del distrito de Cartagena capacitados en Probidad y Ética. | (# de servidores que capacitados en Probidad y Ética /# de servidores públicos de la planta)*100 | 50% | N/A | 17% | 18.6% | 78.73% | Contratar de proveedor de prestación de servicios profesionales de formación en probidad y ética | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/Em_RfuxcKa9DlHiUkcJRcaMByt30QgbRZ_9_Jr8XfuQCIw?e=j0M6vO | Eje 4. Probidad y Ética de lo Público | 655
| 25. Capacitar a los Servidores Públicos del Distrito de Cartagena en Conflicto de Intereses | 2022-05-01 | 2022-12-30 | Informe de gestión | Líder Plan Institucional de Capacitación | Porcentaje de Servidores del distrito de Cartagena capacitados en Conflicto de Intereses | (# de servidores que capacitados en Conflicto de Intereses / # de servidores públicos de la planta)*100 | 50% | N/A | 14% | 14% | 49.88% | Contratar de proveedor de prestación de servicios profesionales de formación en conflicto de intereses | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/Eo0mjI0WtYBBtQQFf_4Q6Z0BfET94Z8hK1KFBUm-TjAWnw?e=WudLlG |  | 415
| 26. Capacitar a los Servidores Públicos del Distrito de Cartagena en el Programa de Reinducción. | 2022-05-01 | 2022-05-01 | Informe de gestión | Líder Plan Institucional de Capacitación | Porcentaje de Servidores del distrito de Cartagena capacitados en el programa de Reinducción | # de servidores capacitados en el programa de Reinducción / # de servidores públicos de la planta)*100 | 50% | N/A | 17% | 18.6% | 65.38% | Contratar de proveedor de prestación de servicios profesionales de formación en programa de reinducción | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EpMhYygx89lJi3eg9eHQly0B-BW2OqIIMZ0mOQGkTa-uyQ?e=vQgDKd |  | 544
| 27. Capacitar a los Nuevos Servidores Públicos del Distrito de Cartagena en el Programa de Inducción. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | Informe de gestión | Líder Plan Institucional de Capacitación | Porcentaje de Nuevos Servidores del distrito de Cartagena capacitados en el programa de Inducción | # de nuevos servidores capacitados en el programa de Inducción / # de servidores públicos de la planta)*100 | 100% | N/A | 5% | 54.69% | 68.75% | Contratar de proveedor de prestación de servicios profesionales de formación en programa de inducción | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EvY7d9ClQPNHlLj4n4nl7S0BvjSKTNsOSC8c0QHY9HXGLw?e=kFzAQq |  | 44
LARGO PLAZO | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLES | RESPONSABLES | NOMBRES DE LOS INDICADORES | INDICES | METAS | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
832

## Hoja1
Eje 1. Gestión de Conocimiento | 30
Eje 2. Creación de Valor Público | 588
Eje 3. Transformación Digital
Eje 4. Probidad y Ética de lo Público | 655
Programa de Inducción | 44
Programa de Reinducción | 544
Programa de Bilingüismo | 60
Inspectores