## Hoja1
SEGUIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL (PINAR)
| DEPENDENCIA RESPONSABLE | DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL |  |  | FECHA: | 2022-12-30
ETAPAS | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLES | RESPONSABLES | NOMBRES DE LOS INDICADORES | INDICES | METAS | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | % | DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
CORTO PLAZO | Asegurar que el Cuadro de Clasificación Documental - CCD de la entidad, refleje la estructura organizacional vigente de la entidad. | 2022-06-30 | 2022-12-31 | concepto del Consejo Distrittal de Archivo | Direccion de Archivo | Acta de Consejo Distrital de Archivo | No. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Se requiere contratar la elaboración de las Tablas de Retención Documental y del Cuadro de Clasificación Documental | Se declaró desierto el proceso mediante Res 5127 de 2022 y se estructuró un nuevo proceso con vigencias futuras. Se suscribió convenio con SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.(472) que inicia ejecución en la vigencia 2023
| Publicar el Cuadro de Clasificación Documental - CCD en la página web de la entidad. | 2022-06-30 | 2022-12-31 | Link de publicación | Direccion de Archivo | Link de publicación | No. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Verificar que las Tablas de Retención Documental, en su elaboración reflejen la estructura orgánica de la entidad. | 2022-06-30 | 2022-12-31 | concepto del Consejo Distrittal de Archivo | Direccion de Archivo | Tablas de Retencion Documental por cada depedencia | No. | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Contemplar los expedientes electrónicos de archivo en las Tablas de Retención Documental de la entidad. | 2022-06-30 | 2022-12-31 | Tablas de Retención Documental | Direccion de Archivo | Tablas de Retencion Documental por cada depedencia | No. | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Inscribir en el Registro Único de Series Documentales la Tabla de Retención Documental de la entidad. | 2022-11-30 | 2022-12-31 | Registro de inscripcion | Direccion de Archivo | Registro de Inscripcion realizado | No. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Realizar la transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la entidad. | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Actas de Transferencia Primaria | Direccion de Archivo | No. de Actas de Transferencia Primaria | No. | 15 | 6 | 6 | 15 | 2 | 190% | Se requieren profesionales de apoyo para las visitas técnicas de verificación para transferencia | La meta se sobrepaso y se han hecho 29 trasnferencias primarias Avance: 190%
| Realizar el saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación) donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | 2022-06-15 | 2022-12-31 | Registro de las Jornadas de Fumigación | Direccion de Archivo | Jornadas de fumigación | No. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% | Contrato en ejecución | Ejecutado 100% Se han realizado 4 jormadas de fumigación en el Archivo Central y en el DATT
| Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. | 2022-06-30 | 2022-12-31 | seguimiento a los Programas del Plan de Conservación Documental | Direccion de Archivo | Programas del Plan de Conservación Documental ejecutados | No. | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | Asignar recursos para el desarrollo de los 5 programas del Plan de conservación y el diagnostico del plan de preservación | Avance: 100% Se ejecutó el programa de capacitación y sensibilización en las dependencias. Se ejecutó Programa de almacenamiente y realmacenamiento Programa de desinfección y desinsectación y fumigación Programa de Limpieza y Mantenimiento Programa de monitoreo y control e condiciones Ambientales
| Implementar una organización documental adecuada, y disponer de instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Formato Único de Inventario documental | Direccion de Archivo | No. de Metros Lineales de inventarios documentales | No. | 400 | 96 | 144 | 128 | 32 | 100% | Contratar personal de asistencia técnica para recibir trasnferencias documentales | Avance 100% Se han levantado 400 ML de inventarios documentales
| Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para atender los requerimientos de custodia de los documentos. | 2021-10-31 | 2022-03-30 | Proyecto de presupuesto | Direccion de Archivo | Presupuesto presentado | No. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | Asignar recursos para implementar los proyectos del PINAR, el PGD y el SIC | Se presentó presupuesto para el Proyecto fortalecimiento Insstitucional de la Gestión Documental Avance 100%
| Aplicar el Cuadro de Clasificación Documental como parte del proceso de organizacional documental de la entidad. | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Formato Único de Inventario documental | Direccion de Archivo | No. de Metros Lineales de inventarios documentales | No. | 400 | 96 | 144 | 128 | 32 | 100% | Se requieren técnicos de archivo para la elaboración de los inventarios documentales | 100% ejecutado 400 ML con FUID
| Realizar actividades de prevención de emergencias y de atención de desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad. | 2022-06-30 | 2022-12-31 | Jornadas de capacitaicón y sensibilización | Direccion de Archivo | Jornadas de capacitación | No. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100% | Extintores, unidades de conservación, instrumentos de medición de luz, calor y humedad, limpieza | Se realizó un curso para atención de incedios y manejo de extintores con el cuerpo de bomberos. Se realizó un vídeo de rescate de documentos afectados por humedad.
| Elaborar Diagnóstico de Preservación Digital Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing), para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. | 2022-01-30 | 2022-12-31 | Documento Diagnóstico de Preservación digital | Direccion de Archivo | Documento Diagnóstico de Preservación digital elaborado | No. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | Se elaboró el Diagnóstico de preservación digital | Se elaboró el diagnóstico de Preservación digital a largo plazo y fue aprobado por el Comité Institcuional de Gestión y Desempeño Avance 100%
| Incluir los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico), en los instrumentos archivísticos de la entidad. | 2022-06-30 | 2022-12-31 | Tablas de Retención Documental | Direccion de Archivo | Tablas de Retencion Documental por cada depedencia | No. | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Se requiere contratar la elaboración de las Tablas de Retención Documental y del Cuadro de Clasificación Documental | Se publicó Licitación Pública en SECOP II Decreto 4117 de 2022 apertura Y SE DECLARÓ DESIERTO MEDIANTE RES 5127 DE 2022 Y SE INICIO NUEVO PROCESO CON VIGENICAS FUTURAS Se suscribió convenio con SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.(472) que inicia ejecución en la vigencia 2023
| Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la entidad. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Modelo de Requisitos de gestión de documento electrónico de archivo | Direccion de Archivo | Modelo de requisito elaborado | No. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | Personal de informatica y de Gestión Documental (ingeniero) | Se elaboró el Modelo de Requisitos para un sistema de gestión de Documento electrónico de archivo y fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
MEDIANO PLAZO | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLES | RESPONSABLES | NOMBRES DE LOS INDICADORES | INDICES | METAS | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  |  | DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
| Implementar las Tablas de Retención Documental de la entidad. | 2023-03-30 | 2023-12-31 | Expedientes creados de acuerdo a la TRD | Direccion de Archivo | No. de expedientes |  | 20 | [5 empty] | contratar firma especializada
| Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de transparencia, las Tablas de Retención Documental. | 2023-03-30 | 2023-06-30 | Link de publicación | Direccion de Archivo | Tablas de Retencion Documental publicadas |  | 1 | [5 empty] | ninguno
| Desarrollar acciones frente al manejo de los residuos generados en los procesos de gestión documental articulados a la política de gestión ambiental de la entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | capacitación sobre manejo de residuos | Direccion de Archivo | Jornada de capacitación |  | 4 | [5 empty] | Asignar recursos para capacitaciones
| Gestionar de manera adecuada los residuos de aparatos eléctricos y digitales acorde con la política nacional y la política de gestión ambiental de la entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | capacitación sobre manejo de residuos | Direccion de Archivo | Jornada de capacitaición |  | 4 | [5 empty] | Asignar recursos para capacitaciones
| Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. | 2023-06-30 | 2023-12-31 | Plan de preservación digital a largo plazo | Direccion de Archivo |  |  | 1 | [5 empty] | software
LARGO PLAZO | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLES | RESPONSABLES | NOMBRES DE LOS INDICADORES | INDICES | METAS | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  |  | DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
| Implementar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad. | 2023-07-30 | 2023-12-31 | Actas de eliminación documental | Direccion de Archivo | No. de actas de eliminación documental |  | 10 | [5 empty] | Contratar firma especializada
| Publicar en la página web de la entidad las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad. | 2023-07-30 | 2023-12-31 | Link de publicación | Direccion de Archivo | TVD publicadas |  | 1 | [5 empty] | ninguno
| Implementar el Plan de Preservación Digital. | 2023-10-30 | 2024-12-31 | seguimiento al plan de preservación | Direccion de Archivo | Plan de preservación digital a largo plazo implementado |  | 1 | [5 empty] | Contratar firma especializada
| Crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos (de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad) que requiera la entidad. | 2023-10-30 | 2024-12-31 | Expedientes electronicos | Direccion de Archivo | No. de expedientes electrónicos creados |  | 5 | [5 empty] | actualización de SIGOB
| Asignar los espacios físicos suficientes para el funcionamiento de los archivos de la entidad, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas. | 2023-06-30 | 2023-12-31 | Adecuación del Archivo Central | Direccion de Archivo | Archivo Central Adecuado |  | 1 | [5 empty] | Adecuación del espacio del Archivo Central
| Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para la infraestructura física requerida para la adecuada gestión documental. | 2023-10-15 | 2023-12-31 | Presupuesto | Direccion de Archivo | Presupuesto asignado |  | 1 | [5 empty] | Asignar en el presupuesto recursos para la infraestrutura del Archivo Central
| Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos. | 2023-07-30 | 2023-12-31 | Actas de eliminación | Direccion de Archivo | No. de actas de eliminación documental |  | 10 | [5 empty] | Contratar firma especializada para implementación de las TVD
| Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2023-06-30 | 2023-12-31 | SGDEA | Direccion de Archivo | SGDEA implementado |  | 1 | [5 empty] | Asiganr recursos para el SGDEA
| Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Modelo de Requisitos de gestión de documento electrónico de archivo | Direccion de Archivo | Modelo de requisito elaborado |  | 1 | [5 empty] | Personal de informatica y de Gestión Documental
| Utilizar la digitalización de documentos para contar con copia de seguridad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Copia de Seguridad | Direccion de Archivo | Copia de seguridad |  | 1 | [5 empty] | Espacio sufiente para copia de seguridad