## Seguimiento PGD
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD Versión 2 2020.2025
Fecha de seguimiento: |  |  | septiembre 30 de 2022
Proceso | Criterio | Num | Actividades | Frecuencia |  |  |  | CUMPLIMIENTO
[5 empty] | responsables | Descripción del Avance | Evidencias | EN LA VIGENCIA
Planeación | Administración Documental | 1 | Contextualizar la gestión documental de acuerdo con las disposiciones que regulan la entidad, la estructura orgánico funcional, los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, la plataforma estratégica, las obligaciones y compromisos de la entidad | Permanente | GESTION DOCUMENTAL | La Política de Gestión Documental es transversal a todo el distrito y en ella se definen los linemaientos para la conservación de los documentos . Existe el Macroproceso de Gestión Documental .en el mapa mental se detallan todos los procesos para la administrción de archivos y la gestión documental. En el Plan de Desarrollo dentro del Programa Cartagena Transparente se definió un objetivo estrategico "Implementar el 60% de los Proyecto sdel PINAR. | Politica de Gestión de Documental Mapa Mental de Procesos de Gesitón Documental Plan de Acción 2022 PINAR | 100%
|  | 2 | Crear y mantener actualizado el registro de activos de información | Anual | GESTION DOCUMENTAL | En etapa de planeación la elaboración de las TRD | Publicada licitación Link: | 0%
|  | 3 | Adoptar y difundir de manera amplia el esquema de publicación | Anual | COMUNICACIÓN | Esquema de Publicación elaborado y publicado | Esquema de Publicación Publicado en link https://www.cartagena.gov.co/transparencia/7-datos-abiertos/1033-esquema-publicacion | 100%
|  | 4 | Elaborar y/o actualizar Instrumentos archivísticos: | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | Se elaboró y adoptó el PINAR Se elaboró y adoptó el PGD Se adoptó el SIC Se implementa el FUID en los Archivos Publicadaa licitacion para elaborar TRD. Elaboración del Diagnóstico Integral de Archivo Elaboración del Modelo de Requisitos para un SGDEA. | PINAR PGD SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN-SIC Inventarios Documentales-FUID Diagnóstico Integral de Archivo Modelo de Requisitos para un SGDEA Publicada licitación Link: | 90%
|  | 5 | Ejecutar las tareas del sistema Integrado de Conservación – SIC 2021- 2023 | Anual | GESTION DOCUMENTAL | Programa de Capacitación : 333 funcionarios capacitados al corte de seguimiento. Además: - Videos Institucionales en canal Yuotube Programa de limpieza y desinfección Se realizó una jornada de limpieza y mantenimiento a las estanterias en jornada con el equipo de archivo. Programa de Almacenamiento y realmacenamiento. Se reemplazaron las cajas de los documentos de las Empresas Públicas por cajas X200 y X300 . Las anteriores no cumplian las especificaciones. Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales: Se cuenta con 28 deshumificadores en el Archivo Central . Inició la etapa de planeación para la compra de datalogger. | Programa de Capacitación : Registro de asistencia a capacitaciones Modulo 1 – Guía Teórica Organización de Archivos: https://www.youtube.com/watch?v=Z7upGTXtV40 • Modulo 2- Guía Práctica Organización de Archivos: : • https://www.youtube.com/watch?v=8E0eOadFrmk • Modulo 3-Formato Único de Inventario Documental-FUID : https://www.youtube.com/watch?v=btVLeFMHZxk Programa de Almacenamiento y realmacenamiento Registro fotografico de actividad de cambio de unidades de conservación | 100%
|  | 6 | Formule las directrices de la transferencia de documentos que deben ser preservados a largo plazo | Permanente | GD - INFORMATICA | Elaborado el Diagnóstico de preservación digital listado de series docuementales para identificar series en soporte digital | Elaborado el Diagnóstico de preservación digital listado de series docuementales para identificar series en soporte digital | 100%
|  | 7 | Elaboración y aplicación TCA con el fin de aplicar las políticas de seguridad de la información de la entidad y defina las tablas de control de acceso (perfiles) requeridos para los procesos y actividades de la gestión documental | Anual | GD - INFORMATICA | Politica de Seguridad de Información elaboradora y aprobada | Politica de Seguridad elaborada | 100%
| Directrices para la creación y diseño de documentos | 8 | Actualizar constantemente los procesos, procedimientos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad con el fin de ejercer el control de producción y elaboración de los documentos en forma viable y autentica y en el formato que mejor responda a su disponibilidad, acceso y preservación | Permanente | GESTION DOCUMENTAL | Se elaboró e implementó el procedimiento GDOGC01-I001 Producción Documental | GDOGC01-I001 Producción Documental | 100%
|  | 9 | Identificar la producción de nuevos tipos documentales por medio de la retroalimentación de los procedimientos con las áreas armonizados con el sistema de gestión de calidad. | Anual | GD - CALIDAD | En la elaboración de las Tablas de Retención Documentla se identificaran en los procedimientos las tipologías documentales de acuedo con las funciones. | Declataroia de desierta el proceso licitario Resolucion 5127 de 2022 Se estructura nuevo proceso con vigencias futuras | 0%
| Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo - SGDEA | 10 | Verificar la calificación de los sistemas o sistema encargado de la gestión de documentos electrónicos de archivo – SGDEA, determinar estrategias que cumplan con los requisitos establecidos en el Modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. AGN versión 2019 | Por actualización | GD - INFORMATICA | Se elaboró el Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | 100%
|  | 11 | Defina los mecanismos que permitan la integración de los documentos físicos y electrónicos, expediente hibrido. | Anual | GESTION DOCUMENTAL | Se elaboró el Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | 100%
|  | 12 | requisitos para la gestión de documentos electrónicos, conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental - TRD de la entidad | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | Se elaboró el Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | 100%
|  | 13 | Normalice los procedimientos de digitalización acordes con los lineamientos dados por el AGN y los estándares de buenas prácticas | Por actualización | GD - INFORMATICA | En etapa de diseño el procedimiento de digitalización
| Mecanismos de autenticación | 14 | Establezca los criterios relacionados con la autorización y uso de firmas electrónicas en la entidad, teniendo como referente el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | Por actualización | GD - INFORMATICA | Se elaboró el Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | 100%
| Asignación de metadatos | 15 | Defina los metadatos mínimos de los documentos de archivo (contenido, estructura y contexto) que deben ser vinculados durante todo el ciclo vital, acorde con la naturaleza de los tipos de información de la entidad | Por actualización | GD - INFORMATICA | Se elaboró el Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | 100%
| Planeación | 16 | Armonizar las actividades del mapa de ruta del PINAR con el Plan de Acción de la entidad y realizar seguimiento anual a los planes programas y proyectos definidos, de conformidad con la implementación del MIPG. | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | En el plan de acción se definieron actividades para dar cumplimiento al PINAR | Plan de Acción Seguimiento al Plan Institucional | 100%
Producción | Estructura de los documentos | 17 | Defina la estructura, las condiciones diplomáticas (internas y externas), el formato de preservación, el soporte, el medio, las técnicas de impresión, y demás condiciones que se requieran al elaborar documentos de archivo. Para documentos del SGDEA se deben cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 1080 de 2015 | Permanente | GESTION DOCUMENTAL | Se diseñó e implemento el instructiovo Producción documental donde se definen los formatos y plantillas para la gestión documental | GDOGC01-I001 Producción Documental | 100%
|  | 18 | Describa las instrucciones para el diligenciamiento de formas, formatos y formularios de la entidad alineados con el sistema de gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | Permanente | GD - CALIDAD | Se han definido los instructivos para el FUID , el de Producción documental y del cuadro de clasificaicón documental | GDOPD02-I001 Instructivo FUID GDOPD02-I002 Instructivo Cuadro de Clasificación Documetnal CCD | 100%
| Forma de producción o ingreso | 19 | Determine los mecanismos de control de versiones y aprobaciones de documentos para facilitar el trabajo colaborativo y el mantenimiento de la trazabilidad desde su creación hasta el momento de su aprobación y firma. | Anual | GD - CALIDAD | Dentro del proceso de administración del sistema de gestion de calidad la creación o modificaicón de procesos, procedimientos y formatos se hace con el formatoGADMCO01-F001 | GADMC01-F003 SOLICITUD DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS | 100%
|  | 20 | Haga uso adecuado de la reproducción de documentos con el fin de reducir los costos derivados de su producción, elaboración e implementación del programa específico de reprografía enfocado en documento electrónico | Permanente | GESTION DOCUMENTAL | El distrito no ha implementado un programa de repografia, los usuarios acceden a la información sacando copias a sus costas.
|  | 21 | Defina los lineamientos para uso de formatos abiertos en la producción de documentos electrónicos | Por actualización | GD - INFORMATICA | Se elaboró el Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | Se elaboró el Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | 100%
| Áreas competentes para el trámite | 22 | Diseñe mecanismos (planillas, registros entre otros) para la recepción de los documentos físicos o electrónicos producidos por los ciudadanos para que sean incorporados a la sede electrónica o al sistema implantado por la entidad para tal efecto | Por actualización | GD - VUAC | A traves del sistema de información SIGOB institucionalizado para el registro se emite la planilla de correspondencia externa recibida por dependencia-Anexo 1 | Planilla de SIGOB | 100%
|  | 23 | Garantice el control unificado del registro y radicación de los documentos tramitados por la entidad independientemente de los medios y canales disponibles, de acuerdo con los tipos de información definidos | Por actualización | GD - VUAC | El sistema SIGOB, tiene asignacion de un codigo unico y contraseña que es emitida-Anexo 3 | Documento con código SIGOB | 100%
|  | 24 | Señale directrices encaminadas a lograr la simplificación de trámites de la entidad y facilitar su automatización | Anual | CALIDAD | TRAMITES EN LINEA
|  | 25 | Disponga de los dispositivos tecnológicos destinados al área de archivo para la digitalización de los documentos y poder integrarlos al SGDEA | Por actualización | GD - INFORMATICA | Se han digitalizado las Historias laborales que estan el Archivo Central y 300 tomos de Actos administrativos. A través de la Ventanilla Única se digitalizan los documentos que ingresan para su gestión y trámite | Gaceta Distrtial Virtual Computador del Archivo Central Base de Datos SIGOB | 80%
Gestión y Trámite | Registro de documentos | 26 | Series documentales de la entidad con el fin de facilitar la interoperabilidad entre los sistemas de información y garantizar la adecuada atención a los usuarios | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL
| Distribución | 27 | Haga entrega de los documentos a las instancias internas y externas destinatarias siguiendo el procedimiento dispuesto para tal fin | Por actualización | VUAC | A tráves del sistema de información SIGOB institucionalizado para el registro se emite la planilla de correspondencia externa recibida por dependencia para su distribución externa- Anexo 1 | Planilla de SIGOB | 100%
| Acceso y Consulta | 28 | Estructure servicios de archivo y haga uso de los medios tecnológicos para facilitar la interacción con los usuarios | Por actualización | GD - INFORMATICA | Se tiene dispuesta la Gaceta Distrtial Virtual en la página web de la alcaldia para la consulta de actos administrativos | https://app.cartagena.gov.co/ActosAdministrativos | 100%
|  | 29 | Establezca las tablas de control de acceso y los formatos de préstamo de los documentos, así como los mecanismos de consulta disponibles para los usuarios | Por actualización | GD - INFORMATICA | En diseño y revisión procedimiento de prestamos
|  | 30 | Promueva el intercambio de información con otras instituciones haciendo uso del banco terminológico de tipos, series y sub- series documentales de la entidad con el fin de facilitar la interoperabilidad entre los sistemas de información y garantizar la adecuada atención a los usuarios | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL
| Control y seguimiento | 31 | Implemente le mapa de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad, indicando los periodos de vigencia que tienen los funcionarios para dar su respuesta | Por actualización | GD - CALIDAD
|  | 32 | Implemente controles para verificar la trazabilidad de los trámites y sus responsables. En entornos electrónicos esto se hace a través de metadatos | Por actualización | GD - INFORMATICA
|  | 33 | Implemente controles para asegurar que los trámites que surten los documentos se cumplan hasta la resolución de los asuntos de manera oportuna | Por actualización | VUAC
Organización | Clasificación | 34 | Identifique y asigne cada uno de los documentos de la entidad a su respectivo expediente acorde a los CCD y las TRD, manteniendo en todo momento su vínculo con el trámite y el proceso que le dio origen. Para los expedientes electrónicos establezca las relaciones a través de metadatos (Requisitos SGDEA) | Por actualización | GD - INFORMATICA | Declataroia de desierta el proceso licitario Resolucion 5127 de 2022 Se estructura nuevo proceso con vigencias futuras | Declataroia de desierta el proceso licitario Resolucion 5127 de 2022 Se estructura nuevo proceso con vigencias futuras
| Ordenación | 35 | Ubique cada uno de los documentos que componen un expediente, respetando el orden en que se produjeron y realizando la foliación respectiva | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | Se implementa el procedimiento Organización de Archivos y el instructivo | GDOGP002-P002 Organización de Archivos. GDOGP02-I001 Instructivo Organización Archivos de Gestión | 100%
|  | 36 | Para los expedientes electrónicos garantice su integridad mediante la producción y actualización del índice electrónico (Requisitos SGDEA) | Por actualización | GD - INFORMATICA
|  | 37 | Especifique los parámetros que permitan desarrollar actividades de ordenación documental, garantizando la adecuada disposición y control de los documentos en cada una de las fases de archivo | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL
|  | 38 | Determine los sistemas de ordenación para asegurar la secuencia numérica, alfabética o alfanumérica en cada agrupación documental, acorde con las necesidades y requerimientos de la entidad | Por actualización | GD- DEPENDENCIAS
| Descripción | 39 | Implemente el programa de descripción documental mediante la utilización de normas, estándares y principios universales y sistemas informáticos basados en las normas de descripción adoptadas por el Concejo Internacional de Archivos (CIA) de manera que la estructura de los datos y la información sea compatible con los sistemas utilizados por el AGN y demás archivos generales territoriales | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL
|  | 40 | Elabore hojas de control de la totalidad de los expedientes para los archivos de gestión | Por actualización | DEPENDENCIAS | Se implementa la hoja de control para las series complejas | GDOGP02-F002 Hoja de Control Historia Laboral. GDOPA02-F001 Hoja de Control Expediente. | 100%
|  | 41 | Controle los expedientes de archivos de gestión mediante el FUID | Por actualización | DEPENDENCIAS | SE implementa el FUID en los archivos de Gestión | FUID | 100%
Transferencia | Preparación de la transferencia De la Validación de la transferencia | 42 | Aplique las directrices y los procedimientos señalados por el AGN para la realización de las transferencias primarias y secundarias, de conformidad con lo establecido en las TRD | Anual | GESTION DOCUMENTAL | Se han recibido 6 transferencias de los Archivos de Gestión | Actas de Transferencias | 100%
|  | 43 | Tenga en cuenta lo establecido por el AGN para la transferencia de documentos electrónicos, de forma que se asegure su integridad, autenticidad, preservación y consulta a largo plazo | Anual | GESTION DOCUMENTAL
|  | 44 | Verifique la aplicación de los procesos de clasificación y ordenación de los expedientes, así como las condiciones adecuadas de empaque, embalaje para el traslado y entrega formal de las transferencias documentales mediante el inventario firmado por las personas que intervienen en el proceso | Anual | GESTION DOCUMENTAL
|  | 45 | Diligencie los inventarios de las transferencias en el Formato Único de Inventario Documental - FUID, conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo AGN 042 de 2002 | Anual | DEPENDENCIAS | Las transferencias se reciben con el FUID | FUID de transferencias | 100%
| Migración, refreshing, emulación o conversión | 46 | Formule los métodos y la periodicidad de aplicación de las técnicas de migración, refreshing, emulación o conversión, con el fin de prevenir cualquier degradación o perdida de información y asegurar el mantenimiento de las características de contenido de los documentos | Anual | GD - INFORMATICA | En esta vigencia se elabora el diagnostico de preservación digital
| Metadatos | 47 | Incluya en la transferencia los metadatos que faciliten la posterior recuperación de los documentos físicos y electrónicos de las series documentales transferidas al archivo central en soporte físico o en soporte electrónico en el SGDEA | Anual | DEPENDENCIAS | En los FUID de transferencias se incluyen los metadatos requeridos para la facil recuperación de los documentos. | FUID de transferencias | 100%
Disposición | Directrices Generales | 48 | Aplique la decisión resultante de la disposición final, establecida en las TRD y TVD, apoyándose en procedimientos documentados para normalizar y formalizar estas actividades, elaboración y aplicación de TRD y TVD | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
|  | 49 | Registre en el SGDEA los procedimientos de disposición final aplicados y los correspondientes metadatos que vinculen dichos procedimientos | Por actualización | GD - INFORMATICA
| Conservación total, eliminación Selección y Microfilmación, y/o Digitalización | 50 | Determine la metodología, los estándares, las técnicas, los criterios y el plan de trabajo para la aplicación de la conservación total, la selección, la microfilmación y/o la digitalización | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL
| Eliminación | 51 | Defina un procedimiento que garantice la destrucción segura y adecuada de los documentos físicos y electrónicos | Por actualización | GD - INFORMATICA
|  | 52 | Formalice la eliminación de los documentos mediante actas aprobadas por el Comité Interno de Archivo | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL
|  | 53 | Mantenga disponibles las actas de eliminación y el inventario correspondiente para dejar la trazabilidad de las actividades realizadas | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL
|  | 54 | Garantice la publicación de los inventarios de los documentos eliminados en el sitio web de la entidad en cumplimiento del Artículo 25 del Decreto 2578 de 2012 y el Artículo 15 del Acuerdo AGN 004 de 2019 | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL
Preservación | Sistema Integrado de | 55 | Implemente el Plan de Conservación Documental para los documentos análogos, considerando los programas, procesos y procedimientos relacionados con la conservación preventiva, conservación documental y restauración documental | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | El plan de conservación documental se implementa en cada vigencia | Sistema Integrado de Conservación Plan de Conservación GDOIA02-I001 Instructivo Limpieza Zonas de Almacenamiento GDOIA02-I002 Instructivo Temperatura y Humedad GDOIA02-I003 Instructivo almacenamiento GDOIA02-I004 Instructivo Acciones de Rescate Documental GDOIA02-I005 Instructivo Plan de Emergencia GDOIA02-I006 Instructivo Iluminación | 100%
| Conservación | 56 | Implemente el Plan de Preservación a largo plazo para los documentos electrónicos, considerando las estrategias, procesos y procedimientos, garantizando la autenticidad, integridad, confidencialidad y la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo de acuerdo con las TRD y/o TVD | Por actualización | GD - INFORMATICA | Elaborado el Diagnóstico de preservación digital listado de series docuementales para identificar series en soporte digital | Elaborado el Diagnóstico de preservación digital listado de series docuementales para identificar series en soporte digital | 100%
| Seguridad de la Información | 57 | Defina los mecanismos para salvaguardar los documentos electrónicos de manipulaciones o alteraciones en la actualización, mantenimiento y consulta o por cualquier falla de funcionamiento del SGDEA | Por actualización | GD - INFORMATICA | A través de lña herramienta SIGOB se estaqblece la politica de seguridad de la informaicón
|  | 58 | Asegure que el SGDEA mantenga las siguientes características de los documentos: autenticidad, integridad, inalterabilidad, acceso, disponibilidad, legibilidad (visualización) y conservación y que se encuentre alineado con las Tablas de Control de Acceso y el Índice de información Clasificada y Reservada | Por actualización | GD - INFORMATICA
|  | 59 | Mantenga actualizados los instrumentos de gestión de la información pública contemplados en La Ley de Seguridad y Acceso a la Información | Por actualización | GD - INFORMATICA | En construcción la poltica de seguridad de la información
| Requisitos para la preservación y conservación de los documentos electrónicos de archivo | 60 | Establezca los requisitos para la preservación de los documentos electrónicos de archivo desde el mismo momento de su creación y verifique el cumplimiento de los mismos. | Por actualización | GD - INFORMATICA
|  | 61 | Armonice el Modelo de Requisitos Para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo con el Plan de Preservación a Largo plazo y los mecanismos de digitalización en la fase de producción. | Por actualización | GD - INFORMATICA
|  | 62 | Verifique que el SGDEA implementado en la entidad garantice la preservación de los documentos, de acuerdo con lo dispuesto en las TRD | Por actualización | GD - INFORMATICA
| Requisitos para las técnicas de preservación a largo plazo | 63 | Identifique las necesidades de preservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo y determine los criterios y métodos de conversión refreshing, emulación y migración que permitan prevenir cualquier degradación o perdida de información y aseguren el mantenimiento de las características de integridad | Por actualización | GD - INFORMATICA
Valoración | Directrices Generales | 64 | Evalúe las características de la diplomática documental y las condiciones técnicas de producción de los documentos físicos y electrónicos para decidir su conservación total | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL
|  | 65 | Analice los documentos que informan sobre el desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad para determinar criterios de valoración | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL
|  | 66 | Revise la producción documental de las áreas en términos cuantitativos y cualitativos para identificar los documentos que tiene valores primarios y secundarios | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL
|  | 67 | Tenga en cuenta el contexto funcional, social, cultural y normativo de la entidad para definir los valores primarios y secundarios de los documentos físicos y electrónicos de archivo | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL
|  | 68 | Analice la frecuencia de uso y consulta de los documentos y el impacto que pueda generar en la investigación sobre la historia y genealogía institucional como base para determinar los valores secundarios de los documentos | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL
28