## Hoja2
Numero Actividad | % completado | Actividad | Nombre de tarea | Fin | Entregable
5 | 0% | Definir programa de conflicto de intereses donde el servidor publico pueda tener claridad de como se reporta un posible caso y cual es el conducto regular para seguir | Desarrollar mecanismos para la gestion de conlicto de intereses | mar 3/05/22 | lun 23/05/22
5 | 0% | Definir programa de conflicto de intereses donde el servidor publico pueda tener claridad de como se reporta un posible caso y cual es el conducto regular para seguir | Publicar la cartilla de conflicto de intereses actualizada, atraves de los diferentes medios de comunicacion | lun 23/05/22 | mar 31/05/22

## Integridad
Numero Actividad | % completado | Promedio de avance sobre lo planeado | Actividad | Nombre de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Engtregable | Link Evidencia | Entregado Jose Narvaez
1 | 100% | 100% | Generar espacios de retroalimentación con los servidores públicos, tales como encuestas, correo electrónico, grupos de intercambio, entre otras que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | Definir mecanismos para obtener recomendaciones y objeciones de la implementación del Código de Integridad | 2022-02-01 | 2022-03-14 | Foro de Integridad | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EWhig75WL2FFuMEIQioh7m8B3RnK5gyArkt2YgcJEOHo-Q?e=HRVXS0 | ok
1 | 100% | [6 empty] | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EVZk3mEfQ2xLl72Zvs-OMFIB5vM72Qm7pA4ON7X2KxrngA?e=MFp9AO https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EXJRI4a1EsRKnTqF9ChGV70B_3gK1f0vpaJ8OXq_Z1KY7g?e=U2Mi95 | ok
|  |  | Generar espacios de retroalimentación con los servidores públicos, tales como encuestas, correo electrónico, grupos de intercambio, entre otras que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | Implementar mecanismos para obtener recomendaciones y objeciones de la implementación del Código de Integridad | 2022-03-15 | 2022-07-04 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EYhTpASf-fNNh01RvNd2BVEB7gaFfbQmoLcXb_FhP2F5dQ?e=07bvNi | ok
[8 empty] | https://alcart-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/Edoqp_NIksVJh24mZGFl1QcBbtvWEuphbQ-jzoVA2lUYyQ?e=z3NQ3M | ok
[8 empty] | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EaR5niuy5eJAiciNJ6NLmVEBBgvyf_QCMvAtIJkfx5tHnA?e=n2yByn | ok
https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EZF8Lfl5hqpOt3vRav0AhuABuNAG2_7HMC-BVpFrEpE3cA?e=yBSqZk
[8 empty] | https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EezG1oX4Br5IuqQ5OzWMidIB460bkwOT4Pd_IQR34IjTqg?e=sp6Hug https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ETqXAx-zYF5EjPC3hrrx8E8B6ljGnRlNwsfzZ1IvWWwSAg?e=NRzBPu https://alcart-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EdFwpNipemBJjL0kWhUVZoMBPmF8vPT0jlphxkzfSLHdvg?e=uXKboG https://www.instagram.com/reel/ClW0wRTJLNJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D | ok
|  | 100% | Formular e implementar el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad. | Socializar el Diagnóstico de Integridad al Comité de Integridad y Transparencia. | 2022-02-14 | 2022-03-04 | Plan de trabajo del Código de Integridsad (Plan de acción de la Política de Integridad) | Acta de Reunión Equipo I&T_2022.02.23.pdf | ok
2 | 100% | [6 empty] | Lista de asistencia.pdf | ok
[8 empty] | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EQtpyI8JnuNPjCiDCPenVWsBr1tsgB7CETYSl1wrsHvFAg?e=tcqstZ | ok
|  |  | Formular e implementar el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad. | Realizar listado de actividades de socialización del Código de Integridad que se han llevado a cabo desde la aprobación del mismo y aspectos positivos y negativos que el equipo de integridad y transparencia considera resultaron en la implementación | 2022-02-14 | 2022-03-04 |  | Acta de Reunión Equipo I&T_2022.02.23.pdf | ok
2 | 100% | [6 empty] | Listado de Actividades de socialización Código de integridad.pdf | ok
2 | 100% |  | Formular e implementar el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad. | Definir el plan de trabajo a llevar a cabo con base en los resultados de las revisión de las actividades que se han llevado a cabo de socialización del Código de Integridad, en el diagnóstico de Integridad 2021, y otras propuestas que puedan surgir | 2022-02-14 | 2022-03-04 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2459BBFB-2E90-4135-BEA8-DCE8FC46A7A0%7D&file=Plan%20Acci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20Integridad_2022.04.08.xlsx&action=default&mobileredirect=true | ok
|  |  | Formular e implementar el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad. | Socializar el diagnóstico de Integridad a los servidores públicos de las diferentes dependencias de la Alcaldía, teniendo en cuenta las observaciones surgidas en el equipo de Integridad y Transparencia. | lun 7/03/22 | vie 11/03/22 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ETYCZY0fZylPmFWb0eHklzkB9Avv1ixPzkdiBCfamUqx8w?e=5bHxu4 | ok
2 | 100% | [6 empty] | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ETYCZY0fZylPmFWb0eHklzkB9Avv1ixPzkdiBCfamUqx8w?e=4HXbVQ | ok
3 | 100% | 100% | Formular el plan estratégico de gestión de conflictos de interés dentro del marco de la Política de Integridad. | Revisar los avances en gestión de Conflicto de Intereses en la vigencia anterior. | 2022-02-14 | 2022-03-04 | Plan de trabajo del Conflicto de Intereses (Plan de acción de la Política de Integridad) | Avance gestión conflicto de intereses vigencia 2021.pdf | ok
3 | 100% |  | Formular el plan estratégico de gestión de conflictos de interés dentro del marco de la Política de Integridad. | Revisar las acciones propuestas en el plan de acción de la política de integridad con relación a la gestión de conflictos de interés y realizar los ajustes pertinentes. | 2022-02-14 | 2022-03-04 |  | Plan Acción Política de Integridad_2022.04.08.xlsx | ok
4 | 100% | 100% | Articular la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. | Incluir la Gestión de Conflicto de Intereses en el Plan Estratégico de Talento Humano . | mar 1/02/22 | mar 1/02/22 | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico talento humano.pdf | ok
4 | 100% |  | Articular la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. | Incluir la Gestión de Conflicto de Intereses en el Plan Institucional de Capacitación. | mar 1/02/22 | lun 28/02/22 |  | PLAN DE ACTIVIDADES CAPACITACION 2022.xlsx | ok
4 | 100% |  | Articular la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. | Consultar con funcion publica el tema de declaracion de bienes y renta de los servidores publicos en relacion a la gestion de conflicto de intereses | lun 18/04/22 | vie 29/04/22 |  | sesion-de-preguntas-estrategia-de-politica-de-integridad-20220330-083355-grabaci_h1Qd5oL1.mp4 | ok
5 | 100% | 97.5% | Definir programa de conflicto de intereses donde el servidor publico pueda tener claridad de como se reporta un posible caso y cual es el conducto regular para seguir | Elaborar cartilla para la gestion de conflicto de interes | lun 18/04/22 | vie 20/05/22 | Cartilla Gestión Preventiva de Conflictos de Interés | CI_Cartilla - Borrador.pdf https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ERtaAMtKPOdOic1yVXmfOCUB9aT_oekRkQQPBPfLENhskQ?e=mqVkGt https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EZuWCR14nBpKv_QkX1v1zKEBWWwFjQHJzAwr6-Lm9PDEeA?e=ZVa3xb https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ESogYmRc3PtCsx8ERtfU4l0Btqvctr1lD71zjdUL4QeLDw?e=542Spm https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ETjYURwJyDlEhy2I-PfF4EUBUZAcam2Ez-3DeCH9Ioa3Ew?e=nkwXIP https://alcart-my.sharepoint.com/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?CT=1660841477655&OR=OWA%2DNT&CID=3da23444%2D33da%2Dd0b1%2Def31%2Da22de8e2f801&id=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20INTEGRIDAD%2F6%2E%20%20Definir%20dentro%20de%20la%20gestion%20del%20conflicto%20de%20intereses%20un%20procedimiento%20para%20el%20seguimiento%20y%20monitoreo%20a%20las%20declaraciones%20de%20conflicto%20de%20interes%20por%20parte%20de%20los%20servidores%20publicos%20que%20laboran%20dentro%20de%20la%20entidad%2FConsultorio%20Integridad%5FDAFP%5FConflictos%20de%20Inter%C3%A9s%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20INTEGRIDAD%2F6%2E%20%20Definir%20dentro%20de%20la%20gestion%20del%20conflicto%20de%20intereses%20un%20procedimiento%20para%20el%20seguimiento%20y%20monitoreo%20a%20las%20declaraciones%20de%20conflicto%20de%20interes%20por%20parte%20de%20los%20servidores%20publicos%20que%20laboran%20dentro%20de%20la%20entidad https://alcart-my.sharepoint.com/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?CT=1660841477655&OR=OWA%2DNT&CID=3da23444%2D33da%2Dd0b1%2Def31%2Da22de8e2f801&id=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20INTEGRIDAD%2F6%2E%20%20Definir%20dentro%20de%20la%20gestion%20del%20conflicto%20de%20intereses%20un%20procedimiento%20para%20el%20seguimiento%20y%20monitoreo%20a%20las%20declaraciones%20de%20conflicto%20de%20interes%20por%20parte%20de%20los%20servidores%20publicos%20que%20laboran%20dentro%20de%20la%20entidad%2FConsultorio%20Integridad%5FDAFP%5FConflictos%20de%20Inter%C3%A9s%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20INTEGRIDAD%2F6%2E%20%20Definir%20dentro%20de%20la%20gestion%20del%20conflicto%20de%20intereses%20un%20procedimiento%20para%20el%20seguimiento%20y%20monitoreo%20a%20las%20declaraciones%20de%20conflicto%20de%20interes%20por%20parte%20de%20los%20servidores%20publicos%20que%20laboran%20dentro%20de%20la%20entidad https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ESNM7JFZiLZHkmreX5_XgjYB-pGiwcqaPx-iNygBbBM1iQ?e=BKmzll https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EcA8utfAIJtAv1NsjDk1P4UBx6o-CBaniB9wcyydhtXlDQ?e=XsGVhm | ok
5 | 100% |  | Definir programa de conflicto de intereses donde el servidor publico pueda tener claridad de como se reporta un posible caso y cual es el conducto regular para seguir | Desarrollar mecanismos para la gestion de conflicto de intereses | mar 3/05/22 | lun 23/05/22 |  | Formulario Conflicto de Intereses.jpg https://alcart-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EUU-bHpV3SVBrHP0XJJC-sEBCIh6EmDWSN8tH38f8v5Qiw?e=voMJff https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EZuWCR14nBpKv_QkX1v1zKEBWWwFjQHJzAwr6-Lm9PDEeA?e=ncppoH https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ESogYmRc3PtCsx8ERtfU4l0Btqvctr1lD71zjdUL4QeLDw?e=542Spm https://alcart-my.sharepoint.com/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?CT=1660841477655&OR=OWA%2DNT&CID=3da23444%2D33da%2Dd0b1%2Def31%2Da22de8e2f801&id=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20INTEGRIDAD%2F6%2E%20%20Definir%20dentro%20de%20la%20gestion%20del%20conflicto%20de%20intereses%20un%20procedimiento%20para%20el%20seguimiento%20y%20monitoreo%20a%20las%20declaraciones%20de%20conflicto%20de%20interes%20por%20parte%20de%20los%20servidores%20publicos%20que%20laboran%20dentro%20de%20la%20entidad%2FConsultorio%20Integridad%5FDAFP%5FConflictos%20de%20Inter%C3%A9s%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20INTEGRIDAD%2F6%2E%20%20Definir%20dentro%20de%20la%20gestion%20del%20conflicto%20de%20intereses%20un%20procedimiento%20para%20el%20seguimiento%20y%20monitoreo%20a%20las%20declaraciones%20de%20conflicto%20de%20interes%20por%20parte%20de%20los%20servidores%20publicos%20que%20laboran%20dentro%20de%20la%20entidad https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EcA8utfAIJtAv1NsjDk1P4UBx6o-CBaniB9wcyydhtXlDQ?e=XsGVhm https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EeWzhtStGNRGkePasY5x2F8Bk7x5CVO6Xx3ymmZ_c21omw?e=Mc1z4b | ok
5 | 100% |  | Definir programa de conflicto de intereses donde el servidor publico pueda tener claridad de como se reporta un posible caso y cual es el conducto regular para seguir | Publicar la cartilla de conflicto de intereses actualizada, atraves de los diferentes medios de comunicacion | lun 23/05/22 | mar 31/05/22 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/agomezl_cartagena_gov_co/EXW0McJgPXtDtCXDgmy2MCwB1C4gxATzzLb9yAXVkY-B5Q?e=BPE58g https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EXF0bO7W2MRBj0okwZ_FZ-wBIV4zbfETIv2DFa2AIg6_-Q?e=8gczZ7 https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EW_c9H-jTKtNtoSOKWGOuWwBnn12_Ipd2oUPjjw4HjfjFw?e=Ah4szE https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EZ0oDid8KhJJkxy3_77H3pcBgLNK3HjrG2DbHS6ofWnRlg?e=SNQm98 https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ET9jgY5xvrFNtVxQQv8vHFYBl9OEBXdZBHhx_M0btERCSQ?e=HVp3yn https://mipg.cartagena.gov.co/Documentos/manuales/Guia-conficto-de-interes.pdf | ok
5 | 90% |  | Definir programa de conflicto de intereses donde el servidor publico pueda tener claridad de como se reporta un posible caso y cual es el conducto regular para seguir | Realizar jornadas de sensibilizacion para la gestion preventiva de conflictos de interes | lun 23/05/22 | jue 30/06/22 | Listados de asistencia a las capacitaciones | Capacitación gestión del conflicto y Conflicto de Interés 15 y 16 de Junio-2.pdf https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EcELZShYv-lCoPdamdyfHRoBn-R3TP7KKvDGj3UFVrpiBg?e=9kSAH7 https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EdSF7CGULCNMtU2DD7jVVUMBPKDbHrdGP7Lkg0v__2u-HA?e=5XIRbD https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EeLKUIei9jBKgV6EJRhZWKQB3yJCqCz5fteqNHvxJkUNiQ?e=8L3tGq https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EfIAcOBgMYZHuY7lypvwwBoBNMG-UzYz2ByBdONfmzD-GQ?e=cWR7bi | ok
6 | 90% | 70% | Definir dentro de la gestion del conflicto de intereses un procedimiento para el seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de interes por parte de los servidores publicos que laboran dentro de la entidad | Elaborar el procedimiento para el seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de interes | mié 1/06/22 | vie 1/07/22 | Procedimiento de Gestión Preventiva de Conflictos de Interés | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EQPOIydNTChDkcuKdjIQllEBwIrIhF02add_KFu70IktpA?e=1XZIUf https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ERdFJGrGdURJuT_BYKK1sUQBZpqPyr0jHvU9sYPLpQMaWg?e=dZ1oRE https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EeWzhtStGNRGkePasY5x2F8Bk7x5CVO6Xx3ymmZ_c21omw?e=Mc1z4b https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EQ-tKezud7BAmkCCjR226cUB5J_Xx6Sod1LyzhCpKRZjaA?e=kjJRR0 https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ESROnCyuxpBOotvqaFFNxwgBYUQNOzazurPBuLbWE7CiuA?e=UClBuy https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EZ0oDid8KhJJkxy3_77H3pcBgLNK3HjrG2DbHS6ofWnRlg?e=SNQm98 https://alcart-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EegHJ9OJNYtJt7o1HAL4U9QBPFmnp1H9E7lzuRvCQTWxhQ?e=w94yWF https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ERsJerzxoyZJjgywZOXC6sUBPtIFh1tokwzGAoHZwk0wGw?e=ZiSDhc https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EerpAubC9nJOr68pyPt4jl8BmFtoOWHAYtZKGKTtzHbevg?e=Y5JePZ | ok
6 | 60% |  | Definir dentro de la gestion del conflicto de intereses un procedimiento para el seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de interes por parte de los servidores publicos que laboran dentro de la entidad | Aprobar y publicar el procedimiento para el seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de intereses | mar 5/07/22 | vie 29/07/22 |  | https://social.cartagena.gov.co/ | ok
6 | 60% |  | Definir dentro de la gestion del conflicto de intereses un procedimiento para el seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de interes por parte de los servidores publicos que laboran dentro de la entidad | Definir plan para realizar el analisis sobre las declaraciones de bienes y renta y registro de conflicto de interes, con el fin de identificar zonas de riesgo e implementar acciones preventivas | mar 5/07/22 | mié 31/08/22 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EW_c9H-jTKtNtoSOKWGOuWwBnn12_Ipd2oUPjjw4HjfjFw?e=Ah4szE https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EZ0oDid8KhJJkxy3_77H3pcBgLNK3HjrG2DbHS6ofWnRlg?e=SNQm98 https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EerpAubC9nJOr68pyPt4jl8BmFtoOWHAYtZKGKTtzHbevg?e=Y5JePZ | ok
7 | 60% | 48% | Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses. | Realizar seguimiento de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses en Agosto. | lun 1/08/22 | vie 5/08/22 | Seguimiento al procedimiento | https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EZi-xJpdPHpAvVHe-MzWXwEBd40rvp5C4hIcJT23Jj4tLQ?e=SILlgn https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EaANEs6TAbxKvoZl5B0eBBcB97OBAhfChOlhWmZPYByh3g?e=bYRLSF https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EaX3nwjTDXxEvn0q4LlqLvwBR2d-DH5lz-Z14GEr8EXV1w?e=wxtU0f https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ETRfQsnWlABGtQwqK6-XBekBZdW9_L81pS8Z0NkSy5BQ3Q?e=T4m1wd https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ESmmbYmJSjZIkxI_jpxPns0BlOiqwZvbUI5nQ2cNWWtuOA?e=Oya3Pe https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EZ0oDid8KhJJkxy3_77H3pcBgLNK3HjrG2DbHS6ofWnRlg?e=SNQm98 | ok
7 | 60% |  | Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses. | Realizar seguimiento de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses en Septiembre. | jue 1/09/22 | mié 7/09/22 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EW_c9H-jTKtNtoSOKWGOuWwBnn12_Ipd2oUPjjw4HjfjFw?e=Ah4szE https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EZ0oDid8KhJJkxy3_77H3pcBgLNK3HjrG2DbHS6ofWnRlg?e=SNQm98 https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EerpAubC9nJOr68pyPt4jl8BmFtoOWHAYtZKGKTtzHbevg?e=Y5JePZ | ok
7 | 60% |  | Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses. | Realizar seguimiento de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses en Octubre. | lun 3/10/22 | vie 7/10/22 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EVU-jrC5vPRGhSYSuCRRjO4BS76GNpDnypaJcP1ZS3Pg-A?e=zjceRn https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EerpAubC9nJOr68pyPt4jl8BmFtoOWHAYtZKGKTtzHbevg?e=Y5JePZ | ok
7 | 60% |  | Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses. | Realizar seguimiento de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses en Noviembre. | mar 1/11/22 | lun 7/11/22 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EW56ol4yaQVIoFtzkHK-3YMBspDxToD7O3fiPqNrdnTepw?e=LVnLT5 https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EerpAubC9nJOr68pyPt4jl8BmFtoOWHAYtZKGKTtzHbevg?e=Y5JePZ
7 | 0% |  | Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses. | Realizar evaluación de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses en Diciembre. | jue 1/12/22 | mié 7/12/22 | Evaluación de la implementación del procedimiento
8 | 50% | 16.67% | Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad. | Realizar encuesta para obtener un diagnóstico del conocimiento que tienen actualmente los servidores públicos de la Alcaldía en relación con los valores establecidos en el Código de Integridad. | jue 1/09/22 | vie 30/09/22 | Diagnóstico | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ETqXAx-zYF5EjPC3hrrx8E8B6ljGnRlNwsfzZ1IvWWwSAg?e=NRzBPu https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ESb8hbkAHjVKo61CHF_v1ZkB3Y9qZZKQ_mtaHZRtqw998Q?e=bedX5A https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EWYyYxLNlchNlHRtUO8OkYQBewdqtvltUnFoOSKZVMBPaA?e=pYUbvJ | ok
8 | 0% |  | Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad. | Evaluar los resultados | lun 3/10/22 | lun 31/10/22 | Evaluación y Plan de Mejoramiento
8 | 0% |  | Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad. | Definir las mejoras para ser incluidas dentro del plan estrategico de TH 2023 | mar 1/11/22 | mié 30/11/22
9 | 100% | 100% | Socializar los resultados obtenidos en el diagnóstico del conocimiento que tienen actualmente los servidores públicos de la Alcaldía en relación con los valores establecidos en el Código de Integridad. | Evaluar el resultado del diagnostico con el Equipo de Integridad y Transparencia | mar 1/03/22 | mar 15/03/22 | Diagnóstico divulgado | Acta de Reunión 2022.02.23- Borrador.doc | ok
| 100% |  | Socializar los resultados obtenidos en el diagnóstico del conocimiento que tienen actualmente los servidores públicos de la Alcaldía en relación con los valores establecidos en el Código de Integridad. | Realizar los ajustes resultantes de la revisión. | mié 16/03/22 | vie 25/03/22 |  | Acta de Reunión 2022.02.23- Borrador.doc | ok
| 100% |  | Socializar los resultados obtenidos en el diagnóstico del conocimiento que tienen actualmente los servidores públicos de la Alcaldía en relación con los valores establecidos en el Código de Integridad. | Publicar en el micrositio de la DATH el diagnostico de Integridad | 2022-03-28 | 2022-04-04 |  | Diagnóstico publicado.docx | ok
| 100% |  | Socializar los resultados obtenidos en el diagnóstico del conocimiento que tienen actualmente los servidores públicos de la Alcaldía en relación con los valores establecidos en el Código de Integridad. | Remitir el diagnostico por SIGOB y correos institucionales y otros medios, a los servidores publicos | mar 5/04/22 | mar 12/04/22 |  | Ofcio Sigob Remisión Resultados Test de Integridad.pdf | ok
| 100% |  | Socializar los resultados obtenidos en el diagnóstico del conocimiento que tienen actualmente los servidores públicos de la Alcaldía en relación con los valores establecidos en el Código de Integridad. | Definir los roles y responsabilidades del grupo de trabajo de integridad liderado por la Dirección de Talento Humano. | mié 13/04/22 | vie 15/04/22 |  | Definir roles y responsabilidades | ok
10 | 100% | 100% | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | Identificar los mecanismos con los que cuenta actualmente el Distrito para la sensibilizacíon, induccion, reinduccion y afianzamiento | 2022-02-14 | 2022-05-20 | Plan de trabajo del Código de Integridad | https://www.cartagena.gov.co/sites/default/files/documentos/prensa/tractor/2022-20-Tractor-Informativo.pdf | ok
| 100% |  | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento del Código de Integridad. | lun 18/04/22 | vie 2/09/22 |  | Correo 2022-09-22_Insumo jornadas sensibilización Política de Integridad.pdf https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EbA-bddmCZ9Kp0FZWtW766MBlmJg6nfnJrPLi1DrcWQe3w?e=rziQZg https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ETqXAx-zYF5EjPC3hrrx8E8B6ljGnRlNwsfzZ1IvWWwSAg?e=NRzBPu https://alcart-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ETUMin_IqaZNkM55bYG1s7QBDA0Q_cxbtkiDxr8rbW1rkA?e=WLrOTO https://alcart-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EdFwpNipemBJjL0kWhUVZoMBPmF8vPT0jlphxkzfSLHdvg?e=fp5ssU https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EcEiWT6H5Y5Mnn3_faDB0sABVyZlAGNOSjfU4mDKVmXkiQ?e=qSZNxF https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ETBz4j_scqtPu6Y7guWmxhABGv__KZuMc3fGelnOiMqLYg?e=3TN6ao https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EScuQ3EuP6ZPklUqLWeJ1AoBh9amhoRhaP0jGK1cAEJNjA?e=bKiApf https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/Eb4iZtkCkoFDn5wFOHfnGE8BTtptY0V9NCbm1-zUMHpowQ?e=ZzWl4i | ok
11 | 100% | 100% | Llevar a cabo la ejecución del plan de gestión del Código de Integridad el cual se encuentra inmerso en este plan de acción de la Política de Integridad. | Preparar reunion equipo de integridad | lun 21/02/22 | vie 25/02/22 | Plan de trabajo del Código de Intergridad | Agenda reunión 16-03-2022.docx | ok
11 | 100% |  | Llevar a cabo la ejecución del plan de gestión del Código de Integridad el cual se encuentra inmerso en este plan de acción de la Política de Integridad. | Definir cronograma del plan de acción del Código de Integridad con sus responsables, entregables e indicadores. | lun 14/03/22 | vie 18/03/22 |  | Plan Acción Política de Integridad_2022.04.08.xlsx | ok
12 | 50% | 23.33% | Analizar las actividades ejecutadas en la implementación del Código de Integridad, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | Analizar las recomendaciones y objeciones de la implementación del Código de Integridad | lun 8/08/22 | vie 26/08/22 | Foro de Integridad | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ETqXAx-zYF5EjPC3hrrx8E8B6ljGnRlNwsfzZ1IvWWwSAg?e=NRzBPu https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ESb8hbkAHjVKo61CHF_v1ZkB3Y9qZZKQ_mtaHZRtqw998Q?e=bedX5A https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EWYyYxLNlchNlHRtUO8OkYQBewdqtvltUnFoOSKZVMBPaA?e=pYUbvJ https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EVK23eiXTfZCpt1jCnD_hYQB-ybm8AYwQZ4XB_YDf4ZdQw?e=WtINT3 | ok
12 | 20% |  | Analizar las actividades ejecutadas en la implementación del Código de Integridad, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | Realizar los ajustes para mejorar la implementacion del codigo de integridad, con base a la informacion obtenida en el diagnostico, campañas de sensibilizacion y espacios de retroalimentacion, entre otros | lun 29/08/22 | vie 16/09/22 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EVK23eiXTfZCpt1jCnD_hYQB-ybm8AYwQZ4XB_YDf4ZdQw?e=WtINT3
12 | 0% |  | Analizar las actividades ejecutadas en la implementación del Código de Integridad, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | Seguimiento a los ajustes realizados | lun 19/09/22 | mié 7/12/22
100%
Note on B28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Está pendiente la revisión y aprobación del procedimiento de Seguimiento y monitoreo, para su respectiva publicación.
Note on B32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: a través de reuniones de equipo de integridad y transparencia se realiza seguimiento a la implementación del procedimiento para la gestión de conflicto de intereses. Reply: Ya con el procedimiento definido se cuenta con insumos para realizar el seguimiento a la gestión de conflicto de intereses.
Note on I35: Ángela Gómez Lombana: El Foro de Integridad será una herramienta para evaluar el conocimiento que tienen los servidores públicos en relación con los valores del Código de Integridad.
Note on I44: Angela Gomez Lombana: a través del Foro de Integridad se fomentará los mecanismos de sensibilización y afianzamiento del Código de Integridad.
Note on I47: Ángela Gómez Lombana: A través del Foro de Integridad se podrán canalizar las recomendaciones u objeciones en la implementación del Código de Integridad.
Note on B48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: con base en las recomendaciones realizadas al grupo piloto se realizaron ajustes en el portal El Valor Soy Yo, por parte del Desarrollador de la Oficina de Informática.

## Hoja3
Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses. | Realizar seguimiento de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses en Agosto. | lun 1/08/22 | vie 5/08/22