## Hoja1
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA /PROCESO:CALIDAD / SUBPROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN
PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
NOMBRE DE LA POLÍTICA |  | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
Objetivo
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DIFRENCIALES QUE LE APLICAN | CICLO DE PROCESO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | DESCRIPCION DE LA META | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | INDICADOR | 2022
|  | P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar | [8 empty] | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | RESULTADO | ESTADO
| Plan de acción de la Politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la vigencia 2022. | P: Planear H: Hacer | 1. Elaboración del Plan de acción de la política de Gestión de conocimiento e Innovación | Plan de acción | Plan elaborado | Documento que señale la ruta de implementación de la politica | 2022-03-01 | 2022-03-14 | Líder Gestión del Conocimiento y la Innovación | Un (1) plan de acción elaborado | 100% | 100% | 100% | 100% | Elaboración de plan de acción para la vigencia 2022 https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EQsHW9D5MdNJqeOVKUG5LCsBx3WvrGj9BMld8Engy4D7rg?e=e9Jpjl | Realizado
|  |  | 2. Presentación del plan de acción de la política de gestión del conocimiento y la innovación ante el comité institucional de gestión y desempeño | Oficio de remisión del plan de acción | Recepción de plan por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Plan de accion aprobado por Comité Institucional de gestión y desempeño | 2022-04-01 | 2022-07-31 | Líder Gestión del Conocimiento y la Innovación | Un (1) plan de acción presentado |  |  | 0% | 0%
| Capacitación equipo catalizador | P: Planear | 3. Definición y Diseño de programa de capacitación con temáticas definidas | Programa diseñado | programa diseñado | Establecer los temas y las capacitaciones que se realizarán con el equipo catalizador | 2022-02-13 | 2022-02-28 | Líder Gestión del Conocimiento y la Innovación | Un (1) programa de capacitación | 100% | 100% | 100% | 100% | Se definió y diseñó el programa de capacitación para el grupo catalizador: https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ETBOuncQpLZPqLR6Xft5-5sB4EPHFN3iYi8vmaz5n-oRSA?e=YddF5K | Realizado
|  | H: Hacer | 4. Gestionar la realización de los programas de capacitación con entidades especializadas | Acuerdo o contrato con entidad especializada | Acuerdos o contratos realizados con entidad especializada | Definir los aliados estratégicos que desarrollan las capacitaciones al equipo catalizador | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Líder Gestión del Conocimiento y la Innovación | Un (1) acuerdo realizado | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizó gestión ante Función pública para capacitar en la Gestión del Conocimiento y la Innovación al grupo catalizador, para la vigencia 2022 son las siguientes áreas: Construcción de mapas de conocimiento, Herramientas para intervenir el conocimiento explicito, Herramientas para intervenir el conocimiento tácito, Herramientas para evitar o mitigar la fuga de conocimiento, Herramienta para inventariar los expertos en la entidad, Herramienta para estructurar el conocimiento, Capacitación en planificación y organización del conocimiento https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EfIsxeKRZ5xBl-8HWq_a824BrnLwi4tjngUVj9MK-1UatA?e=HkQcIK | Iniciado
|  |  | 5. Realizar las capacitaciones | Catalizadores Capacitados | (# catalizadores capacitados /Total de catalizadores del Distrito)*100 | Equipo catalizador competente para desarrollar el proceso | 2022-05-15 | 2022-12-31 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 80% de los catalizadores capacitados | 75% | 87.5% | 91.67% | 87.5% | Se han realizado las siguientes capacitaciones: Herramientas de gestión de conocimiento: 9/12 Inventario de conocimiento explícito: 12/12 Mapa de procesos: 12/12 Power BI: 7/12 Inventario de conocimiento tácito: 9/12 https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/Es_hNT_6q5hLqU5ywe4UocABb-3KLpg3JGdqS5F938JBkA?e=t7btJS | Iniciado
|  | V: Verificar | 6. Evaluación de la capacitación | Evaluación | (# de evaluaciones realizadas / catalizadores capacitados)*100 | Obtener la evaluación de la capacitación a los catalizadores participantes | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 80% de catalizadores que realizan evaluación de la capacitación | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 68.75% | Herramientas de gestión de conocimiento: 4/9 Power BI: 7/7 https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FKBvWb-gek2qlgbZkLnm-_N5VF1daxNHnyn8GT47ffFUQ1JRNElEM1JXSFZJSDNYT1Q1NEFDV0xSUC4u https://forms.office.com/r/cWKmWJw6GA | Iniciado
| Implementar herramienta para intervenir el conocimiento Explícito en el Distrito de Cartagena | H: Hacer | Identificar los procesos o áreas de trabajo del Distrito. | Procesos o áreas de trabajo identificadas | Procesos o áreas de trabajo identificadas | Identificar los procesos o áreas de trabajo por dependencia del Distrito | 2022-07-01 | 2022-08-30 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 20 | 60% | 60% | 60% | 60% | El Distrito de Cartagena cuenta con 16 macroprocesos, 69 procesos y 220 subprocesos. En la implementación de la política de gestión de conocimiento en la Alcaldía de Cartagena, los siguientes procesos han adelantado acciones que evidencian compromiso con los objetivos y metas Distritales: Administración del Talento Humano, Gestión Legal, Alcaldía Industrial y de la Bahía, Gestión en Educación, Comunicación Pública, Gestión Documental, Gestión en Desarrollo Social / Extensión Agropecuaria en el Distrito de Cartagena, Gestión en Salud, Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, Control Interno, Control Disciplinario, Gestión Tecnológica e Informática. https://mipg.cartagena.gov.co/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&layout=edit&id=23 | Iniciado
|  | H: Hacer | Identificar los documentos relacionados con los procesos o áreas de trabajo identificadas de cada dependencia del Distrito | listado de documentos relacionados | Inventario de documentos identificados | Inventario de documentos identificados | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 20 |  |  | 219 | 219 | El equipo catalizador se encuentra realizando la identificación y el registro del conocimiento explícito en los diferentes procesos de la Alcaldía. https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EjxVNdJI-GxGmi-cz_aSUn0B7pjgK8QwbwElUNkoV-ZFLg?e=e9zHE7 | Iniciado
|  | H: Hacer | Implementar formato que clasifique, describa y referencie los documentos seleccionados | Formato que relacione documentos seleccionados | Formato implementado | Implementar formato que de cuenta de los activos de conocimiento explícito del Distrito | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 |  |  | 100% | 100% | Se ha implementado el formato GADAT02-F002 Formato Inventario Conocimiento Explícito, el cual fue sistematizado en el sharepoint. https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/adminshp_cartagena_gov_co/Documents/SGC/GAD/AT/Gesti%C3%B3n%20de%20Bienestar%20Social/Formato%20Inventario%20Conocimiento%20Expl%C3%ADcito%20-%20SOLCADO%20ACTUALIZADO.xlsx?d=wd6da626daead402f997a0ef755c6652e&csf=1&web=1&e=CFspIj https://alcart.sharepoint.com/sites/GESCOI/Lists/InventarioConoExplicito/AllItems.aspx | Realizado
|  | H: Hacer | Elaborar Mapa de Conocimiento explícito. | Mapa de conocimiento | Mapa elaborado | Implementar herramienta para estructurar el conocimiento explicito del Distrito | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 50% |  |  | 0% | 70% | Se han elaborado 8 mapas de conocimiento: Alcaldía 1 - Local Histórica y del Caribe Norte, Alcaldía 3 - Local Industrial y de Bahía, Control Interno, Gestión Documental, Gestión en Educación, Gestión Legal, Gestión Tecnología e Informática, UMATA – Extensión Agropecuaria https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/Ejf8s0RSm2NPm0tZx6lwgvABVnqE1Xd24CrBoX3uJ_Bn_w?e=H28Dgo | Iniciado
|  | H: Hacer | Crear y utilizar repositorio para guardar los activos de conocimiento | Repositorio | Repositorio implementado | Crear espacio para archivar los documentos del conocimiento explícito del Distrito | 2022-05-02 | 2022-05-13 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 |  | 100% | 100% | 100% | Se cuenta con el repositorio en el sharepoint https://alcart.sharepoint.com/sites/TalentoHumano2/GestionConocimiento/Forms/AllItems.aspx | Iniciado
|  | V: Verificar | Seguimiento y evaluación de la implementación de esta herramienta | Documento con seguimiento y evaluación | # de evaluaciones realizadas / herramienta implementada | Hacer seguimiento y control a los logros alcanzados en la implementación de la actividad | 2022-07-22 | 2022-12-30 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | A: Actuar | Compartir y difundir los resultados obtenidos con esta herramienta | Canales de difusión | # de canales de difusión utilizados | Implementar canales de socialización y difusión de la información en el Distrito | 2022-07-28 | 2022-12-30 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 |  |  | 0% | 0%
| Implementar herramienta para intervenir el conocimiento tácito en el Distrito de Cartagena | H: Hacer | Reinducción al equipo de catalizadores de la gestión de Conocimiento en la conformación de macroprocesos, procesos y subprocesos del Distrito. | Reinducción | Reinducción realizada | Reinducción al equipo catalizador sobre tematica de procesos del Distrito | 2022-07-25 | 2022-08-30 | Líder Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 |  |  | 100% | 100% | Se realizó reunión de manera personalizada con cada catalizador: Administración del Talento Humano, Gestión Legal, Alcaldía Industrial y de la Bahía, Gestión en Educación, Comunicación Pública, Gestión Documental, Gestión en Desarrollo Social / Extensión Agropecuaria en el Distrito de Cartagena, Gestión en Salud, Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte, Control Interno, Control Disciplinario, Gestión Tecnológica e Informática. https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pic_cartagena_gov_co/EWkhKPihJBpChtnM1wYionQBZYWEZJV-zliYl8iHAhWFdA?e=roAaLM https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pic_cartagena_gov_co/EnGw0SyLHRlPvMc37B80pLYBDqmD6SKN6rVd-SlRZSvpcw?e=mte6nC | Realizado
|  | H: Hacer | Reconocimiento de los macroprocesos, procesos y subprocesos del Distrito. | Catalizadores con conocimiento en los procesos del Distrito | (# catalizadores que conocen la organización en procesos del Distrito / total de catalizadores) *100 | Catalizadores que conocen la organización del Distrito en procesos | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 100% |  |  | 100% | 100% | Los siguientes catalizadores asistieron a la capacitación sobre el mapa de procesos de la Alcaldía de Cartagena: Angela Mendoza Anzola, Antonio Pájaro Hernández, Claudia Agudelo, Claudia Leottau, Dona Mercedes Luna Blanquicett, Gloria Patricia Marrugo Barrios, Luis Carlos Sayas, Luz Estela Marrugo, Martha Ramírez, Mary Luz Gualdrón, Pedro Roca Guerrero, Yamileth Tapia Dávila, Elkin Oñoro, Alexander Romero Delgado. 12/12 | Realizado
|  | H: Hacer | Identificar los agentes portadores de conocimiento tácito en las diferentes dependencias del Distrito y clasificarlos según su nivel de conocimiento. | Agentes portadores de conocimiento tácito por dependencia identificados | (# dependencias que reportan los agentes portadores de conocimiento tácito / # dependencias del distrito) x 100 | Identificar los portadores del conocimiento tácito del distrito | 2022-09-15 | 2022-10-19 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 50% |  |  | 0% | 0%
|  | H: Hacer | Realizar el inventario de conocimiento tácito por dependencia que clasifique, describa y referencie los agentes portadores de conocimiento tácito por dependencia, asociandolo con funcionario reponsable | Inventario de conocimiento tácito | (# dependencias que presentan inventario de conocimiento tácito / # dependencias del distrito) x 100 | Hacer reconocimiento del conocimiento tácito con el que cuenta el Distrito | 2022-09-15 | 2022-10-19 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 50% |  |  | 0% | 50% | El equipo catalizador se encuentra realizando la identificación y el registro del conocimiento tácito en los diferentes procesos de la Alcaldía. https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pic_cartagena_gov_co/EsjcjFkg8qpFq5RNIzRJKYoBeTbBgSdT0pX8RGrlSwpqgA?e=w2lBfp | Iniciado
|  | H: Hacer | Elaborar Mapa de Conocimiento tácito. | Mapa de conocimiento tácito | Mapa de conocimiento tácito elaborado | Disposición de herramienta para reconocer el conocimiento tácito del Distrito | 2022-09-15 | 2022-10-30 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 50% |  |  | 0% | 30%
|  | H: Hacer | Establecer un plan de trabajo para convertir el conocimiento tácito en explícito. | Acciones implementadas | Acciones implementadas | Convertir en activo el conocimiento tácito | 2022-09-15 | 2022-10-30 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 100% |  |  | 0% | 0%
|  | H: Hacer | Crear y utilizar repositorio para guardar los documentos y datos (conocimiento) originados en este actividad | Repositorio | Repositorio creado | Crear espacio virtual para archivar los documentos del conocimiento tácito del Distrito | 2022-05-02 | 2022-05-13 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 |  | 100% | 100% | 100% | Se cuenta con el repositorio en el sharepoint https://alcart.sharepoint.com/sites/TalentoHumano2/GestionConocimiento/Forms/AllItems.aspx | Iniciado
|  | H: Hacer | Compartir y difundir los resultados obtenidos con esta herramienta | Canales de difusión | # de canales de difusión utilizados | Implementar canales de socialización y difusión de la información en el Distrito | 2022-08-01 | 2022-12-30 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 5 |  |  | 0% | 0%
| Implementar herramienta para mitigar la fuga de conocimiento en el Distrito | P: Planear | Diseñar estrategia para mitigar fuga de conocimiento en el Distrito | Estrategia diseñada | Estrategia diseñada | Establecer la ruta para neutralizar la fuga de conocimiento en el Distrito | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Líder Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 |  |  | 0% | 0%
|  | H: Hacer | implementar estrategia para mitigar fuga de conocimiento en el Distrito | Estrategia implementada | (# de fases de la estrategia implementada / # fases de la estrategia)*100 | Avanzar en la implementación de la estrategia para mitigar fuga de conocimiento en el Distrito | 2022-10-08 | 2022-12-30 | Equipo Catalizador de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 30% |  |  | 0% | 0%
| Seguimiento a la implementación de la politica de Gestión del Conocimiento | H: Hacer | Realizar un diagnóstico para Identificar las brechas y reconocer las prioridades del Distrito. | Brechas identificadas | Diagnóstico de identificación de brechas | Identificar las brechas para intervenir el reconocimiento de las prioridades del Distrito | 2022-11-01 | 2022-12-30 | Líder Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1% |  |  | 0% | 0%
|  | V: Verificar | Diseñar e implementar un plan de mejoramiento (cerrar brechas) | Plan | Plan de mejoramiento implementado | Intervenir las problematicas y necesidades de conocimiento del Distrito para cerrar brechas | 2022-11-01 | 2022-12-30 | Líder Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1% |  |  | 0% | 0%
|  | V: Verificar | Seguimiento de la implementación de esta política | Seguimiento al plan de accion de la política | seguimiento trimestral realizado | Hacer seguimiento a la implementación de la política | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 3 |  |  | 33.33% | 100% | Se realizó seguimiento a este plan de acción el 18 de julio, el 7 de octubre, y el 15 de diciembre | Iniciado
| Realizar ajustes necesarios para la mejora en la implementación de la política | A: Actuar | Realizar ajustes necesarios para la mejora en la implementación de la política | Ajustes realizados | Revisión de seguimiento trimestral realizado | Realizar los ajustes pertines que requiere la política en su implementación | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 3 |  |  | 0% | 0%
Note on B9: ====== ID#AAAAIpfxlrQ Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Detallar los Criterios diferenciales exigidos por la Política (Manual Operativo MIPG)
Note on D9: ====== ID#AAAAIpfxlrU Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Describir la actividad o acción de mejora a realizar para el cumplimiento del criterio diferencial. Estas actividades pueden ser determidas por: 1. Resultados de Auditorias 2. Resultados del FURAG 3. Identificación de Necesidades del Área
Note on E9: ====== ID#AAAAIpfxlrI Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Describir el producto específico que arrojará la actividad a realizar