## Calidad
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | [9 empty] | RANGOS DE CALIFICACIÓN |  | Concepto | RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | [9 empty] | 80 o más puntos |  | Cumple | VARIABLES A EVALUAR |  | Calificación Parcial | Ponderación | Puntaje Atribuido
PROCESO/ SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [9 empty] | Menos de 80 puntos |  | No Cumple | Cumplimiento del Plan de Mejoramiento |  | 0 | 0.2 | 0
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO - Versión 1.0 | [12 empty] | Efectividad de las acciones |  | 0 | 0.8 | 0
[13 empty] | CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 1 | 0
Líder de proceso: Carlos Alberto La Rota Garcia | [9 empty] | Cumple | 2 |  | Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento |  |  | #REF!
Área o unidad auditable: Calidad | [9 empty] | Cumple parcialmente | 1
[10 empty] | No cumple | 0
Fecha de realización: 27/07/2022 |  |  | Vigencia PAA: 2022 | [10 empty] | 0
[14 empty] | 0 | 0
1. Vigencia fiscal (Alcance) | 2. Antecedente / Acción | 3. Descripción del antecedente / acción | 4. Ente evaluador | 5. No. Observación | 6. Macroproceso Proceso | 7. Descripción de la Observación | 8, Causa | 9. Acción de mejora | 10. Descripción actividades | 11. Unidad de medida | 12. Cantidades unidad de medida | 13. Fecha terminación | 14. Responsable (Nombre y Cargo) | 15. Cumplimiento | 16. Efectividad | 17. Estado de la acción (Cerrada-C / Abierta-A) | 18. Observación
2022 | Informe de auditoría | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-001 | OACI | 1 | Gestión Administrativa / Calidad | • Se caracterizaron los subprocesos sin tener documentada de forma completa la caracterización de los usuarios y grupos de valor (internos y externos), siendo este un paso previo indispensable para la construcción y el cumplimiento del ciclo del proceso, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los numerales 2.1; 3.5.2; 3.5 y 3.5.3 de la Guía de gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, vr. 1. En consecuencia, se generan reprocesos y debilidades en la satisfacción de las necesidades reales de los usuarios por la prestación de servicio. | No se adoptó lineamiento establecido por la Función Publica, Guia para la caracetrización de grupos de valor y otros de interes. | Incluir en la caracetrización de usuarios, las necesidades y expectativas de los usuarios. | Adopción de la guia para la caracterización de grupos de valor y otros de interes mediante capacitación por parte de la Secretaría de Planeación terriorial. | Capacitación | 1 | 2022-08-18 | Lina Perez Solano Asesor externo
[9 empty] | Recolección de información sobre los intereses, necesidades y expectativas de los usuarios. | Base de datos | 1 | 2022-08-30 | Lina Perez Solano Asesor externo
[9 empty] | Analisis de la información recolectada | Informe | 1 | 2022-09-30 | Lina Perez Solano Asesor externo
[9 empty] | Usuarios y grupos de valor caracterizados | Caracterización | 1 | 2022-11-30 | Lina Perez Solano Asesor externo
2022 | Informe de auditoría | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-002 | OACI | 2 | Gestión Administrativa / Calidad | • El proceso Calidad no realizó el mapeo de interrelación de procesos, siendo este un paso previo (insumo) para el diseño del mismo, conforme a los lineamientos establecidos en el numeral 3.4 de la Guía de gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), vr. 1. En consecuencia, se podrían construir procesos innecesarios y omitir procesos que puedan contribuir a los objetivos de la entidad, generando reproceso e impidiendo que se dé una verdadera operación por procesos y que no se ejecute de manera eficiente los recursos de la entidad. | No se adoptó la Guía de gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Realizar mapeo de interrelación de procesos. | Ajuste de la plantilla de caracterización de procesos que incluya el mapeo de interrelación de procesos. | Plantilla ajustada | 1 | 2022-08-10 | Lina Perez Solano Asesor externo
[9 empty] | Sensibilización a los gestores de calidad, sobre la plantilla de caracetrizacón de porcesos ajustada. | Capacitación | 1 | 2022-08-11 | Lina Perez Solano Asesor externo
[9 empty] | Mapeo de la interrelación de los procesos | Interrelación de procesos | 4 | 2022-11-30 | Lina Perez Solano Asesor externo
[9 empty] | Actualización de las caracterizaciones de los procesos de calidad. | Caracterizaciones actualizadas. | 4 | 2022-12-15 | Lina Perez Solano Asesor externo
2022 | Informe de auditoría | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-003 | OACI | 3 | Gestión Administrativa / Calidad | • En la formulación de los objetivos de los subprocesos que más adelante se relacionan, no cumplen con algunas características objetivos SMART; Específico (qué); Medible (cuánto); Alcanzable (cómo); Relevante (para qué) y Temporales (cuándo): o Control de Documento de Gestión, (Alcanzable, Relevante, Temporales). o Seguimiento, Análisis y Mejora, (Alcanzable, Relevante, Temporales). o Implementación de Modelos de Gestión, (Medible, Temporales). Los anteriores criterios son fundamentales para una adecuada estructuración de objetivos eficaces y eficientes, tal como lo establece los numerales 3.4; 3.1 y 3.5.1 de la Guía de gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, vr.1 El no contar con estos criterios, genera como consecuencias: o Debilidad en el criterio de medible (cuánto), no podría generar la capacidad de medir su eficiencia. o Dificultad para determinar si el criterio alcanzable (cómo), podría alcanzar la meta que se establece dentro de la formulación del objetivo si esta es realista o no, o por el contrario, se encuentra sobrestimada o subestimada, ya que en ambos casos, esto puede traer consecuencias negativas para la entidad. o Dificultad en determinar si el criterio relevante (para qué) puede establecer el propósito del objetivo generando ambigüedad en su campo de acción y posibilidades de logro. o Dificultad en determinar objetivamente si el tiempo (cuándo) es óptimo para llegar a la meta, así como inefectividad en establecer su cumplimiento y medición. | No se adoptó el lineamiento establecido en la guia para definir objetivos en el metodo SMART. | Socializar la guia SMART y realizar mesas de trabajo con los gestores de calidad de cada proceso para realizar la revisión y ajuste de los objetivos con el proposito que estos queden formulados con base en la metodologia indicada. | Etapa 1. Socialización de guia para definir objetivos en el metodo SMART | Socialización | 1 | 2022-08-30 | Lina Perez Solano Asesor externo
[9 empty] | Etapa 2. Mesas de trabajo y revisión con gestores de calidad de los objetivos | Mesas de trabajo | 16 | 2022-10-15 | Lina Perez Solano Asesor externo
[9 empty] | Etapa 3. Validación de objetivos de los procesos que hacen parte del Modelo de Operación por Procesos, formulados bajo metologia SMART. | Objetivos SMART validados de los Procesos | 69 | 2022-12-15 | Lina Perez Solano Asesor externo
2022 | Informe de auditoría | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-004 | OACI | 4 | Gestión Administrativa / Calidad | • El proceso Calidad no evidencia el seguimiento a los controles establecidos en su mapa de riesgos, contrario a lo establecido en la Guía de administración de riesgos y diseño de controles vr. 5, lo que genera como consecuencia la materialización de riesgos e incumplimiento de los objetivos institucionales. | No se adoptó el lineamiento establecido en la guia para la administración de los riesgos y el diseño de los controles. | Elaborar el mapa de riesgo del proceso de Calidad bajo los lineamientos establecidos en la Guia de administración de los riesgos y el diseño de los controles V5 | Elaboración Mapa de Riesgo Proceso de Calidad | Mapa de Riesgo | 1 | 2022-10-01 | Lina Perez Solano Asesor externo
[8 empty] | Realizar monitoreo mensual a los controles establecidos | Monitoreo a los controles establecidos para el proceso de Calidad | Controles monitoreados | 4 | 2022-12-30 | Lina Perez Solano Asesor externo
2022 | Informe de auditoría | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-005 | OACI | 5 | Gestión Administrativa / Calidad | En el mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena no se establece la tipología denominada "Procesos de Evaluación", contrario a lo establecido en el Numeral 3.7, que clasifica cuatro (4) tipologías de procesos, (Estratégico, Misionales, de Apoyo y Evaluación). Tal como lo establece la Guía de gestión por procesos en el marco Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) vr1. Lo anterior, genera una ubicación errónea del proceso de control interno donde se ubica actualmente. | Desde el año 2008 cuando se estableció el Sistema Integrado de Gestión y su mapa de procesos, no se contemplaron los procesos de evaluación. | Elaborar propuesta de nuevo mapa de macroprocesos que incluya la tipologia de procesos de evaluacióny que sea presentada en Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación. | 1. Ajustar el mapa de procesos | Mapa de procesos ajustado. | 1 | 2023-03-30 | Lina Perez Solano Asesor externo
[9 empty] | 2. Presentar el mapa de procesos ante el Comité de Gestión para su validación. | Mapa de procesos validado. | 1 | 2023-03-30 | Lina Perez Solano Asesor externo
2022 | Informe de auditoría | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-006 | OACI | 6 | Gestión Administrativa / Calidad | Inadecuada tipificación del proceso de Control Interno Disciplinario, toda vez que este hace parte de la Gestión de Talento humano en el sistema de méritos y sanciones establecido en la Ley 909 de 2004 y contrario a las características establecidas en el numeral 3.7 de la guía de gestión por procesos en el marco del MIPG, vr1, que describe los procesos estratégicos como aquellos que "incluyen los relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y revisiones por parte de la Alta Dirección de la Entidad". Lo anterior, ocasiona una percepción inadecuada de las actividades que desarrolla el proceso. | Desde el año 2008 cuando se estableció el Sistema Integrado de Gestión y su mapa de procesos, se contempló el proceso de Control Interno Disciplinario como proceso de evaluación. | Elaborar propuesta de nuevo mapa de macroprocesos que incluya el proceso de Control Disciplinario junto a la Gestión del Talento Humano y que sea presentada en Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación. | 1. Ajustar el mapa de procesos | Mapa de procesos ajustado. | 1 | 2023-03-30 | Lina Perez Solano Asesor externo
[9 empty] | 2. Presentar el mapa de procesos ante el Comité de Gestión para su validación. | Mapa de procesos validado. | 1 | 2023-03-30 | Lina Perez Solano Asesor externo
2022 | Informe de auditoría | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-007 | OACI | 7 | Gestión Administrativa / Calidad | El mapa de procesos publicado en la página web de la entidad, no identifica cómo se integran los diferentes procesos de acuerdo con su tipología, contrario a los lineamientos del numeral 3.7 de la Guía de gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) vr. 1, que establece que el diseño debe permitir conocer el lenguaje de integración de este. En consecuencia, se causa dificultad en la comprensión e integración de los procesos. | El Modelo de Operación por Procesos esta en etapa de actualización, conforme a los lineamientos de la Guía de gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Elaborar propuesta de nuevo mapa de macroprocesos que incluya como se integran e interrelacionan los procesos de acuerdo con su tipologia y que sea presentada en Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación. | 1. Ajustar el mapa de procesos | Mapa de procesos ajustado. | 1 | 2023-03-30 | Lina Perez Solano Asesor externo
[9 empty] | 2. Presentar el mapa de procesos ante el Comité de Gestión para su validación. | Mapa de procesos validado. | 1 | 2023-03-30 | Lina Perez Solano Asesor externo
2022 | Informe de auditoría | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-008 | OACI | 8 | Gestión Administrativa / Calidad | No se realizó el mapeo de interrelación de procesos, siendo un paso previo (insumo) para el diseño del mismo, conforme a los lineamientos establecidos en el numeral 3.4 de la Guía de gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), vr. 1. En consecuencia, se podrían construir procesos innecesarios y omitir procesos que puedan contribuir a los objetivos de la entidad, generando reproceso e impidiendo que se dé una verdadera operación por procesos y que no se ejecute de manera eficiente los recursos de la entidad. | No se adoptó la Guía de gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Realizar mapeo de interrelación de procesos. | Ajuste de la plantilla de caracterización de procesos que incluya el mapeo de interrelación de procesos. | Plantilla ajustada | 1 | 2022-08-10 | Lina Perez Solano Asesor externo
[9 empty] | Sensibilización a los gestores de calidad, sobre la plantilla de caracetrizacón de porcesos ajustada. | Capacitación | 1 | 2022-08-11 | Lina Perez Solano Asesor externo
[9 empty] | Mapeo de la interrelación de los procesos | Interrelación de procesos | 4 | 2022-11-30 | Lina Perez Solano Asesor externo
[9 empty] | Actualización de las caracterizaciones de los procesos de calidad. | Caracterizaciones actualizadas. | 4 | 2022-12-15 | Lina Perez Solano Asesor externo
2022 | Informe de auditoría | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-009 | OACI | 9 | Gestión Administrativa / Calidad | En la página web / micrositio MIPG de la entidad no se encuentran publicados los mapas mentales ni la totalidad de las caracterizaciones y procedimientos por procesos. Lo anterior, pese a que no es un requisito de la guía de la gestión por procesos impide que se mantenga una línea de control documental, lo que genera como consecuencia incumplir el propósito de la creación del micrositio, el cual es racionalizar los procesos y procedimientos, así como, lograr el control y seguimiento de la trazabilidad documental. | El Área de calidad, bajo los lineamientos de la guia para la gestión por procesos realizó ajustes a las siguientes plantillas: Mapa mental, caracterización de procesos, procedimientos y actualmente se encuentran en etapa de actualización. | Actualizar y validar mapas mentales, caracterizaciones y procedimientos mediante el aplicativo SOLCADO. | 1. Realizar monitoreo y control mensuales de la información registrada en Solcado y la publicada en el micrositio de MIPG | Documentos del Modelo de Operación por procesos validados | 4 | 2022-10-30 | Lina Perez Solano Asesor externo
[9 empty] | 2. Mapa mentales publicados | Documentos del Modelo de Operación por procesos publicados | 16 | 2022-10-30 | Lina Perez Solano Asesor externo
2022 | Informe de auditoría | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-010 | OACI | 10 | Gestión Administrativa / Calidad | Los procesos identificados en las diferentes tipologías no tienen establecidos objetivos y tampoco se encuentran caracterizados, contrario a lo estipulado en los numerales 2.3.4; 3.1 y 3.5.1 de la Guía de gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG vr.1, que define que es uno de los elementos fundamentales dentro de la gestión por procesos. Al no establecer objetivos a los procesos, dificulta identificar si la operación de la entidad está alineada a los objetivos estratégicos. | El Área de calidad realizó ajuste a la plantilla de mapa mental, en la cual se incluyó el criterio de Objetivo del proceso, por lo cual cada mapa se encuentran en etapa de actualización. | Actualizar todos los mapas mentales conforme al modelo de operación por procesos para que sean validados. | Mapas mentales actualizados y validados | Validación de Mapas mentales | 1 | 2022-10-15 | Lina Perez Solano Asesor externo
Elaboró: |  | Lina Perez Solano |  |  |  |  | Cargo: | Asesora externa MIPG
Revisó: |  | Carlos de la Hoz |  |  |  |  | Cargo: | Asesor externo Secretaría General
Aprobó: |  | Carlos La Rota |  |  |  |  | Cargo: | Secretario General
Responsable de cumplimiento: |  |  | Equipo de Calidad
[6 empty] | CARLOS LA ROTA GARCIA |  |  | Pronunciamiento de coherencia e integridad |  | Si |  | No |  | Parcial | X
[6 empty] | Secretario General |  |  | Comunicación oficial |  | AMC-OFI-0111840-2022 del 16 de agosto 2022 |  |  |  | Acciones Coherentes e Integras | Observación N.3 Acciones 1,2 y 3. Observación N.5 Acciones 1 y 2. Observación N.6, Acciones 1 y 2. Observación N.7 Acciones 1 y 2. Observación N.9 Acciones 1 y 2. Observación N.10 Acción 1.
Note on Q2: se debe dar mayor peso a la efectividad
Note on Q5: SI NO SE EVALUAN ALGUNAS DE ESTAS VARIABLES, SE LLEVA A BASE 100 LAS QUE SE EVALUEN
Note on B11: Seleccione el antecedente o acción de la lista desplegable.
Note on C11: Sandra Pineda Reyes: Describa el titulo o nombre del antecedente que origina el plan de mejoramiento.
Note on D11: Seleccione la entidad evaluadora: CGR (Contraloría General de la República), CDC (Contraloría Distrital de Cartagena, AGN (Archivo General de la Nación), OACI (Oficina Asesora de Control Interno).
Note on E11: Registre de manera consecuta el número de las observaciones definidas en el informe. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on F11: Registre el macroproceso financiero o prosupuesal donde se presentó el hallazgo
Note on G11: DESCRIBA BREVEMENTE LA OBSERVACION ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on H11: Describa la causa de la observación
Note on I11: Registre la acción correctiva o preventiva que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que generó la observación.
Note on J11: Registre de manera breve las actividades a desarrollar para cumplir con la acción de mejora propuesta. Inserte una fila por cada actividad a desarrollar.
Note on K11: Indique la unidad de medida de la actividad a desarrollar. Ej: Oficios, actas, informe, etc.
Note on L11: Regitre el número de unidades de medida a presentar.
Note on M11: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final. El término no debe exceder el perídodo de un año.
Note on N11: Relacione el nombre del responsable por el cumplimiento de la meta.
Note on O11: Califique: Cumple 2 Cumple parcialmente 1 No cumple 0
Note on P11: Califique: Cumple 2 Cumple parcialmente 1 No cumple 0
Note on J44: Marque con una X para determinar Si cuenta o No con el pronunciamiento de coherencia e integridad.
Note on J45: Relacione el número de oficio con el que se establece o no el pronunciamiento.