## CGCI02-F001 P. Mejora. 2021
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | Código: ECGCI02-F001
|  | MACROPROCESO :EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PUBLICA | [6 empty] | Versión: 2.0
|  | PROCESO/ SUBPROCESO: CONTROL INTERNO / LIDERAZGO ESTRATÉGICO / ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | [6 empty] | Fecha:30-04-2018
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [6 empty] | Páginas: 1 de 1
Objetivo del Proceso / Plan de mejoramiento: |  | Desarrollar mecanismos que faciliten la institucionalización de la Política de Integridad en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias con miras a garantizar un comportamiento probo de los servidores públicos y controlar las conductas de corrupción que afectan el logro de los fines esenciales del Estado. Así mismo, establecer el Código de Integridad como una guía de comportamiento para los servidores públicos de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, mediante la apropiación de valores orientada a mejorar la prestación de bienes y servicios y al aumento de la confianza de los ciudadanos en la entidad.
Responsable Seguimiento: |  | Ángela Beatriz Gómez Lombana, Profesional Especializado Cód. 222 Grado 45 |  |  | Lider del Seguimiento |  | Luis Enrique Roa- Secretario General
Objetivo del plan de mejoramiento: |  | Implementar las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP a través del FURAG, sobre la política de Integridad.
Alcance del Seguimiento: |  | Verificar que se cumplan las recomendaciones resultantes del diligenciamiento del FURAG en la Política de Integridad en la medición del Indicador de Desempeño Institucional - IDI 2021.
Fecha de suscripción |  | Junio 8 de 2022 |  |  | Fecha de Seguimiento
Ítem | Descripción de las recomendaciones Departamento Administrativo de la Función Pública |  | Acción de Mejora | Indicador de Cumplimiento | Descripción de Meta | Fecha Inicio | Fecha Final | Area Responsable | Cumplimiento / Observación
1 | Evaluar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de los valores y principios del servicio público. Algunos aspectos a evaluar son: Conocimiento por parte de los servidores del código de integridad. Cumplimiento del código en su integralidad. Análisis de información relacionada, como serían declaraciones de conflictos de interés, información recibida desde la línea de denuncia (si existe), o bien desde otras fuentes. |  | Para cumplir lo anterior se va a realizar un diagnóstico para evaluar el cumplimiento de los valores y principios por parte de los servidores públicos de la alcaldía de Cartagena en la vigencia 2022. | Informe de cumplimiento enviado | 1 informe semestral | 10 de Junio 2022 | 10 de Septiembre 2022 | Talento Humano
2 | Contar con un canal de comunicación en la entidad, para que el personal pueda dar a conocer sus opiniones y denuncias. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | Diseñar e implementar el Foro de Integridad, como mecanismo de retroalimentación con los servidores públicos. Establecer indicadores para el seguimiento de la implementación del Foro. | Canal de comunicación en funcionamiento | 1 canal de comunicación | 10 de Junio 2022 | 31 de Diciembre 2022 | Talento Humano
3 | Crear canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
4 | Establecer canales para que los servidores y contratistas de la entidad presenten su declaración de conflictos de interés. |  | Establecer canales para la identificación y declaración de conflictos de interés | Canales establecidos | 1 canal de declaración de conflicto de intereses. | 10 de Junio 2022 | 31 de Diciembre 2022 | Talento Humano
5 | Desarrollar un mecanismo para el registro de la gestión de los conflictos de interés por parte de los servidores públicos que laboran dentro de la entidad. |  | Definir y desarrollar un mecanismo para el registro de la gestión de los conflictos de interés | Mecanismos para el registro de la gestion de conflcito de interés desarrollado | 1 Mecanismo | 10 de Junio 2022 | 31 de Diciembre 2022 | Talento Humano
6 | Realizar el análisis sobre las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflictos de interés con el fin de identificar zonas de riesgo e implementar acciones preventivas. |  | Analizar las declaraciones sobre bienes y rentas y registro de conflictos de interés, con el fin de identificar zonas de riesgo e implementar acciones preventivas. Una vez identificadas estas zonas de riesgo, establecer las acciones pertinentes. Incluir este tema en el procedimiento de gestión preventiva de conflicto de intereses. Realizar la difusión pertinente a los servidores públicos de la Alcaldía, a través de SIGOB, correo electronico, y otros. | Procedimiento para el análisis de declaración de bienes y rentas y conflictos de interés aprobado | 1 Procedimiento para el analisis de declaración de bienes y rentas | 10 de Junio 2022 | 31 de Diciembre 2022 | Talento Humano
7 | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. | Canal de denuncias implementado | 1 Canal de denuncias y seguimiento | 10 de Junio 2022 | 31 de Diciembre 2022 | Talento Humano
8 | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulados con acciones preventivas de control de los mismos. | Canal de consulta y orientación implementado | 1 Canal de consulta y orientación | 10 de Junio 2022 | 31 de Diciembre 2022 | Talento Humano
9 | Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar la presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos, en los plazos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la Ley 190 de 1995 . Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | Definir e implementar plan de acción para la difusión y seguimiento con el fin de garantizar la presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos, en los plazos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la Ley 190 de 1995 . | Plan de acción implementado | 1 Plan de acción | 10 de Junio 2022 | 30 de Junio 2022 | Talento Humano
10 | Recopilar la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos preservando la privacidad y anonimización de la información personal. |  | Recopilar la información de las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos de la Alcaldía de Cartagena. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
11 | Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar que los altos directivos y contratistas de la entidad presenten en forma oportuna la declaración que los obliga la Ley 2013 de 2019 . Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | Definir e implementar plan de acción para la difusión y seguimiento con el fin de garantizar que los altos directivos y contratistas de la entidad presenten en forma oportuna la declaración de bienes y rentas que los obliga la Ley 2013 de 2019. | Plan de acción implementado | 1 Plan de acción | 10 de Junio 2022 | 30 de Junio 2022 | Talento Humano
Fecha de ejecución de la Auditoria: |  |  |  | Fecha de elaboración del Plan: |  | Fecha de presentación del Plan: |  | Fecha de Seguimiento
| LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN |  | Nombre:
| Secretario General |  | Cargo:
Responsable Suscripción del Plan