## CGCI02-F001 P. Mejoramiento
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | Código: ECGCI02-F001
|  | MACROPROCESO :EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PUBLICA | [6 empty] | Versión: 2.0
|  | PROCESO/ SUBPROCESO: CONTROL INTERNO / LIDERAZGO ESTRATÉGICO / ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | [6 empty] | Fecha:30-04-2018
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [6 empty] | Páginas: 1 de 1
Objetivo del Proceso / Plan de mejoramiento: |  | MEDICIÓN DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: RESULTADOS FURAG - 2020. Política de Integridad
Responsable Seguimiento: |  | Oficina Asesora de Control Interno. |  |  | Líder del Seguimiento |  | Juan Carlos Frías Morales - Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Objetivo del plan de mejoramiento: |  | Diseñar e implementar acciones concretas de mejora que permitan aumentar la efectividad de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, teniendo en cuenta los aspectos en los cuales se detectaron deficiencias en la medición FURAG 2020.
Alcance del Seguimiento: |  | Evaluar los resultados y acatar las recomendaciones efectuadas por el DAFP, en la medición de la Gestión y Desempeño Institucional a través del FURAG, vigencia 2020, Política de Integridad.
Fecha de suscripción |  | 2021-06-30 |  |  | Fecha de Seguimiento |  | 2021-12-15
Ítem | Descripción de las recomendaciones Departamento Administrativo de la Función Pública |  | Acción de Mejora | Indicador de Cumplimiento | Descripción de Meta | Fecha Inicio | Fecha Final | Area Responsable | Cumplimiento / Observación
1 | Formular la estrategia anual para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional. |  | Formular e implementar la estrategia de gestión de conflicto de intereses dentro del plan de acción de la política de Integridad | Plan de Acción de la Política de Integridad de la vigencia | Cumplimiento del cronograma del plan de acción de la Política de Integridad. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Administrativa de Talento Humano | Plan de acción de la Política de Integridad presentado al Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación. | Acción Correctiva Cerrada
2 | Designar un líder, área o grupo responsable de la formulación, implementación y seguimiento de gestión de la política de integridad que incluya la gestión preventiva de conflictos de interés a través del Comité de Gestión y Desempeño Institucional. |  | Designar un área o grupo responsable de la formulación, implementación y seguimiento de la política de integridad que incluya la gestión preventiva de conflictos de interés a través del Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | Equipo responsable designado | Equipo de Integridad y Transparencia designado como equipo responsable de la formulación, implementación y seguimiento de la gestión de la política de Integridad, que incluya la gestión preventiva de conflictos de interés. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Administrativa de Talento Humano | Mediante oficio AMC-OFI-0084932-2021, se designó el equipo responsable de la formulación, implementación y seguimiento de la Política de Integridad. | Acción Correctiva Cerrada Se recomienda evidenciar y comunicar en el sitio web de Distrito
3 | Establecer al interior de su entidad un proceso para la gestión de los conflictos de interés, donde el servidor público pueda tener claridad de cómo se reporta un posible caso y cuál es el conducto regular a seguir. |  | Definir programa de Conflicto de Intereses donde el servidor público pueda tener claridad de cómo se reporta un posible caso y cuál es el conducto regular para seguir. | Cartilla de Conflicto de Intereses implementada | Diseño e implementación de la cartilla Conflicto de Intereses donde el servidor público pueda tener claridad de cómo se reporta un caso y cuál es el conducto regular a seguir. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Administrativa de Talento Humano | Cartilla de Conflicto de Intereses diseñada. Está pendiente la articulación de los canales de orientación y de denuncia para su implementación. | Acción Correctiva Cerrada Se recomienda evidenciar y comunicar en el sitio web de Distrito
4 | Establecer canales e implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplan jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público. |  | Definir programa de Conflicto de Intereses que contenga los canales y estrategias para identificar y declarar los conflictos de intereses | Canales y estrategias implementados para la identificación y declaración de conflictos de intereses | Establecer los canales e implementar las estrategias para la identificación y declaración de conflictos de intereres. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Administrativa de Talento Humano | Se diseñó la cartilla de gestión de conflicto de intereses. Se llevaron a cabo jornadas de sensibilización de conflictos de intereses (26 de julio y 25 de agosto). | Acción Correctiva Cerrada Se recomienda evidenciar y comunicar en el sitio web de Distrito
5 | Formular y desarrollar un mecanismo para el registro, seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de interés por parte de los servidores públicos que laboran dentro de la entidad. |  | Definir dentro del programa de Conflicto de Intereses un plan de seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de intereses por parte de los servidores públicos que laboran dentro de la entidad, con acciones y plazos concretos para su cumplimiento. | Procedimiento para el seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de intereses aprobado | Definir el procedimiento para el seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de intereses por parte de los servidores públicos que laboran dentro de la entidad. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Administrativa de Talento Humano | Se llevaron a cabo jornadas de sensibilización de conflicto de intereses, las cuales hacen parte de los insumos en la definición del procedimiento para el seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de interés. | Acción Correctiva Cerrada Se recomienda evidenciar y comunicar en el sitio web de Distrito
6 | Realizar el análisis sobre las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflictos de interés con el fin de identificar zonas de riesgo e implementar acciones preventivas. |  | Definir plan para efectuar la identificacion de conflictos de Interes con la declaración de Bienes y Renta de los servidores. Definir cronograma y medios de seguimiento y ejecución | Procedimiento para el análisis de las declaraciones de bienes y rentas aprobado | Definir el procedimiento para el análisis de las declaraciones de bienes y rentas | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Administrativa de Talento Humano | Se realizó el seguimiento a las declaraciones de Bienes y Rentas realizadas por los servidores públicos de la Alcaldía de Cartagena, cuyo resultado será insumo para definir el procedimiento para identificar los conflictos de interés en dichas declaraciones. | Acción Correctiva NO Cerrada
7 | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. | Canal de denuncias implementado | Canal de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Administrativa de Talento Humano | Se diseñó la cartilla de gestión de conflicto de intereses. Se llevaron a cabo jornadas de sensibilización de conflicto de intereses, las cuales hacen parte de los insumos en la definición de los canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés. | No de evidencia la eistencia del Canal de denuncias implementado, de acuerdo a lo reportado Acción Correctiva NO Cerrada
8 | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. | Canal de consulta y orientación implementado | Canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés, esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Dirección Administrativa de Talento Humano | Se diseñó la cartilla de gestión de conflicto de intereses. Se llevaron a cabo jornadas de sensibilización de conflictos de intereses, las cuales hacen parte de los insumos en la definición de los canales de consulta y orientación frente a situaciones disciplinarias y de conflicto de interés. | No de evidencia la eistencia del Canal de denuncias implementado, de acuerdo a lo reportado Acción Correctiva NO Cerrada
Fecha de ejecución de la Auditoria: |  | N.A |  | Fecha de elaboración del Plan: | 30/06/2021 | Fecha de presentación del Plan: | 30/06/2021 | Fecha de Seguimiento | 2021-12-15
| JUAN CARLOS FRÍAS M. |  | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN |  |  | MARIA EUGENIA GARCÍA MONTES
| Jefe Oficina de Control Interno |  | Secretario General |  |  | Directora de Talento Humano