## POLITICA DE INTEGRIDAD (hidden)
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
1. Generar espacios de retroalimentación con los servidores públicos, tales como encuestas, correo electrónico, grupos de intercambio, entre otras que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | 197,13 días | mar 1/02/22 | jue 3/11/22
Definir mecanismos para obtener recomendaciones y objeciones de la implementación del Código de Integridad | 30 días | mar 1/02/22 | lun 14/03/22
Implementar mecanismos para obtener recomendaciones y objeciones de la implementación del Código de Integridad | 80 días | mar 15/03/22 | lun 4/07/22
2. Formular e implementar el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad. | 20 días | lun 14/02/22 | vie 11/03/22
Socializar el Diagnóstico de Integridad al Comité de Integridad y Transparencia. | 15 días | lun 14/02/22 | vie 4/03/22
Realizar listado de actividades de socialización del Código de Integridad que se han llevado a cabo desde la aprobación del mismo y aspectos positivos y negativos que el equipo de integridad y transparencia considera resultaron en la implementación | 15 días | lun 14/02/22 | vie 4/03/22
Definir el plan de trabajo a llevar a cabo con base en los resultados de las revisión de las actividades que se han llevado a cabo de socialización del Código de Integridad, en el diagnóstico de Integridad 2021, y otras propuestas que puedan surgir | 15 días | lun 14/02/22 | vie 4/03/22
Socializar el diagnóstico de Integridad a los servidores públicos de las diferentes dependencias de la Alcaldía, teniendo en cuenta las observaciones surgidas en el equipo de Integridad y Transparencia. | 5 días | lun 7/03/22 | vie 11/03/22
3. Formular el plan estratégico de gestión de conflictos de interés dentro del marco de la Política de Integridad. | 15 días | lun 14/02/22 | vie 4/03/22
Revisar los avances en gestión de Conflicto de Intereses en la vigencia anterior. | 15 días | lun 14/02/22 | vie 4/03/22
Revisar las acciones propuestas en el plan de acción de la política de integridad con relación a la gestión de conflictos de interés y realizar los ajustes pertinentes. | 15 días | lun 14/02/22 | vie 4/03/22
4. Articular la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. | 20 días | mar 1/02/22 | lun 28/02/22
Incluir la Gestión de Conflicto de Intereses en el Plan Estratégico de Talento Humano . | 1 día | mar 1/02/22 | mar 1/02/22
Incluir la Gestión de Conflicto de Intereses en el Plan Institucional de Capacitación. | 20 días | mar 1/02/22 | lun 28/02/22
Consultar con funcion publica el tema de declaracion de bienes y renta de los servidores publicos en relacion a la gestion de conflicto de intereses | 10 días | lun 18/04/22 | vie 29/04/22
5. Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad. | 179 días | vie 1/04/22 | mié 7/12/22
Definir el procedimiento para el reporte de posibles conflictos de intereses en las PQRSD. Incluir dentro del procedimiento el mecanismo de línea ética. | 5 días | vie 1/04/22 | jue 7/04/22
Desarrollar e implementar línea ética | 10 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22
Actualizar la cartilla de Conflicto de Interés de acuerdo con el mecanismo de línea ética definido por la Alcaldía. | 10 días | vie 3/06/22 | jue 16/06/22
Capacitar a los servidores públicos en cuanto a la identificación de conflictos de interés en PQRSD y el procedimiento para el reporte de los mismos. | 30 días | vie 22/04/22 | jue 2/06/22
Divulgar la cartilla de Conflictos de Interés actualizada, a través de los diferentes medios de comunicación. | 30 días | vie 22/04/22 | jue 2/06/22
6. Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses en las PQRSD. | 134 días | vie 3/06/22 | mié 7/12/22
Realizar seguimiento de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses en las PQRSD Junio. | 5 días | vie 3/06/22 | jue 9/06/22
Realizar seguimiento de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses en las PQRSD Julio. | 5 días | vie 1/07/22 | jue 7/07/22
Realizar seguimiento de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses en las PQRSD Agosto. | 5 días | lun 1/08/22 | vie 5/08/22
Realizar seguimiento de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses en las PQRSD Septiembre. | 5 días | jue 1/09/22 | mié 7/09/22
Realizar seguimiento de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses en las PQRSD Octubre. | 5 días | lun 3/10/22 | vie 7/10/22
Realizar seguimiento de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses en las PQRSD Noviembre. | 5 días | mar 1/11/22 | lun 7/11/22
Realizar evaluación de la implementación del procedimiento definido frente al conflicto de intereses en las PQRSD Diciembre. | 5 días | jue 1/12/22 | mié 7/12/22
7. Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad. | 40 días | lun 3/10/22 | vie 25/11/22
Realizar encuesta para obtener un diagnóstico del conocimiento que tienen actualmente los servidores públicos de la Alcaldía en relación con los valores establecidos en el Código de Integridad. | 20 días | lun 3/10/22 | vie 28/10/22
Evaluar los resultados | 10 días | lun 31/10/22 | vie 11/11/22
Establecer las mejoras dentro del plan estrategico de TH | 10 días | lun 14/11/22 | vie 25/11/22
8. Socializar los resultados obtenidos en el diagnóstico del conocimiento que tienen actualmente los servidores públicos de la Alcaldía en relación con los valores establecidos en el Código de Integridad. | 31 días | mar 1/03/22 | mar 12/04/22
Evaluar el resultado del diagnostico con el Equipo de Integridad y Transparencia | 11 días | mar 1/03/22 | mar 15/03/22
Realizar los ajustes resultantes de la revisión. | 8 días | mié 16/03/22 | vie 25/03/22
Publicar en el micrositio de la DATH el diagnostico de Integridad | 6 días | lun 28/03/22 | lun 4/04/22
Remitir el diagnostico por SIGOB y correos institucionales y otros medios, a los servidores publicos | 6 días | mar 5/04/22 | mar 12/04/22
Definir los roles y responsabilidades del grupo de trabajo de integridad liderado por la Dirección de Talento Humano. | 3 días | mié 13/04/22 | vie 15/04/22
9. Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | 145 días | lun 14/02/22 | vie 2/09/22
Identificar los mecanismos con los que cuenta actualmente el Distrito para la sensibilizacíon, induccion, reinduccion y afianzamiento | 45 días | lun 14/02/22 | vie 15/04/22
Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | 100 días | lun 18/04/22 | vie 2/09/22
10. Llevar a cabo la ejecución del plan de gestión del Código de Integridad el cual se encuentra inmerso en este plan de acción de la Política de Integridad. | 215 días | lun 21/02/22 | vie 16/12/22
Preparar reunion equipo de integridad | 5 días | lun 21/02/22 | vie 25/02/22
Definir cronograma del plan de acción del Código de Integridad con sus responsables, entregables e indicadores. | 5 días | lun 14/03/22 | vie 18/03/22
12. Implementar las acciones definidas y realizar seguimiento | 195 días | lun 21/03/22 | vie 16/12/22
Implementar las acciones definidas y realizar seguimiento Marzo. | 5 días | lun 21/03/22 | vie 25/03/22
Implementar las acciones definidas y realizar seguimiento Abril. | 5 días | lun 18/04/22 | vie 22/04/22
Implementar las acciones definidas y realizar seguimiento Mayo. | 5 días | lun 16/05/22 | vie 20/05/22
Implementar las acciones definidas y realizar seguimiento Junio. | 5 días | lun 13/06/22 | vie 17/06/22
Implementar las acciones definidas y realizar seguimiento Julio | 5 días | lun 18/07/22 | vie 22/07/22
Implementar las acciones definidas y realizar seguimiento Agosto | 5 días | lun 15/08/22 | vie 19/08/22
Implementar las acciones definidas y realizar seguimiento Septiembre | 5 días | lun 19/09/22 | vie 23/09/22
Implementar las acciones definidas y realizar seguimiento Octubre | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22
Implementar las acciones definidas y realizar seguimiento Noviembre | 5 días | lun 21/11/22 | vie 25/11/22
Implementar las acciones definidas y realizar seguimiento Diciembre | 5 días | lun 12/12/22 | vie 16/12/22
13. Analizar las actividades ejecutadas en la implementación del Código de Integridad, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | 60 días | lun 8/08/22 | vie 28/10/22
Analizar las recomendaciones y objeciones de la implementación del Código de Integridad | 15 días | lun 8/08/22 | vie 26/08/22
Realizar los ajustes pertinentes al plan de mejora de acuerdo con las recomendaciones u objeciones recibidas. | 15 días | lun 29/08/22 | vie 16/09/22
Seguimiento a los ajustes realizados | 15 días | lun 19/09/22 | vie 7/12/22
15 días
Total

## CONOCIMIENTO
60.53%
Numero Actividad | % completado | Promedio de avance sobre lo planeado |  | Actividad | Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Duración | Entregable | Link Evidencia | Entregado Jose Narvaez
1 | 100% | 100% | 1.255% | Plan de acción de la Politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la vigencia 2022. | Diseñar la politica de Gestión de conocimiento e Innovación | 2022-02-01 | 2022-03-14 | 30 |  | https://onx.la/ef1b9 | ok
1 | 100% |  | 0.4183% | Plan de acción de la Politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la vigencia 2022. | Elaboración del Plan de acción para la implementación de la política de Gestión de conocimiento e Innovación | 2022-02-01 | 2022-02-14 | 10 |  | https://onx.la/ef1b9 | ok
1 | 100% |  | 0.4183% | Plan de acción de la Politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la vigencia 2022. | Presentación para Aprobación politica y el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño como parte de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 10 |  | PRESENTACION DOCUMENTO POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION | ok
2 | 100% | 100% | 0.3346% | Capacitación para equipo Catalizador | Definición de tematicas de capacitación | 2022-02-01 | 2022-02-10 | 8
2 | 100% |  | 0.502% | Capacitación para equipo Catalizador | Diseño de programa de capacitación con tematicas definidas | 2022-02-11 | 2022-02-28 | 12 |  | Diseño de programa de capacitación | ok
2 | 100% |  | 0.4183% | Capacitación para equipo Catalizador | Gestiónar la realización de los programas de capacitación con entidades especializadas | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 10 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE2C52CF2-6791-419C-97EF-075AAFDAF36E%7D&file=2.3.%20Gesti%C3%B3n-Solicitud%20de%20capacitaci%C3%B3n%20para%20equipo%20Catalizador%20de%20Cartagena%20de%20Indias%202022-03-23.docx&action=default&mobileredirect=true | ok
2 | 100% |  | 2.091% | Capacitación para equipo Catalizador | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso | 2022-03-15 | 2022-05-23 | 50 |  | CAPACITACION CATALIZADORES 1 EJERCICIO | ok
2 | 100% |  | 0.3346% | Capacitación para equipo Catalizador | Informe del curso | 2022-05-24 | 2022-06-02 | 8 |  | ASISTENCIA A CAPACITACION EQUIPO CATALIZADOR | ok
2 | 100% |  | 0.2928% | Capacitación para equipo Catalizador | Evaluación del curso | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 7 |  | Evaluacion capacitacion equipo catalizador | ok
2 | 100% |  | 2.091% | Capacitación para equipo Catalizador | Acciones de mejora con base en los resultados obtenidos | 2022-06-14 | 2022-08-22 | 50 |  | Contrato apoyo a la gestion en planes de mejora | ok
3 | 80% | 13.33% | 1.472% | Construir Mapa de Conocimiento en el Distrito de Cartagena | Diseñar Mapa de Conocimiento para el Distrito | 2022-06-17 | 2022-08-17 | 44 |  | Mapa de conocimiento explícito | ok
3 | 0% |  | 0% | Construir Mapa de Conocimiento en el Distrito de Cartagena | Reconocimiento de las prioridades del Distrito e Identificar las brechas | 2022-08-18 | 2022-10-12
3 | 0% |  | 0% | Construir Mapa de Conocimiento en el Distrito de Cartagena | Identificar recursos disponibles e inventario de recursos | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 10
3 | 0% |  | 0% | Construir Mapa de Conocimiento en el Distrito de Cartagena | Diseñar e implementar un plan de mejoramiento | 2022-10-27 | 2022-11-09 | 10
3 | 0% |  | 0% | Construir Mapa de Conocimiento en el Distrito de Cartagena | Consolidar procesos de aprendizaje Organizacional en el Distrito | 2022-11-10 | 2022-11-23 | 10
3 | 0% |  | 0% | Construir Mapa de Conocimiento en el Distrito de Cartagena | Analisis de resultados obtenidos y medición de avances sobre el punto inicial | 2022-11-24 | 2022-12-07 | 10
4 | 100% | 75% | 0.502% | Implementar herramienta para intervenir el conocimiento Explícito en el Distrito de Cartagena | Identificar las temáticas requeridas para dar cumplimiento a la misión del Distrito | 2022-08-03 | 2022-08-18 | 12 |  | HERRAMIENTA CONOCIMIENTO EXPLICITO | ok
4 | 100% |  | 0.4183% | Implementar herramienta para intervenir el conocimiento Explícito en el Distrito de Cartagena | Implementar, evidenciar y difundir formato que clasifique, describa y referencie los documentos seleccionados (15%) | 2022-08-15 | 2022-08-26 | 10 |  | https://alcart.sharepoint.com/sites/GESCOI/Lists/InventarioConoExplicito/AllItems.aspx | ok
4 | 100% |  | 0.4183% | Implementar herramienta para intervenir el conocimiento Explícito en el Distrito de Cartagena | Identificar documentos relaciónados con los temas que permiten dar cumplimiento a la mision del Distrito (30%) | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 10 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EmHXncGv5v5Ngs5Oq-BOsMcBPJ1ZIcWc7XY5w-xr_xcQ9Q?e=NlE8tg | ok
4 | 100% |  | 0.4183% | Implementar herramienta para intervenir el conocimiento Explícito en el Distrito de Cartagena | Implementar, evidenciar y difundir formato que clasifique, describa y referencie los documentos seleccionados (45%) | 2022-09-12 | 2022-09-23 | 10 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/Er9oGNiBAxRJrMge9K3ltfMBUM6B-SU8Jhzo8otLxnDtwg?e=ksAm7l | ok
4 | 100% |  | 0.4183% | Implementar herramienta para intervenir el conocimiento Explícito en el Distrito de Cartagena | Implementar, evidenciar y difundir formato que clasifique, describa y referencie los documentos seleccionados (60%) | 2022-09-26 | 2022-10-07 | 10 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EmlHejJhM8tDq5tLVxESgMkBptJNkrj2g6WubaPIGBrE3g?e=lGC7OQ | ok
4 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para intervenir el conocimiento Explícito en el Distrito de Cartagena | Implementar, evidenciar y difundir formato que clasifique, describa y referencie los documentos seleccionados (75%) | 2022-10-10 | 2022-10-21 | 10
4 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para intervenir el conocimiento Explícito en el Distrito de Cartagena | Implementar, evidenciar y difundir formato que clasifique, describa y referencie los documentos seleccionados (100%) | 2022-10-24 | 2022-11-04 | 10
4 | 100% |  | 0.4183% | Implementar herramienta para intervenir el conocimiento Explícito en el Distrito de Cartagena | Crear y utilizar repositorio para guardar las fichas / formatos que relacionan los documentos seleccionados | 2022-11-07 | 2022-11-18 | 10 |  | EVIDENCIA REPOSITORIO | ok
5 | 0% | 20% | 0% | Implementar herramienta para intervenir el conocimiento tácito en el Distrito de Cartagena | Identificar las temáticas que dan cumplimiento a la misión del Distrito y asocialos con los servidores públicos, según su nivel de conocimiento. | 2022-09-15 | 2022-10-19
5 | 10% |  | 0.08366% | Implementar herramienta para intervenir el conocimiento tácito en el Distrito de Cartagena | hacer inventario de conocimiento tacito por dependencia. 1 etapa | 2022-10-20 | 2022-11-16 | 20 |  | Inventario conocimiento tácito | ok
5 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para intervenir el conocimiento tácito en el Distrito de Cartagena | hacer inventario de conocimiento tacito por dependencia. 2 etapa | 2022-11-17 | 2022-12-14 | 20
5 | 30% |  | 0.3137% | Implementar herramienta para intervenir el conocimiento tácito en el Distrito de Cartagena | Implementar formato que clasifique, describa y referencie los temas por dependencia, asociandolo con funcionario reponsable | 2022-07-22 | 2022-08-25 | 25 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ESAWy1CDfbREoNYtEOulzOMBSkMRMjcbGDoD1KNk0U4yog?e=eO2Lgz | ok
5 | 100% |  | 0.4183% | Implementar herramienta para intervenir el conocimiento tácito en el Distrito de Cartagena | Crear repositorio para guardar las fichas / formatos que relacionan dependencia, conocimientos y funcionarios | 2022-08-26 | 2022-09-08 | 10 |  | REPOSITORIO | ok
5 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para intervenir el conocimiento tácito en el Distrito de Cartagena | Seguimiento y evaluación de la implementación de esta herramienta | 2022-07-22 | 2022-07-28 | 5
5 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para intervenir el conocimiento tácito en el Distrito de Cartagena | Compartir y difundir los resultados obtenidos con esta herramienta | 2022-07-29 | 2022-09-08 | 30
6 | 100% | 28.57% | 0.2091% | Implementar herramienta para mitigar la fuga de conocimiento en el Distrito | Diseñar programa para mitigar fuga de conocimiento en el Distrito | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 5 |  | DISEÑO DE CAPACITACION A CATALIZADORES | ok
6 | 100% |  | 0.2091% | Implementar herramienta para mitigar la fuga de conocimiento en el Distrito | Capacitar a catalizadores en mecanismos para fortalecer y actualizar Conocimientos estrategicos | 2022-06-08 | 2022-06-14 | 5 |  | CAPACITACION A CATALIZADORES CON FP | ok
6 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para mitigar la fuga de conocimiento en el Distrito | Fortalecer alianzas estrategicas | 2022-06-15 | 2022-06-21 | 5
6 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para mitigar la fuga de conocimiento en el Distrito | Fortalecer acceso al conocimiento en el Distrito | 2022-06-22 | 2022-06-28 | 5
6 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para mitigar la fuga de conocimiento en el Distrito | Consolidar procesos de aprendizaje Organizacional en el Distrito | 2022-11-29 | 2022-12-05 | 5
6 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para mitigar la fuga de conocimiento en el Distrito | Fortalecer el compartir el conocimiento | 2022-12-06 | 2022-12-12 | 5
6 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para mitigar la fuga de conocimiento en el Distrito | Levantar informacion sobre conocimiento estrategico en el Distrito | 2022-12-13 | 2022-12-19 | 5
7 | 0% | 0% | 0% | Implementar herramienta para invertariar los expertos de la entidad | Diseñar el programa | 2022-04-04 | 2022-04-15 | 10
7 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para invertariar los expertos de la entidad | Buscar experto relacinados con el tema | 2022-04-18 | 2022-05-06 | 15
7 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para invertariar los expertos de la entidad | Gestionar la participacion de los expertos | 2022-05-09 | 2022-05-27 | 15
7 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para invertariar los expertos de la entidad | Identificar areas a intervenir | 2022-05-30 | 2022-06-17 | 15
7 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para invertariar los expertos de la entidad | Implementar la herramientas en las areas | 2022-06-20 | 2022-09-09 | 60
7 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para invertariar los expertos de la entidad | Seguimiento y evaluación de la implementacion | 2022-09-12 | 2022-09-23 | 10
7 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para invertariar los expertos de la entidad | Compartir y difundir los resultados del programa | 2022-09-26 | 2022-10-07 | 10
7 | 0% |  | 0% | Implementar herramienta para invertariar los expertos de la entidad | Tener en cuenta los resultados del programa para el Plan de actividades del 2023 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 5
8 | 100% | 100% | 0.6329% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Febrero | Solicitar CDP | 2022-02-02 | 2022-02-23 | 15.13 |  | CDP | ok
8 | 100% |  | 0.6329% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Febrero | Elaborar Estudio previo para la contratación | 2022-02-01 | 2022-02-22 | 15.13 |  | Estuduos Previos | ok
8 | 100% |  | 0.6329% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Febrero | Realizar Analisis del sector - Estudio de Mercado (cotizaciones) | 2022-02-02 | 2022-02-23 | 15.13 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F8%2E%20Proceso%20de%20contrataci%C3%B3n%20de%20las%20actividades%20a%20realizar%20en%20el%20respectivo%20periodo%2E%20Febrero%2F8%2E3%2E%20Analisis%20del%20Sector%20%2D%20Estudio%20de%20Mercado%20PIC%202022%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F8%2E%20Proceso%20de%20contrataci%C3%B3n%20de%20las%20actividades%20a%20realizar%20en%20el%20respectivo%20periodo%2E%20Febrero | ok
8 | 100% |  | 0.6329% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Febrero | Elaborar la invitación Pública | 2022-02-01 | 2022-02-22 | 15.13 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD75B5D8-9330-48C3-A9B2-A27916E7FF12%7D&file=8.4.%20Invitaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20PIC%202022%20Cartagena.docx&action=default&mobileredirect=true | ok
8 | 100% |  | 0.6329% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Febrero | Publicar en SECOP II de borradores | 2022-02-01 | 2022-02-22 | 15.13 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3279772C-9282-4FAC-9492-95BD5CF0D6EA%7D&file=8.5%20Publicaci%C3%B3n%20de%20Invitaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20PIC%202022%20en%20el%20SECOP%20II.docx&action=default&mobileredirect=true | ok
8 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Febrero | Recibir y resolver observaciones | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B44DA6978-A9D1-49D5-A0D8-8900DB286E1B%7D&file=8.4.1%20Respuesta%20a%20observaciones%20presentadas%20al%20prepliego%20de%20condiciones.docx&action=default&mobileredirect=true | ok
8 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Febrero | Publicación del Pliego definitivo | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 1 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F8%2E%20Proceso%20de%20contrataci%C3%B3n%20de%20las%20actividades%20a%20realizar%20en%20el%20respectivo%20periodo%2E%20Febrero | ok
8 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Febrero | Recepción de observaciones al pliego definitivo | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 1 |  | Recepción al Pliego de condiciones | ok
8 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Febrero | Respuestas a observaciones al pliego definitivo | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 1 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B03CFC92A-7768-4FE3-9CD0-744208B03278%7D&file=8.7%20Respuesta%20a%20observaciones%20al%20pliego%20de%20condiciones.docx&action=default&mobileredirect=true | ok
8 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Febrero | Recepción de ofertas | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/Em72FqVX995GhxqG_48ox5UBtCeVzrhcO8Z-YqRkeIwTTg?e=3cgGO1 | ok
8 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Febrero | Publicación del informe de evaluación | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F8%2E%20Proceso%20de%20contrataci%C3%B3n%20de%20las%20actividades%20a%20realizar%20en%20el%20respectivo%20periodo%2E%20Febrero%2F8%2E6%20Informe%20final%20de%20evaluaci%C3%B3n%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F8%2E%20Proceso%20de%20contrataci%C3%B3n%20de%20las%20actividades%20a%20realizar%20en%20el%20respectivo%20periodo%2E%20Febrero | ok
8 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Febrero | Recepción de observaciones al informe de evaluación | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F8%2E%20Proceso%20de%20contrataci%C3%B3n%20de%20las%20actividades%20a%20realizar%20en%20el%20respectivo%20periodo%2E%20Febrero%2FPublicaci%C3%B3n%20de%20informe%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20propuestas%2DEvaluacio%CC%81n%20tecnica%202022%2D04%2D11%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F8%2E%20Proceso%20de%20contrataci%C3%B3n%20de%20las%20actividades%20a%20realizar%20en%20el%20respectivo%20periodo%2E%20Febrero | ok
8 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Febrero | Publicación de informe de evaluación de propuestas | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F8%2E%20Proceso%20de%20contrataci%C3%B3n%20de%20las%20actividades%20a%20realizar%20en%20el%20respectivo%20periodo%2E%20Febrero%2FPublicaci%C3%B3n%20de%20informe%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20propuestas%2DEvaluacio%CC%81n%20tecnica%202022%2D04%2D11%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F8%2E%20Proceso%20de%20contrataci%C3%B3n%20de%20las%20actividades%20a%20realizar%20en%20el%20respectivo%20periodo%2E%20Febrero | ok
8 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Febrero | Publicación de la resolución de adjudicación | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 1 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F8%2E%20Proceso%20de%20contrataci%C3%B3n%20de%20las%20actividades%20a%20realizar%20en%20el%20respectivo%20periodo%2E%20Febrero%2FPublicaci%C3%B3n%20de%20la%20resoluci%C3%B3n%20de%20adjudicaci%C3%B3n%20%2D%20EV%2E%20FINAL%20MC%20docx%20%282%29%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F8%2E%20Proceso%20de%20contrataci%C3%B3n%20de%20las%20actividades%20a%20realizar%20en%20el%20respectivo%20periodo%2E%20Febrero | ok
8 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Febrero | Adjudicación | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 1 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F8%2E%20Proceso%20de%20contrataci%C3%B3n%20de%20las%20actividades%20a%20realizar%20en%20el%20respectivo%20periodo%2E%20Febrero%2F8%2E10%20Adjudicaci%C3%B3n%20del%20contrato%20a%20proponente%2EPDF&parent=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F8%2E%20Proceso%20de%20contrataci%C3%B3n%20de%20las%20actividades%20a%20realizar%20en%20el%20respectivo%20periodo%2E%20Febrero | ok
9 | 100% | 100% | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo Junio. | Realizar estudio de Mercado (cotizaciones) | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1 |  | ESTUDIOS PREVIOS | ok
9 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo Junio. | Elaborar Estudio previo para la contratación | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 1 |  | CONTRATACION ETCAR | ok
9 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo Junio. | Solicitar CDP | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 1 |  | CDP | ok
9 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo Junio. | Proyectar borrador de pliegos o dependiendo la cuantía, la invitación | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 1 |  | CONTRATACION ETCAR | ok
9 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo Junio. | Publicar en SECOP II de borradores | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 1 |  | CONTRATACION ESCUELA TALLER | ok
9 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo Junio. | Recibir y resolver observaciones | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 1 |  | CONTRATACION ETCAR | ok
9 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo Junio. | Publicación del Pliego definitivo | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 1 |  | CONTRATACION ESCUELA TALLER | ok
9 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo Junio. | Recepción de observaciones al pliego definitivo | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 1 |  | CONTRATACION ETCAR | ok
9 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo Junio. | Respuestas a observaciones al pliego definitivo | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 1 |  | APROBACION ETCAR | ok
9 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo Junio. | Recepción de ofertas | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 1 |  | CONTRATACION ESCUELA TALLER | ok
9 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo Junio. | Publicación del informe de evaluación | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 1 |  | CONTRATACION ETCAR | ok
9 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo Junio. | Recepción de observaciones al informe de evaluación | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 1 |  | CONTRATACION ETCAR | ok
9 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo Junio. | Publicación de informe de evaluación final ( En caso de tener observaciones) | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 1 |  | ESCUELA TALLER | ok
9 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo Junio. | Publicación de la resolución de adjudicación | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 1 |  | CONTRATACION ETCCAR | ok
9 | 100% |  | 0.04183% | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo Junio. | Adjudicación | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 1 |  | APROBACION CONTRATACION | ok
10 | 100% | 80% | 0.3346% | Capacitación en herramientas para estructurar el conocimiento | Caracterizar la población | 2022-02-01 | 2022-02-10 | 8 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCD2E7D3A-8925-4683-8FDA-165E5314E37C%7D&file=10.1.%20Equipo%20Catalizador%20GESCO%2BI%20Cartagena.docx&action=default&mobileredirect=true | ok
10 | 100% |  | 0.08366% | Capacitación en herramientas para estructurar el conocimiento | Realizar la gestion ante entidades correspondientes para diseñar el curso sobre herramientas para estructurar el conocimiento | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF9456FB6-CF77-4235-B041-FB805840B98C%7D&file=10.2.%20Solicitud%20de%20capacitaci%C3%B3n%20para%20equipo%20Catalizador%20de%20Cartagena%20de%20Indias%202022-03-23.docx&action=default&mobileredirect=true | ok
10 | 100% |  | 0.4183% | Capacitación en herramientas para estructurar el conocimiento | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso de Mapa de conocimiento | 2022-06-03 | 2022-06-16 | 10 |  | CAPACITACION PARA HACER MAPA DE CONOCIMIENTO | ok
10 | 20% |  | 0.08366% | Capacitación en herramientas para estructurar el conocimiento | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso de Power BI | 2022-07-01 | 2022-07-14 | 10 |  | Registro Asistencia Curso Power BI | ok
10 | 100% |  | 0.4183% | Capacitación en herramientas para estructurar el conocimiento | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso de Conocimiento Explicito | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 10 |  | CAPACITACION PARA CONOCIMIENTO EXPLICITO | ok
10 | 100% |  | 0.4183% | Capacitación en herramientas para estructurar el conocimiento | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso de Conocimiento Tácito | 2022-09-01 | 2022-09-14 | 10 |  | CONOCIMIENTO TACITO | ok
10 |  |  | 0% | Capacitación en herramientas para estructurar el conocimiento | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso de Gestión de expertos | 2022-10-03 | 2022-10-14 |  |  | Capacitación de función pública | ok
10 |  |  | 0% | Capacitación en herramientas para estructurar el conocimiento | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso de Fuga de Conocimiento | 2022-11-01 | 2022-11-28 | 20 |  | Capacitación de función pública | ok
10 | 100% |  | 0.3346% | Capacitación en herramientas para estructurar el conocimiento | Informe del curso | 2022-05-18 | 2022-05-27 | 8 |  | CAPACITACION PARA CONOCIMIENTO TÁCITO | ok
10 | 100% |  | 0.2928% | Capacitación en herramientas para estructurar el conocimiento | Evaluación del curso | 2022-05-30 | 2022-06-07 | 7 |  | EVALUACION DEL CURSO | ok
10 | 0% |  | 0% | Capacitación en herramientas para estructurar el conocimiento | Acciones de mejora con base en los resultados obtenidos | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 50 |  | CURSO POWER BI
25 | 100% | 80% | 0.8366% | Capacitación en Planificación y organización del conocimiento | Caracterizar la población | 2022-03-01 | 2022-03-21 | 20 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BECA7F5B3-F07C-4853-93C5-CE056DE01785%7D&file=25.1.%20Equipo%20Catalizador%20Gestion%20de%20Conocimiento%20Cartagena.docx&action=default&mobileredirect=true | ok
25 | 100% |  | 0.04183% | Capacitación en Planificación y organización del conocimiento | Realizar la gestion ante entidades correspondientes para diseñar el curso sobre herramientas para estructurar el conocimiento | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B246F9879-E129-479A-BAB0-26F83F5BB9FB%7D&file=25.2.%20Solicitud%20de%20capacitaci%C3%B3n%20para%20equipo%20Catalizador%20de%20Cartagena%20de%20Indias%202022-03-23%20-%20copia.docx&action=default&mobileredirect=true | ok
25 | 100% |  | 0.9203% | Capacitación en Planificación y organización del conocimiento | Agendar las capacitaciones al grupo de trabajo | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 22 |  | Agenda de Capacitacion | ok
25 | 100% |  | 0.6274% | Capacitación en Planificación y organización del conocimiento | Informe del curso | 2022-05-20 | 2022-06-09 | 15 |  | Capacitaciones | ok
25 | 100% |  | 0.6274% | Capacitación en Planificación y organización del conocimiento | Evaluación del curso | 2022-05-20 | 2022-06-09 | 15 |  | Evaluacion de capacitacion | ok
25 | 0% |  | 0% | Capacitación en Planificación y organización del conocimiento | Acciones de mejora con base en los resultados obtenidos | 2022-07-01 | 2022-12-31
11 | 100% | 100% | 0.6274% | Capacitación en comunicación asertiva/ Lenguaje Claro / mejoramiento de la comunicación y lenguaje no verbal | Caracterizar la población | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 15 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2D86F325-01DF-4A3E-ADF7-727602B73F14%7D&file=11.1%20Caracterizacion%20de%20Poblaci%C3%B3n%20Ubicaci%C3%B3n%20por%20dependencia.xlsx&action=default&mobileredirect=true | ok
11 | 100% |  | 0.4183% | Capacitación en comunicación asertiva/ Lenguaje Claro / mejoramiento de la comunicación y lenguaje no verbal | Diseñar y ensamblar el contenido del curso comunicación asertiva | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 10 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAFB4838C-D7E0-4055-B4C9-C1FC7ADD196E%7D&file=11.2%20FICHAS%20DE%20CAPACITACION%20PATRICIA%20MARRUGO.docx&action=default&mobileredirect=true | ok
11 | 100% |  | 0.2091% | Capacitación en comunicación asertiva/ Lenguaje Claro / mejoramiento de la comunicación y lenguaje no verbal | Seleccionar entidad oferente | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 5 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F11%2E%20Capacitaci%C3%B3n%20en%20comunicaci%C3%B3n%20asertiva%20Lenguaje%20Claro%20%2D%20mejoramiento%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%20y%20lenguaje%20no%20verbal%2F11%2E1%2E%20ACEPTACION%20DE%20LA%20OFERTA%20MC%2DSECGRAL%2DDATH%2D012%2D2021%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F11%2E%20Capacitaci%C3%B3n%20en%20comunicaci%C3%B3n%20asertiva%20Lenguaje%20Claro%20%2D%20mejoramiento%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%20y%20lenguaje%20no%20verbal | ok
11 | 100% |  | 0.08366% | Capacitación en comunicación asertiva/ Lenguaje Claro / mejoramiento de la comunicación y lenguaje no verbal | Contratar proveedor | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2 |  | CONTRATO PROFESIONAL EN CAPACITACION | ok
11 | 100% |  | 0.6274% | Capacitación en comunicación asertiva/ Lenguaje Claro / mejoramiento de la comunicación y lenguaje no verbal | Agendar las capacitaciones en grupos de trabajo | 2022-04-04 | 2022-04-22 | 15 |  | Asistencia a capacitaciones PIC 2022 | ok
11 | 100% |  | 0% | Capacitación en comunicación asertiva/ Lenguaje Claro / mejoramiento de la comunicación y lenguaje no verbal | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso | 2022-08-29 | 2022-11-18 |  |  | Evidencia fotografica PIC 2022 | ok
11 | 100% |  | 0.9621% | Capacitación en comunicación asertiva/ Lenguaje Claro / mejoramiento de la comunicación y lenguaje no verbal | Informe del curso | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 23 |  | Evaluacion Facilitador PIC 2022 | ok
11 | 100% |  | 0.9621% | Capacitación en comunicación asertiva/ Lenguaje Claro / mejoramiento de la comunicación y lenguaje no verbal | Evaluación del curso | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 23 |  | Evaluacion Facilitador PIC 2022 | ok
12 | 100% | 88.89% | 0.6274% | Capacitación en Gestión del cambio - Codigo de integridad | Caracterizar la población | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 15 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B42022101-7C1D-473C-9359-48D8C88E7601%7D&file=12.1%20Caracterizacion%20de%20Poblaci%C3%B3n%20Ubicaci%C3%B3n%20por%20dependencia.xlsx&action=default&mobileredirect=true | ok
12 | 100% |  | 0.4183% | Capacitación en Gestión del cambio - Codigo de integridad | Diseñar y ensamblar el contenido del Gestión del Cambio - Codigo de Integridad | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 10 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F12%2E%20Capacitaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20del%20cambio%20codigo%20de%20integridad%2F12%2E2%20PLAN%20DE%20TRABAJO%20%2D%20INSTRUCTORA%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F12%2E%20Capacitaci%C3%B3n%20en%20Gesti%C3%B3n%20del%20cambio%20codigo%20de%20integridad | ok
12 | 100% |  | 0% | Capacitación en Gestión del cambio - Codigo de integridad | Seleccionar los profesionales expertos en la temática Gestión del Cambio - Codigo de Integridad | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  |  | Profesional para capacitar codigo de integridad | ok
12 | 100% |  | 0% | Capacitación en Gestión del cambio - Codigo de integridad | Contratar los profesionales expertos seleccionados | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  |  | Contratos de Facilitadores | ok
12 | 100% |  | 0.502% | Capacitación en Gestión del cambio - Codigo de integridad | Agendar las capacitaciones en grupos de trabajo / ofertar el curso | 2022-04-01 | 2022-04-18 | 12 |  | Asistencia a Capacitaciones PIC 2022 | ok
12 | 100% |  | 0.2091% | Capacitación en Gestión del cambio - Codigo de integridad | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 5 |  | Evidencia fotografica Codigo de Integridad | ok
12 | 100% |  | 0.08366% | Capacitación en Gestión del cambio - Codigo de integridad | Informe del curso | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2 |  | Evaluacion Facilitador PIC 2022 | ok
12 | 100% |  | 0.6274% | Capacitación en Gestión del cambio - Codigo de integridad | Evaluación del curso | 2022-04-04 | 2022-04-22 | 15 |  | Evaluacion Facilitador PIC 2022 | ok
12 | 0% |  | 0% | Capacitación en Gestión del cambio - Codigo de integridad | Acciones de mejora con base en los resultados obtenidos | 2022-08-29 | 2022-11-18
13 | 100% | 88.89% | 0.6274% | Capacitación en Conflicto de Intereses | Caracterizar la población | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 15 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF5BC517E-CE22-4179-A410-FFFEDE1988EC%7D&file=13.1%20Caracterizacion%20de%20Poblaci%C3%B3n%20Ubicaci%C3%B3n%20por%20dependencia.xlsx&action=default&mobileredirect=true | ok
13 | 100% |  | 0.4183% | Capacitación en Conflicto de Intereses | Diseñar y ensamblar el contenido del curso Conflicto de Intereses | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 10 |  | Plan curricular Facilitador | ok
13 | 100% |  | 0% | Capacitación en Conflicto de Intereses | Seleccionar los profesionales expertos en la temática Conflicto de Intereses | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  |  | hojas de vida prefesionales capacitadores | ok
13 | 100% |  | 0% | Capacitación en Conflicto de Intereses | Contratar los profesionales expertos seleccionados | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  |  | Contratos de Facilitadores | ok
13 | 100% |  | 0.502% | Capacitación en Conflicto de Intereses | Agendar las capacitaciones en grupos de trabajo / ofertar el curso | 2022-04-01 | 2022-04-18 | 12 |  | ASISTENCIA CAPACITACIONES PIC 2022 | ok
13 | 100% |  | 0.2091% | Capacitación en Conflicto de Intereses | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 5
13 | 100% |  | 0.08366% | Capacitación en Conflicto de Intereses | Informe del curso | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2 |  | Evaluacion Facilitador PIC 2022 | ok
13 | 100% |  | 0.6274% | Capacitación en Conflicto de Intereses | Evaluación del curso | 2022-04-04 | 2022-04-22 | 15 |  | Evaluacion Facilitador PIC 2022 | ok
13 | 0% |  | 0% | Capacitación en Conflicto de Intereses | Acciones de mejora con base en los resultados obtenidos | 2022-08-29 | 2022-11-18
14 | 100% | 90% | 0.9203% | Competitividad territorial Focalización del Gasto Social Competitividad e Innovación | Caracterizar la población | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 22 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B56612385-3FD7-4761-A2DA-5A7B51D9DA3D%7D&file=14.1%20Caracterizacion%20de%20Poblaci%C3%B3n%20Ubicaci%C3%B3n%20por%20dependencia.xlsx&action=default&mobileredirect=true | ok
14 | 100% |  | 0.502% | Competitividad territorial Focalización del Gasto Social Competitividad e Innovación | Diseñar teminos de referencia para curso sobre Competitividad territorial | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 12 |  | Plan Curricular Gasto Social pic 2022 | ok
14 | 100% |  | 0.5438% | Competitividad territorial Focalización del Gasto Social Competitividad e Innovación | Publicar los terminos de referencia | 2022-07-04 | 2022-07-20 | 13 |  | Hoja de vida Secop | ok
14 | 100% |  | 0.1673% | Competitividad territorial Focalización del Gasto Social Competitividad e Innovación | Seleccionar la institucion oferente | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 4 |  | Hoja de vida Facilitador | ok
14 | 100% |  | 0.2091% | Competitividad territorial Focalización del Gasto Social Competitividad e Innovación | Contratación de proveedores | 2022-07-25 | 2022-07-30 | 5 |  | Contrato Facilitador PIC 2022 | ok
14 | 100% |  | 0% | Competitividad territorial Focalización del Gasto Social Competitividad e Innovación | Agendar las capacitaciones en grupos de trabajo / ofertar el curso | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  |  | Asistencia PIC 2022 | ok
14 | 100% |  | 0.04183% | Competitividad territorial Focalización del Gasto Social Competitividad e Innovación | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1 |  | Evidencia Fotografica PIC 2022 | ok
14 | 100% |  | 0.9621% | Competitividad territorial Focalización del Gasto Social Competitividad e Innovación | Informe de la capacitación | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 23 |  | Evaluacion Facilitador PIC 2022 | ok
14 | 100% |  | 0.9621% | Competitividad territorial Focalización del Gasto Social Competitividad e Innovación | Evaluación de la capacitación | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 23 |  | Evaluacion Facilitador PIC 2022 | ok
14 | 0% |  | 0% | Competitividad territorial Focalización del Gasto Social Competitividad e Innovación | Acciones de mejora con base en los resultados obtenidos | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 23
15 | 100% | 75.56% | 0.9203% | Gestión del riesgo de desastres y cambio climatico | Caracterizar la población | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 22 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F15%2E%20Gesti%C3%B3n%20del%20riesgo%20de%20desastres%20y%20cambio%20climatico%2F15%2E1%20CAPACITACION%20BASE%20DE%20DATOS%20INSPECTORES%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftalentohumano%5Fcartagena%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202022%2FPOLITICA%20DE%20GESTION%20DE%20CONOCIMIENTO%20E%20INNOVACION%2F15%2E%20Gesti%C3%B3n%20del%20riesgo%20de%20desastres%20y%20cambio%20climatico | ok
15 | 100% |  | 0.4601% | Gestión del riesgo de desastres y cambio climatico | Diseñar y ensamblar el contenido del curso | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 11 |  | Contenido Curso Gestion del Riesgo de Desastre | ok
15 | 100% |  | 0.5856% | Gestión del riesgo de desastres y cambio climatico | Seleccionar los profesionales expertos en la temática | 2022-05-03 | 2022-05-20 | 14 |  | HOJA DE VIDA FACILITADOR | ok
15 | 100% |  | 0.1673% | Gestión del riesgo de desastres y cambio climatico | Contratar los profesionales expertos seleccionados | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 4 |  | CONTRATO FACILITADOR | ok
15 | 70% |  | 0% | Gestión del riesgo de desastres y cambio climatico | Agendar las capacitaciones en grupos de trabajo / ofertar el curso | 2022-06-01 | 2022-10-30 |  |  | CRONOGRAMA DE CAPACITACION GESTION DEL RIESGO | ok
15 | 70% |  | 0% | Gestión del riesgo de desastres y cambio climatico | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso | 2022-06-01 | 2022-11-30 |  |  | Capacitación Gestión del Riesgo
15 | 70% |  | 0% | Gestión del riesgo de desastres y cambio climatico | Informe de la capacitación | 2022-09-30 | 2022-11-30 |  |  | Asistencia Capacitacion Gestion del Riesgo
15 | 70% |  | 1.288% | Gestión del riesgo de desastres y cambio climatico | Evaluación de la capacitación | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 44 |  | LINK EVALUACION GESTION DEL RIESGO
15 | 0% |  | 0% | Gestión del riesgo de desastres y cambio climatico | Acciones de mejora con base en los resultados obtenidos | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 44
16 | 100% | 80% | 0.9203% | Apropiación y uso de la tecnologia: word, excel, power point | Caracterizar la población | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 22 |  | Poblacion Caracterizada para Introduccion a la informatica | ok
16 | 100% |  | 0.502% | Apropiación y uso de la tecnologia: word, excel, power point | Diseñar teminos de referencia para curso sobre Focalización del gasto social | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 12 |  | TERMINO DE REFERENCIA | ok
16 | 100% |  | 0.5438% | Apropiación y uso de la tecnologia: word, excel, power point | Publicar los terminos de referencia | 2022-07-04 | 2022-07-20 | 13 |  | CONTRATO TERMINO DE REFERENCIA | ok
16 | 100% |  | 0.1673% | Apropiación y uso de la tecnologia: word, excel, power point | Seleccionar la institucion oferente | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 4 |  | HOJA DE VIDA FACILITADOR | ok
16 | 100% |  | 0.2091% | Apropiación y uso de la tecnologia: word, excel, power point | Contratación de proveedores | 2022-07-25 | 2022-07-30 | 5 |  | CONTRATO FACILITADOR FABIO LONDOÑO | ok
16 | 50% |  | 0% | Apropiación y uso de la tecnologia: word, excel, power point | Agendar las capacitaciones en grupos de trabajo / ofertar el curso | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  |  | Colocar las capacitaciones de excel realizadas
16 | 50% |  | 0% | Apropiación y uso de la tecnologia: word, excel, power point | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso | 2022-08-01 | 2022-11-30 |  |  | Colocar las capacitaciones de excel realizadas
16 | 100% |  | 0.9621% | Apropiación y uso de la tecnologia: word, excel, power point | Informe de la capacitación | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 23 |  | ASISTENCIA A CAPACITACION https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=N4XdOQ9N0DrWqXLM8jvTIFJvwEPgJNZH&id=FKBvWb-gek2qlgbZkLnm-_N5VF1daxNHnyn8GT47ffFUOFZHOVpRNERFSkRMOVRMNEFLMU1DWDZWQy4u | ok
16 | 100% |  | 0.9621% | Apropiación y uso de la tecnologia: word, excel, power point | Evaluación de la capacitación | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 23 |  | EVALUACION A FACILITADORES https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=fHfgS7n9EjIojYcfwASWDreFOQCJji9m&id=FKBvWb-gek2qlgbZkLnm-_N5VF1daxNHnyn8GT47ffFUODZRUERaTkRYWURFMkVZSlRMNU5DV1lRTy4u | ok
16 | 0% |  | 0% | Apropiación y uso de la tecnologia: word, excel, power point | Acciones de mejora con base en los resultados obtenidos | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 22
17 | 0% | 0% | 0% | Big data Operacion de Plataformas Digitales Pensamiento Sistemico | Caracterizar la población | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 22
17 | 0% |  | 0% | Big data Operacion de Plataformas Digitales Pensamiento Sistemico | Diseñar teminos de referencia para curso sobre Big data | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 12
17 | 0% |  | 0% | Big data Operacion de Plataformas Digitales Pensamiento Sistemico | Publicar los terminos de referencia | 2022-07-04 | 2022-07-20 | 13
17 | 0% |  | 0% | Big data Operacion de Plataformas Digitales Pensamiento Sistemico | Seleccionar la institucion oferente | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 4
17 | 0% |  | 0% | Big data Operacion de Plataformas Digitales Pensamiento Sistemico | Contratación de proveedores | 2022-07-25 | 2022-07-30 | 5
17 | 0% |  | 0% | Big data Operacion de Plataformas Digitales Pensamiento Sistemico | Agendar las capacitaciones en grupos de trabajo / ofertar el curso | 2022-08-01 | 2022-11-30
17 | 0% |  | 0% | Big data Operacion de Plataformas Digitales Pensamiento Sistemico | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso | 2022-08-01 | 2022-11-30
17 | 0% |  | 0% | Big data Operacion de Plataformas Digitales Pensamiento Sistemico | Informe de la capacitación | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 23
17 | 0% |  | 0% | Big data Operacion de Plataformas Digitales Pensamiento Sistemico | Evaluación de la capacitación | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 23
17 | 0% |  | 0% | Big data Operacion de Plataformas Digitales Pensamiento Sistemico | Acciones de mejora con base en los resultados obtenidos | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 22
18 | 100% | 70% | 0.9203% | Transformación digital - Industria 4.0 | Caracterizar la población | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 22
18 | 100% |  | 0.502% | Transformación digital - Industria 4.0 | Diseñar teminos de referencia para curso sobre Pensamiento sistemico | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 12
18 | 100% |  | 0.5438% | Transformación digital - Industria 4.0 | Publicar los terminos de referencia | 2022-07-04 | 2022-07-20 | 13
18 | 100% |  | 0.1673% | Transformación digital - Industria 4.0 | Seleccionar la institucion oferente | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 4
18 | 100% |  | 0.2091% | Transformación digital - Industria 4.0 | Contratación de proveedores | 2022-07-25 | 2022-07-30 | 5
18 | 100% |  | 0% | Transformación digital - Industria 4.0 | Agendar las capacitaciones en grupos de trabajo / ofertar el curso | 2022-08-01 | 2022-11-30
18 | 50% |  | 0% | Transformación digital - Industria 4.0 | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso | 2022-08-01 | 2022-11-30
18 | 50% |  | 0.481% | Transformación digital - Industria 4.0 | Informe de la capacitación | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 23
18 | 0% |  | 0% | Transformación digital - Industria 4.0 | Evaluación de la capacitación | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 23
18 | 0% |  | 0% | Transformación digital - Industria 4.0 | Acciones de mejora con base en los resultados obtenidos | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 22
19 | 100% | 88.89% | 0.6274% | Providad y Etica en el servidor público | Caracterizar la población | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 15 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5A9B5773-25E7-4B20-9583-BE386F01CBE8%7D&file=19.1%20Caracterizacion%20de%20Poblaci%C3%B3n%20Ubicaci%C3%B3n%20por%20dependencia.xlsx&action=default&mobileredirect=true | ok
19 | 100% |  | 0.4183% | probidad y etica en el servidor publico | Diseñar y ensamblar el contenido del curso de probidad y Etica en el servidor público | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 10 |  | Plan Curricular Facilitador Providad y Etica | ok
19 | 100% |  | 0.2091% | probidad y etica en el servidor publico | Seleccionar los profesionales expertos en la temática probidad y Etica en el servidor público | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 5 |  | HOJAS DE VIDA PIC 2022 | ok
19 | 100% |  | 0.08366% | probidad y etica en el servidor publico | Contratar los profesionales expertos seleccionados | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2 |  | CONTRATO FACILITADOR | ok
19 | 100% |  | 0.6274% | Providad y etica en el servidor publico | Agendar las capacitaciones en grupos de trabajo / ofertar el curso | 2022-04-04 | 2022-04-22 | 15 |  | ASISTENCIA CAPACITACIONES PIC 2022 | ok
19 | 100% |  | 0% | Probidad y etica en el servidor publico | Realizar las capacitaciones / hacer seguimiento al curso | 2022-08-29 | 2022-11-18 |  |  | EVIDENCIA FOTOGRAFICA PIC 2022 | ok
19 | 100% |  | 0.9621% | Probidad y etica en el servidor publico | Informe de la capacitación | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 23 |  | Evaluacion Facilitador PIC 2022 | ok
19 | 100% |  | 0.9621% | Probidad y etica en el servidor publico | Evaluación de la capacitación | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 23 |  | Evaluacion Facilitador PIC 2022 | ok
19 | 0% |  | 0% | Probidad y etica en el servidor publico | Acciones de mejora con base en los resultados obtenidos | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 22
20 | 100% | 75% | 0.6274% | Programa de Inducción | Caracterizar la población | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 15 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE280B50B-D51D-4717-9D05-4F3B46E8F0AE%7D&file=20.1%20Caracterizacion%20de%20Poblaci%C3%B3n%20Ubicaci%C3%B3n%20por%20dependencia%20-%20copia.xlsx&action=default&mobileredirect=true | ok
20 | 100% |  | 0.4183% | Programa de Inducción | Diseñar y ensamblar el contenido del Programa de Inducción de los nuevos servidores del Distrito | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 10 |  | Plan Curricular Facilitador Induccion | ok
20 | 100% |  | 0.2091% | Programa de Inducción | Seleccionar los profesionales expertos en las temáticas del Programa de Inducción de los nuevos servidores del Distrito | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 5 |  | HOJAS DE VIDA PIC 2022 | ok
20 | 100% |  | 0.08366% | Programa de Inducción | Agendar la capacitación en grupos / ofertar el curso | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2 |  | ASISTENCIA CAPACITACIONES PIC 2022 | ok
20 | 100% |  | 0.6274% | Programa de Inducción | Realización de la capacitacion / Hacer seguimiento a la capacitación | 2022-04-04 | 2022-04-22 | 15 |  | REGISTRO FOTOGRÁFICO | ok
20 | 50% |  | 0% | Programa de Inducción | Informe de la capacitación | 2022-08-29 | 2022-11-18 |  |  | X
20 | 50% |  | 0.481% | Programa de Inducción | Evaluacion de la capacitación | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 23 |  | X
20 | 0% |  | 0% | Programa de Inducción | Acciones de mejora con base en los resultados obtenidos | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 23
21 | 100% | 78.57% | 0.6274% | Programa de Reinducción | Caracterizar la población | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 15 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA0EB950E-AE8A-4828-8E66-1A2EF64C7077%7D&file=21.1%20Caracterizacion%20de%20Poblaci%C3%B3n%20Ubicaci%C3%B3n%20por%20dependencia.xlsx&action=default&mobileredirect=true | ok
21 | 100% |  | 0.4183% | Programa de Reinducción | Diseñar y ensamblar el contenido del programa de reinducción de los servidores del Distrito | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 10 |  | Plan Curricular Facilitador Reinduccion | ok
21 | 100% |  | 0.2091% | Programa de Reinducción | Seleccionar los profesionales expertos en las temáticas que contiene el programa de reinducción de los servidores del Distrito | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 5 |  | HOJAS DE VIDA PIC 2O22 | ok
21 | 100% |  | 0.08366% | Programa de Reinducción | Contratar los profesionales expertos seleccionados | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2 |  | CONTRATO FACILITADOR PROGRAMA REINDUCCION | ok
21 | 100% |  | 0.6274% | Programa de Reinducción | Realización de la capacitacion / Hacer seguimiento a la capacitación | 2022-04-04 | 2022-04-22 | 15 |  | ASISTENCIA CAPACITACIONES PIC 2022 | ok
21 | 50% |  | 0.481% | Programa de Reinducción | Informe de la capacitación | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 23
21 | 0% |  | 0% | Programa de Reinducción | Acciones de mejora con base en los resultados obtenidos | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 23
22 | 100% | 88.89% | 0.04183% | Formación de Directivos Públicos | Caracterizar la población | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1 |  | Caracterización Gerentes Públicos | ok
22 | 100% |  | 0.4601% | Formación de Directivos Públicos | Diseñar términos de referencia para capacitación sobre formación a gerentes públicos vinculados con el Distrito | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 11 |  | CONTENIDO DE CAPACITACION GERENTES PUBLICOS | ok
22 | 100% |  | 0.5438% | Formación de Directivos Públicos | Publicar los términos de referencia | 2022-08-03 | 2022-08-20 | 13 |  |  | ok
22 | 100% |  | 0.1673% | Formación de Directivos Públicos | Seleccionar la institución oferente | 2022-08-22 | 2022-08-25 | 4 |  | Hoja de vida Cayetano Jiménez | ok
22 | 100% |  | 0.1673% | Formación de Directivos Públicos | Contratación de proveedores | 2022-08-25 | 2022-08-30 | 4 |  | Hoja de vida Cayetano Jiménez | ok
22 | 100% |  | 0% | Formación de Directivos Públicos | Realización de la capacitacion / Hacer seguimiento a la capacitación | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  |  | Formación de Gerentes Públicos | OK
22 | 100% |  | 1.38% | Formación de Directivos Públicos | Informe de la capacitación | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 33 |  | Formación de Gerentes Públicos | OK
22 | 100% |  | 0.9621% | Formación de Directivos Públicos | Evaluación de la capacitación | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 23
22 | 0% |  | 0% | Formación de Directivos Públicos | Acciones de mejora con base en los resultados obtenidos | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 23
23 | 100% | 0% | 0.2091% | Programa de Alta Gerencia del Estado | Caracterizar la población | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 5 |  | https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0AFE1808-C46F-4B62-BEAB-3DD02FD85E2E%7D&file=23.1%20Gerentes%20P%C3%BAblicos.xlsx&action=default&mobileredirect=true | ok
23 | 0% |  | 0% | Programa de Alta Gerencia del Estado | Diseñar términos de referencia para capacitación en programas de Alta Gerencia a personal directivo vinculado al Distrito | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1
23 | 0% |  | 0% | Programa de Alta Gerencia del Estado | Publicar los términos de referencia | 2022-08-03 | 2022-08-20 | 13
23 | 0% |  | 0% | Programa de Alta Gerencia del Estado | Seleccionar la institución oferente | 2022-08-22 | 2022-08-25 | 4
23 | 0% |  | 0% | Programa de Alta Gerencia del Estado | Contratación de proveedores | 2022-08-25 | 2022-08-30 | 4
23 | 0% |  | 0% | Programa de Alta Gerencia del Estado | Realización de la capacitacion / Hacer seguimiento a la capacitación | 2022-09-01 | 2022-11-30
23 | 0% |  | 0% | Programa de Alta Gerencia del Estado | Informe de la capacitación | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 44
23 | 0% |  | 0% | Programa de Alta Gerencia del Estado | Evaluacion de la capacitación | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 23
23 | 0% |  | 0% | Programa de Alta Gerencia del Estado |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1
24 | 100% | 40% | 0.04183% | Programa de Bilinguismo | Caracterizar la población | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 |  | Caracterización Capacitación Bilinguismo | ok
24 | 100% |  | 0.4601% | Programa de Bilinguismo | Diseñar términos de referencia para desarrollar programa de bilinguismo con los servidores vinculados al Distrito | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 11 |  | Términos de referencia | ok
24 | 100% |  | 0.5438% | Programa de Bilinguismo | Publicar los términos de referencia | 2022-08-03 | 2022-08-20 | 13 |  | Términos de referencia | ok
24 | 0% |  | 0% | Programa de Bilinguismo | Seleccionar la institución oferente | 2022-08-22 | 2022-08-25 | 4
24 | 0% |  | 0% | Programa de Bilinguismo | Contratación de proveedores | 2022-08-25 | 2022-08-30 | 4
24 | 30% |  | 0% | Programa de Bilinguismo | Realización de la capacitacion / Hacer seguimiento a la capacitación | 2022-09-01 | 2022-11-30 |  |  | Registro fotográfico | ok
24 | 30% |  | 0.01255% | Programa de Bilinguismo | Informe de la capacitación | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1 |  | Registro de Asistencia | ok
24 | 0% |  | 0% | Programa de Bilinguismo | Evaluacion de la capacitación | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 23
24 | 0% |  | 0% | Programa de Bilinguismo | Acciones de mejora con base en los resultados obtenidos | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 23
2390.65
Note on G40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Uriel Villegas Diaz pendiente para realizarla en mayo
Note on F205: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Uriel Villegas Diaz con base en reunión del 18 de abril del 2022 se acordo posponerlo a junio del 2022, lo cual no modifica este cuadro

## SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS
|  |  | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | 2022-08-17 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 2022-09-07 | 2022-09-14 | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 2022-11-02 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-12-07
ACTA No. |  | Fecha de compromiso | 2022-06-08: ejecución; 2022-06-15: observaciones
1 | Construir mapas de Conocimientos en el distrito de Cartagena de Indias
1 | 2. Herramientas para intervenir el Conocimiento explícito. – Inventario de conocimiento explícito
1 | a. Definir el grupo
1 | b. Como Diligenciar la herramienta
1 | c. Como Identificar las temáticas requeridas para dar cumplimiento a la misión de la entidad.
1 | d. Descripción de los nombres de los documentos que consideran que tienen relación con los temas.
1 | e. Definición del tipo de formato y la clasificación de dichos documentos.
1 | f. Descripción del documento
1 | 1. Herramientas para intervenir el Conocimiento tácito:
1 | a. Definir el grupo
1 | b. Como Diligenciar la herramienta.
1 | c. Defina con el grupo de “catalizadores” las temáticas relacionadas con la misión y funciones de la entidad, posteriormente, defina el subtema que está relacionado con cada temática, luego, categorícelas según la importancia de los temas.
1 | a. Identifique quién o quiénes son los servidores públicos que tienen conocimiento de las temáticas (incluya el número de cédula y su tipo de vinculación, así como el nivel de dominio del servidor sobre la/las temáticas.)
1 | b. Señale si considera que se requieren acciones para gestionar el conocimiento sobre este tema. Una vez escritas las acciones, usted deberá diligenciar la herramienta que permite hacerles seguimiento, esta se denomina “Tablero de acciones para mitigar la fuga de conocimiento”.
1 | c. En cada tema señale si la entidad se encuentra desarrollando acciones para mitigar la fuga de ese conocimiento. Si la respuesta es positiva, escriba las acciones, si es negativa, justifique su respuesta.
1 | 2. Herramientas para evitar o mitigar la fuga de Conocimiento
1 | a. La fuga de conocimiento, un asunto relevante en el MIPG
1 | b. Fuga de conocimiento en una entidad pública
1 | c. Acciones para evitar o mitigar la fuga de conocimiento
1 | 3. Herramientas para inventariar los expertos en la entidad – Aliados Estratégicos
1 | a. Reúna al equipo de “catalizadores” de la entidad.
1 | b. Diligencie las primeras preguntas generales: entidad, persona que diligencia el formato, cargo, correo electrónico institucional, área o proceso y fecha de diligenciamiento.
1 | c. Identifiquen las temáticas más importantes relacionadas con la misión de la entidad.
1 | d. Teniendo en cuenta las temáticas, relacione las entidades aliadas en estos temas.
1 | e. Escriba el tipo de aliado: público, privado, academia, sociedad civil, organismo internacional, etc.
1 | f. Señale el tipo de alianza que tiene con la entidad: convenio, contrato, acuerdo marco, etc.
1 | g. Escriba el objeto de la alianza.
1 | h. Mencione el número de contrato o convenio (si existe) y agregue la fecha de inicio y de terminación propuesta.
1 | 4. Guía para evitar o mitigar la fuga de conocimiento de las entidades públicas
1 | a. La fuga de conocimiento, un asunto relevante en el MIPG
1 | b. Fuga de conocimiento en una entidad pública
1 | c. Acciones para evitar o mitigar la fuga de conocimiento
1 | Capacitación en herramientas para estructurar el conocimiento y Capacitación en Planificación y organización del conocimiento
1 | Socializar con Equipo Catalizador de Gestión de Conocimiento e Innovación el documento ANÁLISIS DE CAPACIDADES Y ENTORNOS
2 | 1. Se programaron las siguientes actividades para realizar en la semana correspondiente al 16 al 22 de marzo de 2022
2 | a. Revisar temáticas de la guía de función pública para adaptarla a la Política de Gestión de conocimiento e innovación de la Alcaldia de Cartagena de Indias.
2 | b. Elaborar el documento de la Política de la Gestión del Conocimiento y la Innovación tomando como base la Guía de la Función Pública y las recomendaciones sugeridas por este.
2 | c. Adaptar las herramientas sugeridas en la Guía de Gestión del Conocimiento de Función Pública a la Política de Gestión de Conocimiento e Innovación de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias.
2 | d. Gestionar ante la secretaria de Hacienda Distrital para que integrar a esta dependencia para que ellos lideren el componente de Innovación en la Gestión de Conocimiento e Innovación.
4 | a. Revisar la caracterización para Capacitación en herramientas para estructurar el conocimiento
4 | b. Revisar procedimiento de inducción y reinducción de funcionarios públicos
4 | c. Reunión con Función pública para definir fechas de capacitación en las herramientas seleccionadas
4 | d. Crear repositorio para guardar las fichas / formatos que relacionan los documentos seleccionados. Definir meta data
4 | e. Caracterización de la población y Realizar la gestión ante entidades correspondientes para desarrollar curso sobre Planificación y organización del conocimiento Capacitación en Gestión del cambio código de integridad
4 | f. Caracterizar la población, Diseñar y ensamblar el contenido del curso comunicación asertiva / Lenguaje Claro / mejoramiento de la comunicación y lenguaje no verbal
4 | g. Caracterizar la población para la Capacitación en Conflicto de Intereses
4 | h. Caracterizar la población y diseñar términos de referencia para curso sobre Competitividad territorial, Focalización del Gasto Social, Competitividad e Innovación
4 | Caracterizar la población, diseño y ensamblaje del contenido del curso de promoción de identidad y manejo de la desigualdad en la ciudadanía Probidad y ética en el servidor publico
5 | 1. Revisar la caracterización para Capacitación en herramientas para estructurar el conocimiento.
5 | a. Se define hacer un listado de todas las áreas de la alcaldía y los funcionarios de planta de cada una de estas áreas que hagan parte del equipo Catalizador de Gestión de conocimiento con el fin de:
5 | i. Validar la cobertura del 100% de la alcaldía dentro de la implementación de la política
5 | ii. Validar si estos candidatos son los que deben estar en estos equipos, teniendo en cuenta que se requieren que serán:
5 | 1. Funcionarios de Planta
5 | 2. Profesional o técnico
5 | 3. Conozca la dependencia, los procedimientos o procesos y proyectos de la dependencia
5 | 4. Contar con la autorización del jefe para disponer de por lo menos cuatro horas semanales para desarrollar los programas definidos en la política y el plan de implementación
5 | iii. Desarrollar una presentación para la reunión del Gabinete exponiendo el proyecto de Gestión de Conocimiento e Innovación
5 | iv. Elaborar comunicación para la firma de la directora a todos los jefes de áreas invitándolos a hacer parte del proyecto.
5 | 2. Revisar procedimiento de inducción y reinducción de funcionarios públicos.
5 | a. Ubicar las temáticas que Función Publica propone para este tema
5 | b. Revisar el procedimiento actual y adaptar con base en la capacitación de Función Publica
5 | 3. Reunión con Función pública para definir fechas de capacitación en las herramientas seleccionadas. Se realizó reunión con Monica Celis de función Pública y se analizaron las fechas propuestas para la capacitación general.
5 | 4. Crear repositorio para guardar las fichas / formatos que relacionan los documentos seleccionados. Definir meta data.
5 | 5. Involucrar al equipo de Modernización en la identificación e inventario del conocimiento Tácito y Explicito y el desarrollo de mapa de conocimiento de la alcaldía
5 | a. Lectura de la guía de Gestión de conocimiento
5 | b. Invitación al equipo de Modernización para la implementación de herramientas en los procesos que se están desarrollando.
6 | a. Revisar la caracterización para Capacitación en herramientas para estructurar el conocimiento. Pendiente para esta semana.
6 | b. Se define hacer un listado de todas las áreas de la alcaldía y los funcionarios de planta de cada una de estas áreas que hagan parte del equipo Catalizador de Gestión de conocimiento con el fin de:
6 | i. Validar la cobertura del 100% de la alcaldía dentro de la implementación de la política
6 | ii. Validar si estos candidatos son los que deben estar en estos equipos, teniendo en cuenta que se requieren que serán:
6 | 1. Funcionarios de Planta
6 | 2. Profesional o técnico
6 | 3. Conozca la dependencia, los procedimientos o procesos y proyectos de la dependencia
6 | 4. Contar con la autorización del jefe para disponer de por lo menos cuatro horas semanales para desarrollar los programas definidos en la política y el plan de implementación
6 | iii. Desarrollar una presentación para la reunión del Gabinete exponiendo el proyecto de Gestión de Conocimiento e Innovación
6 | iv. Elaborar comunicación para la firma de la directora a todos los jefes de áreas invitándolos a hacer parte del proyecto.
6 | Pendiente esta semana
6 | c. Revisar procedimiento de inducción y reinducción de funcionarios públicos.
6 | i. Ubicar las temáticas que Función Publica propone para este tema.
6 | ii. Revisar el procedimiento actual y adaptar con base en la capacitación de Función Pública.
6 | iii. Conversar con Angela Gomez para que sea aprobado y publicado con base en las normas de calidad
6 | Pendiente esta semana
6
6 | d. Reunión con Función pública para definir fechas de capacitación en las herramientas seleccionadas. Se realizó reunión con Monica Celis de función Pública y se analizaron las fechas propuestas para la capacitación general. Completado
6 | e. Crear repositorio para guardar las fichas / formatos que relacionan los documentos seleccionados. Definir meta data. Pendiente esta semana
6 | f. Involucrar al equipo de Modernización en la identificación e inventario del conocimiento Tácito y Explicito y el desarrollo de mapa de conocimiento de la alcaldía Pendiente esta semana
6 | i. Lectura de la guía de Gestión de conocimiento
6 | ii. Invitación al equipo de Modernización para la implementación de herramientas en los procesos que se están desarrollando.
7 | a. Culminar con las actividades definidas en la agenda de trabajo y consignadas en el punto 1 de este documento
7 | b. Formación de Directivos Públicos (Caracterizar la población)
7 | c. Programa de Bilingüismo (Caracterizar la población teniendo en cuenta las necesidades del servicio: ejemplo: atención al ciudadano, funcionarios que interactúan con personas que solo hablan inglés)
7 | d. Solicitar fecha para la presentación ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación.
7 | e. Agendar las capacitaciones en grupos de trabajo / ofertar el curso:
7 | i. Capacitación en Gestión del cambio - Código de integridad:
7 | ii. Capacitación en Conflicto de Intereses
7 | iii. probidad y ética en el servidor público
7 | iv. Programa de Inducción
7 | v. Programa de Reinducción
7 | f. Revisar plan de acción de Gestión del Conocimiento para el área de calidad
7 | a. Programa de Alta Gerencia del Estado. Diseñar términos de referencia para capacitación en programas de Alta Gerencia a personal directivo vinculado al Distrito. Se propone posponer su ejecución a junio de 2022
7 | Proceso de contratación de las actividades a realizar en el respectivo periodo. Se ha ido ejecutando en las etapas establecidas. Se deben subir evidencias en Onedrive
8 | 1) Implementar herramienta para intervenir el conocimiento Explícito en el Distrito de Cartagena
8 | a) Identificar las temáticas requeridas para dar cumplimiento a la misión del Distrito
8 | i) Crear y utilizar repositorio para guardar las fichas / formatos que relacionan los documentos seleccionados
8 | Implementar herramienta para mitigar la fuga de conocimiento en el Distrito