## Plan acción Integridad
Volver a la pagina principal
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO. GESTION DE TALENTO HUMANO
POLITICA DE GESTION DE CONOCIMIENTO E INNOVACION
PLAN DE ACCIÓN 2021 - 2023
Sub Proceso |  | POLITICA DE GESTION DE INTEGRIDAD
Objetivo
FUENTE | DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN |  | CICLO DE PROCESO | TEMA | COMPONENTE | DEPENDENCIA | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DESCRIPCION DE LA META | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | ENTREGABLE
FUENTE | DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN |  | P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar | Tema | COMPONENTE | Dependencia responsable | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | DESCRIPCION DE LA META | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | ENTEGRABLE | 1 TRIM | 2 TRIM | 3 TRIM | 4 TRIM | META | OBSERVACIONES
AUTODIAGNOSTICO | 1.Formular e implementar el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | Planear | Código de Integridad | Estrategia General | Talento Humano | Formular e implementar el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad. | % cumplimiento del cronograma plan de trabajo / % de planeación del cronograma del plan de trabajo | Cumplimiento del cronograma del Plan de Trabajo | 2023-01-18 | 2023-12-31 | Líder Politica de integridad | Plan de trabajo formulado e implementado | 100% |  |  |  | Un (1) plan de trabajo formulado y en implementación | https://alcart-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EbHKWNb1Om5PgOHx9sIn24sBAnGkf3upmHKB675qmYKydg?e=2z8Ja3
FURAG | 2. Realizar analisis del autodiagnostico 2022 de la politica de Integridad, conforme a las herramientas emitidas por Función Pública. |  | Verificar | Código de integridad | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Talento Humano | Realizar analisis de encuesta 2022 para obtener un diagnóstico del conocimiento que tienen actualmente los servidores públicos de la Alcaldía en relación con los valores establecidos en el Código de Integridad 2023 | Diagnóstico realizado y entregado a la DATH | Realizar el diagnóstico de los valores del Código de Integridad en los servidores públicos de la Alcaldía. | 2023-01-18 | 2023-01-31 | Líder Politica de integridad | Diagnóstico realizado | 100% |  |  |  | Diagnóstico de integridad socializado a los servidores públicos de la Alcaldía | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EfP0P3cQQmVMqI1DK9_RKwYBEntZbnDw_ZOgeQ30gXRUhQ?e=clYo9H
FURAG | 3. Realizar socialización de resultados de autodiagnostico 2022 de la Politica de Intengridad . |  | Hacer | Código de integridad | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Talento Humano | Socializar los resultados obtenidos en el autodiagnóstico del conocimiento que tienen actualmente los servidores públicos de la Alcaldía en relación con los valores establecidos en el Código de Integridad 2022 | Resultados socializados del autodiagnostico 2022, publicado en el micrositio de MIPG. | Socializar los resultados obtenidos sobre el autodiagnóstico del estado actual de la Alcaldía en temas de integridad. | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Líder Politica de integridad | Resultados del diagnóstico socializados | 100% |  |  |  | Diagnóstico de integridad socializado a los servidores públicos de la Alcaldía | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EX7eHSFwtgxGocEHucSu-QsBxkennqZkjuziVtxxRuK2qQ?e=6f9iRk https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EbZGGrf0DwtJlt_-9x5ME9wB_H2HiC5HvbsF294JFaw3zQ?e=hXAyQl https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EaXeD-OUHURHmcU-yo27mxQBvRoHalAWuYFT4OuLeoAmJw?e=42rIUC
FURAG | 4. Realizar encuesta de autodiagnóstico de la Política de Integridad 2023. |  | Verificar | Código de integridad | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Talento Humano | Realizar encuesta para obtener un autodiagnóstico del conocimiento que tienen actualmente los servidores públicos de la Alcaldía en relación con los valores establecidos en el Código de Integridad, para la vigencia 2023. | Encuesta realizada 2023 | Realizar encuesta correspondiente al autodiagnostico de la Politica de Integridad 2023. | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Líder Politica de integridad | Encuesta realizada y oficio enviado a los servidores públicos | 100% |  |  |  | Un (1) Diagnóstico realizado | 01. Tarea 1
FURAG | 5. Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad. Paso 1. Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. |  | Actuar | Código de integridad | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Talento Humano | Diseñar una nueva estrategia para mejorar la implementación del Código de Integridad o fortalecer las estrategias existentes, con base en la información obtenida en el diagnóstico y los espacios de retroalimentación. | Plan de mejora con nueva estrategia diseñada o fortalecidas | Plan de comunicaciones de Mejora del Código de Integridad o se fortalecerán las existentes para mejorar la implementación del Código. | 2023-02-02 | 2023-11-30 | Líder Politica de integridad / Equipo de Integridad y Transparencia | Estrategia implementada o fortalecidas | 100% |  |  |  | Una (1) estrategia implementada o fortalecida | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EXyT8l7qHQBEhRyUWcSR7-YBwhk1ED0pE4ZikK1Rvy3oMg?e=h0O6SJ
FURAG | 6. Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad. Paso 1. Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. |  | Hacer | Código de integridad | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Talento Humano | Generar espacios, herramientas y campañas informativas para fortalecer el ejercicio de retroalimentación con los servidores públicos, tales como encuestas, portal el valor soy, grupos de intercambio, entre otras que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | Espacios de retroalimentación generados | Habilitar espacios y canales de comunicación y retroalimentación para recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad | 2023-02-02 | 2023-12-31 | Líder Politica de integridad / Equipo de Integridad y Transparencia | Espacios de retroalimentación generados y documentados | 100% |  |  |  | Fortalecimiento en los canales de la Dirección de Talento Humano y MIPG | https://alcart-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EdZucanM5S5FqbV28B70HW0BzB4U0PVkQM8kvHs72J1ksQ?e=Rnjmbd
FURAG | 7. Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad. Paso 2. Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. |  | Hacer | Código de integridad | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Talento Humano | Asegurar y alinear acciones estrategicas con el PIC y Gestión de Conocimiento. | Plan de mejora del Código de Integridad | Plan de Mejora del código de Integridad formulado con base en los resultados del FURAG, de las encuestas realizadas, espacios de retroalimentación, etc. Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento alineado con el equipo PIC. | 2023-01-30 | 28/02/203 | Líder Politica de integridad / Equipo de Integridad y Transparencia / PIC | Plan de capacitación donde se incluya mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento fomentados |  | 100% |  |  | Un (1) plan de acción formulado y en implementación | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EhGHYxv1AkpCgR3f9pkaY94BgpQC2yDqaz_PtXzu3WALFw?e=nSLTfp
FURAG | 8. Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad. Paso 2. Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. |  | Hacer | Código de integridad | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Talento Humano | Definir los roles y responsabilidades del grupo de trabajo de integridad liderado por la Dirección de Talento Humano. | Roles y responsabilidades definidos | Formalizar equipo de integridad a traves de oficio y/o acto administrativo y definir los roles y las responsabilidades en el mismo | 2023-01-23 | 2023-01-31 | Director Administrativo de Talento Humano | Roles y responsabilidades definidos | 100% |  |  |  | Roles y responsabilidades definidos dentro del Equipo de Integridad y Transparencia | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/ETZo3ZrNNqNEjh60uFi5UIkBpkc26W9UNthPBEPzuI0FEQ?e=EwZKGc https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EQA_FhK82TdImRv_MRdiSggB_paOAoN8KajD3B1lJ0hMwg?e=aHmbFF
FURAG | 9. Ejecutar el Plan de gestión del Código de Integridad - Politica de Integridad |  | Hacer | Código de integridad | Promoción de la gestión del Código de Integridad |  | Llevar a cabo la ejecución del plan de gestión del Código de Integridad el cual se encuentra inmerso en este plan de acción de la Política de Integridad. | Seguimiento al Plan de gestión | Realizar el seguimiento a Plan de Gestión del Código de Integridad | 2023-02-10 | 2023-12-31 | Líder Politica de integridad / Equipo de Integridad y Transparencia | Seguimiento al Plan de acción del Código de Integridad realizado |  | 50% |  |  | Un (1) seguimiento periódico del Plan de Acción | 02. Tarea 2
FURAG | 10. Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad |  | Actuar | Código de integridad | Promoción de la gestión del Código de Integridad | Talento Humano | Analizar las actividades ejecutadas, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | Plan de mejora a implementar | Realizar los ajustes pertinentes al plan de mejora de acuerdo con las recomendaciones u objeciones recibidas. | 2023-06-16 | 31/11/2023 | Líder Politica de integridad / Equipo de Integridad y Transparencia | Plan de mejora a implementar |  | 50% | 75% |  | Un (1) plan de mejora formulado y en implementación | 02. Seguimiento Julio
FURAG 2020 | 11. Formular la estrategia anual para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional. |  | Planear | Conflicto de intereses | Promoción de la gestión del Código de Integridad/ Conflicto de intereses | Transparencia y Talento Humano | Formular la estrategia anual para la gestión preventiva de conflicto de intereses dentro del plan de acción de la política de Integridad. | Plan estratégico formulado | Plan estratégico de gestión preventiva de conflicto de intereses | 2023-02-13 | 2023-02-28 | Equipo de Integridad y Transparencia | Plan estratégico formulado | 100% |  |  |  | Un (1) plan de trabajo formulado y en implementación | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/Ea9jik8wD99ItU-Tyfp9TT8B6vYQEbLJVFwUW3jadM6O4Q?e=1j2LyO
FURAG 2020 | 12. Establecer canales e implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplan jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público. |  | Hacer | Conflicto de intereses | Promoción de la gestión del Código de Integridad/ Conflicto de intereses | Transparencia y Talento Humano | Definir programa de Conflicto de Intereses que contenga los canales y estrategias de comunicación para identificar y declarar los conflictos de intereses, incluyendo jornadas de sensibilización para divulgar situaciones sobre conflictos de interés que puede divulgar un servidor público. | Canales y estrategias implementados | Establecer los canales e implementar las estrategias para la identificación y declaración de conflictos de intereres, incluyendo jornadas de sensibilización para divulgar situaciones sobre conflictos de interés que puede divulgar un servidor público. | 2023-02-20 | 2023-02-28 | Líder Politica de integridad / Equipo de Integridad y Transparencia | Canales y estrategias implementados |  | 100% |  |  | Un (1) plan de trabajo que contemple canales y estrategias de comunicación para la identificación y declaración de los conflictos de interés, formulado y en implementación | 07. Tarea 7
FURAG 2020 | 13. Socializar y fomentar todo lo relacionado con las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflictos de interés con el fin de identificar zonas de riesgo e implementar acciones preventivas. |  | Verificar | Conflicto de intereses | Promoción de la gestión del Código de Integridad/ Conflicto de intereses | Control Disciplinario, Transparencia y Talento Humano | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Campañas implementadas Conflicto de Intereses | Desarrollar e implementar campañas de comunicación alineados a Conflictos de intereses. | 2023-05-02 | 2023-06-30 | Líder Politica de integridad / Equipo de Integridad y Transparencia | Campañas realizadas |  | 100% |  |  | Un (1) procedimiento de conflictos de interés aprobado | 08. Tarea 8
FURAG 2020 | 14. Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | Hacer | Conflicto de intereses | Promoción de la gestión del Código de Integridad/ Conflicto de intereses | Control Disciplinario, Transparencia y Talento Humano | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. | Canal de denuncias implementado | Desarrollar e implementar un canal de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. | 2023-03-10 | 2023-11-30 | Líder Politica de integridad / Equipo de Integridad y Transparencia | Canal de denuncias implementado |  | 60% | 100% |  | Un (1) canal de denuncia y seguimiento, implementado | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EsxeV6k4MLlEm54GJ-zYOXEB1La1ncG14PrGcVbpUF9L8g?e=BDSGxZ
FURAG 2020 | 15. Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | Hacer | Conflicto de intereses | Canales | Control Disciplinario, Transparencia y Talento Humano | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulados con acciones preventivas de control de los mismos. | Canal de consulta y orientación implementado | Desarrollar e implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés. | 2023-03-31 | 2023-11-30 | Líder Politica de integridad / Equipo de Integridad y Transparencia | Canal de consulta y orientación implementado |  | 100% |  |  | Un (1) canal de consulta y orientación, implementado | 02. Tarea 2
AUTODIAGNOSTICO | 16. Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad. |  | Hacer | Conflicto de intereses | Canales | Transparencia y Talento Humano | Desarrollar e implementar mecanismo de denuncias. | Mercanismo de denuncias implementado | Implementar un mecanismo de control social para facilitarle al ciudadano el reporte de posibles situaciones que pueden considerarse conflictos de intereses. | 2023-04-14 | 2023-12-31 | Líder Politica de integridad / Equipo de Integridad y Transparencia | Mercanismo de denuncias implementado |  | 50% | 100% |  | Un (1) mecanismo para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés, implementado | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/EhuI9ph6lJZGofDmIBRwJ64B-yMldE_6cIhSe8t1YLu9sw?e=AyNUO1
EQUIPO DE INTEGRIDAD | 17. Sensibilizar, fortalecer y socializar la campaña Héroes y heroínas de valor |  | Hacer | Transversal | Promoción de la gestión del Código de Integridad/ Conflicto de intereses | Talento Humano | Definir acciones estrategicas y de comunicación para fortalecer a los Heroes y Heroinas de valor | Acciones desarrolladas | Implementar las acciones estrategicas y de comunicaciones, en los diferentes medios de la Alcaldía de Cartagena. | 2023-02-20 | 2023-12-31 | Líder Politica de integridad / Equipo de Integridad y Transparencia | Plan de comunicaciones realizado |  | 50% | 75% |  | Un (1) plan de comunicaciones desarrollado e implementado. | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_cartagena_gov_co/Enr8OQoEpeJEkVWjWk89WDIBNy2xuqiJj9qE5eC9xM-mNA?e=xBwd9p
EQUIPO DE INTEGRIDAD | 18. Realizar reconocimientos al Servidor Público enfocado a los valores |  | Hacer | Transversal | Promoción de la gestión del Código de Integridad/ Conflicto de intereses | Talento Humano | Desarrollar las actividades estipuladas en el eje estrategico del Plan de comunicaciones para Reconocimientos al Servidor Público enfocado a los valores | Actividad planeada/ actividad ejecutada | Desarrollar actividad de conmeración día del servidor público. | 2023-02-02 | 2023-07-30 | Líder Politica de integridad / Equipo de Integridad y Transparencia | Conmemoración día del servidor público |  | 100% |  |  | Un (1) presupuesto dispuesto para la ejecución de la Política de Integridad | 13. Tarea 13