## PA-MIPG ARCHIVO
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [22 empty] | Codigo : GADCA04-F001
|  | MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA /PROCESO:CALIDAD / SUBPROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN | [22 empty] | Versión: 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | [22 empty] | Vigencia : 26/03/2020
NOMBRE DE LA POLÍTICA |  | Política de Gestión documental
Objetivo |  | Desarrollar un instrumento archivístico de planeación que regule y oriente la ejecución de los procesos y procedimientos en materia de gestión documental, desde la producción documental hasta su disposición final teniendo en cuenta el concepto de archivo total con el fin de dar complimiento a la política de Gestión documental de la entidad.
2023-12-15
ITEM | DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DIFRENCIALES QUE LE APLICAN | CICLO DE PROCESO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | DESCRIPCION DE LA META | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | META DEL INDICADOR | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023
|  | P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar | [8 empty] | META TRIMESTRE 1 | META TRIMESTRE 2 | META TRIMESTRE 3 | META TRIMESTRE 4 | RESULTADO | META TRIMESTRE 1 | META TRIMESTRE 2 | META TRIMESTRE 3 | META TRIMESTRE 4 | RESULTADO | META TRIMESTRE 1 | META TRIMESTRE 2 | META TRIMESTRE 3 | META TRIMESTRE 4 | RESULTADO
1 | Componente: Estratégico / Subcomponente: Planeación de la Función Archivística | V | La entidad realiza seguimiento y control al diagnóstico de archivos de acuerdo con las herramientas de medición y evaluación previstas que garanticen la elaboración de los instrumentos archivísticos. | Diagnóstico de archivos | Numero de seguimiento al Diagnostico de Archivo ejecutados/Numero de seguimientos al Diagnostico de ArchivoProgramados | Seguimiento y control al Diagnóstico de Archivo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 2 | [11 empty] | 1 |  | 1 | Evidencia Anexo 1: Seguimiento al Plan Institucional de Archivo(PINAR)15.12.2023 En este trimestre se realizo el seguimiento al desarrollo del PINAR a traves de matriz de seguimiento adjunta
2 | Componente: Estratégico / Subcomponente: Planeación de la Función Archivística | V | La entidad realiza seguimiento y control a la Política de Gestión Documental de acuerdo con las herramientas de medición y evaluación previstas por la alta dirección, en articulación con otras políticas para la gestión integral de la información y la documentación. | Política de Gestión Documental | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Seguimiento y control Política de Gestión Documental | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 4 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Evidencia Anexo: 2_Seguimiento y control Política de Gestión Documental_15 Dic2023 En este trimestre se realizo el segimiento a traves del formato GADCA04-F001
3 | Componente: Estratégico / Subcomponente: Planeación de la Función Archivística | V | La entidad realiza monitoreo y análisis permanente al Programa de Gestión Documental, para garantizar su desarrollo que se materializará en acciones de revisión y evaluación al desarrollo del PGD. | Programa de Gestión Documental - PGD. | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Seguimiento y control Programa de Gestión Documental - PGD. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 4 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Evidencia Anexo: 3_Seguimiento y control Programa de Gestión Documental - PGD_15DIC2023 En este trimestre se realizo el segimiento al desarrollo del Programa de Gestión Documental a través de matriz de seguimiento adjunta
4 | Componente: Estratégico / Subcomponente: Planeación de la Función Archivística | V | La entidad realiza seguimiento y control al Plan Institucional de Archivos, a través de instrumentos de medición, para garantizar el cumplimiento de los planes y proyectos. | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Seguimiento y control Plan Institucional de Archivos - PINAR | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 4 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Evidencia Anexo: 1_Seguimiento y control Plan Institucional de Archivos - PINAR.15DIC..2023 En este trimestre se realizo el seguimiento al desarrollo del PINAR a traves de matriz de seguimiento adjunta
5 | Componente: Estratégico / Subcomponente: Planeación de la Función Archivística | V | La entidad realiza seguimiento y control al Sistema Integrado de Conservación, a través de sus instrumentos de evaluación. | Sistema Integrado de Conservación | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Seguimiento y control Sistema Integrado de Conservación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | Evidencia Anexo:5_Seguimiento y control Sistema Integrado de Conservación 15.12.2023 En este trimestre se realizo el seguimiento al desarrollo Sistema Integrado de Conservación-SIC a traves de matriz adjunta
6 | Componente: Estratégico / Subcomponente: Planeación de la Función Archivística | V | La entidad realiza seguimiento y control a los procesos y procedimientos de la producción documental con el fin de medir el avance de su implementación. | Plan de análisis de procesos y procedimientos de la producción documental | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Seguimiento y control Plan de análisis de procesos y procedimientos de la producción documental | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 60 | [10 empty] | 0 |  | 61 |  | Evidencia: Anexo 6. Acta de aprobación de las TRD por parte del comité de GyD. Se adjunta oficio remision al AGN de las TRD para revision y convalidación
7 | Componente: Estratégico / Subcomponente: Planeación de la Función Archivística | V | La entidad realiza seguimiento y control a la matriz de riesgos en gestión documental. | Matriz de Riesgos en Gestión Documental | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Seguimiento y control Matriz de Riesgos en Gestión Documental | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 4 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Evidencia Anexo:7_Seguimiento y control Matriz de Riesgos en Gestión Documental
8 | Componente: Estratégico / Subcomponente: Planeación Estratégica | V | La entidad realiza seguimiento y control a la implementación de los lineamientos de la función archivística en los planes y estrategias de la institución. | Articulación de la Gestión Documental con el Plan Estratégico Institucional | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Seguimiento y control Articulación de la Gestión Documental con el Plan Estratégico Institucional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 4 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Evidencia Anexo: 8_Seguimiento Plan de acción Estrategico Institucional 15 dic2023.
9 | Componente: Estratégico / Subcomponente: Planeación Estratégica | V | La entidad realiza seguimiento y control a la articulación de la política de gestión documental, teniendo en cuenta los planes y programas de las políticas que incluye MIPG. | Articulación de la Gestión Documental con Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Seguimiento y control Articulación de la Gestión Documental con Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 4 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 |  | Evidencia Anexo: 2_Seguimiento y control Política de Gestión Documental_15Dic2023 En este trimestre se realizo el segimiento y control a la Articulación de la Gestión Documental con Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a traves del formato GADCA04-F001
10 | Componente: Estratégico / Subcomponente: Control, Evaluación y Seguimiento | V | La entidad realiza seguimiento y control a los planes de mejoramiento a través del instrumento de medición, con el fin de garantizar el cumplimiento y desarrollo de los planes y proyectos propuestos en el PINAR. | Indicadores de Gestión | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Seguimiento y control Indicadores de Gestión | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 4 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Evidencia Anexo: 4_Seguimiento a Indicadores de ArchivoGeneralDic152023
11 | Componente: Estratégico / Subcomponente: Control, Evaluación y Seguimiento | V | La entidad a través de la oficina de planeación o quien haga sus veces realiza seguimiento y control a los informes de gestión para verificar el estado actual del desarrollo de las actividades de la función archivística. | Informes de Gestión | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Seguimiento y control Informes de Gestión | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 3 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | Evidencia Anexo: 10_Informes de gestión estado actual de la función archivística Archivo General Distrito De Cartagena_ 2020A2023_Dic15-23
12 | Componente: Estratégico / Subcomponente: Control, Evaluación y Seguimiento | V | La entidad realiza seguimiento y control a la función archivística a través del Programa de auditoría y control, con el fin de garantizar el cumplimiento y desarrollo de los planes y proyectos propuestos en el PINAR y PGD. | Programa de Auditoría y Control | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Seguimiento y control a travez de Programa de Auditoría y Control | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | Evidencia: Anexo 12. Programa de Auditoria Gestion Documental. Se adelantó el programa de Auditoría a la función archivistica y gestión documental
13 | Componente: Administración de Archivos / Subcomponente: Administración | V | La entidad realiza seguimiento y control a la implementación de las estrategias gerenciales para la administración de los fondos documentales y adelanta cambios estratégicos. | Planeación de la Administración de Archivos | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Seguimiento y control Planeación de la Administración de Archivos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | Evidencia: Anexo 1_Seguimiento al Plan Institucional de Archivo(PINAR)15.12.2023 En este trimestre se realizo el seguimiento al desarrollo del PINAR a traves de matriz de seguimiento adjunta
14 | Componente: Administración de Archivos / Subcomponente: Recursos Físicos | V | La entidad realiza seguimiento y control a la adecuación de la infraestructura, con el fin de cumplir con las especificaciones técnicas y normativas. | Infraestructura Locativa | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Seguimiento y control Infraestructura Locativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | Registro Fotográfico Instalaciones Archivo Central Plano instalaciones Mapa Topográfico Depositos de Archivo Procedimiento Organización Espacial Archivo Central https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/archivogeneral_cartagena_gov_co/EmV3biBi94ZOkeWenZrsah0BX3KC1_9S9mQ6NF2JpLoKmA?e=8boAEd
15 | Componente: Administración de Archivos / Subcomponente: Talento Humano | H | La entidad cuenta con personal idóneo, que facilita la implementación de la política archivística y la aplicación de los instrumentos archivísticos. | Gestión Humana | Personal idoneo contratado/ Personal idoneo proyectado | Personal contratado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 17 | [10 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | Evidencia Anexo: 13_Personal contratado_RP Contratos Técnicos En el primer trimestre se evidenció los contrató del equipo de personal idoneo en la Dirección de Archivo, meta 100%
16 | Componente: Administración de Archivos / Subcomponente: Talento Humano | V | La entidad realiza seguimiento y control al PIC, para garantizar el cumplimiento y difusión de los contenidos de la función archivística. | Capacitación en Gestión Documental | Numero de capacitaciones ejecutadas/Numero de capacitaciones proyectadas | Numero de Capacitaciones por funcionarios | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 300 | [10 empty] | 31 | 39 | 130 | 135 | Evidencia Anexo: 18_Capacitaciones funcionarios Distrito. Dic.2023 Se realizó capacitacion en GD a más de 300funcionarios del Distrito.
17 | Componente: Administración de Archivos / Subcomponente: Talento Humano | V | La entidad realiza seguimiento y control a su sistema de Gestión y seguridad en el trabajo donde se verifican las condiciones establecidas para los encargados de la Gestión Documental | Aseguramiento de las Condiciones de Trabajo | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Numero de puestos de trabajo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | https://www.cartagena.gov.co/sites/default/files/transparencia/documentos/2023-01/Anexo%20%237%20%20Plan%20institucional%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo%202023.pdf
18 | Componente: Procesos de la Gestión Documental / Subcomponente: Planeación (Técnica) | V | La entidad realiza seguimiento y control a los lineamientos para el diseño y creación de documentos con el fin de validar la aplicación por parte de las dependencias, así mismo, observar que los documentos que vayan a ser producidos se encuentren acordes con los requisitos mínimos legales, funcionales y administrativos. | Diseño y Creación de Documentos | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Numero de documentos actualizados | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | Evidencia Anexo:15_Diseño y Creación de Documentos_GDOGC01-C001 Gestión de las Comunicaciones Oficiales Evidencia Anexo: 18_Capacitaciones por funcionarios 15.12.2023 En el segundo trimestre se realizó capacitacion cero papel en GDO a funcionarios del Distrito.
19 | Componente: Procesos de la Gestión Documental / Subcomponente: Planeación (Técnica) | H | la entidad implementa la identificación de soportes documentales especiales mediante la TRD, TVD e inventarios documentales | Documentos Especiales | Numero de soportes identificados en TRD -TVD/Numero de soportes identificados en TRD -TVD dependencias | Numero de Documentos Especiales TRD- TVD | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 51 | [10 empty] | 0 | 0 | 61 | 0 | Evidencia: Anexo 6. Acta Aprobación CCD y TRD. Se suscribio contrato interadministrativo con la Firma 472 SAS para realizar inventario de fondos documentales del Distrito, CCd y TRD.
20 | Componente: Procesos de la Gestión Documental / Subcomponente: Planeación (Técnica) | V | La entidad realiza seguimiento y control al Cuadro de Clasificación Documental - CCD, de acuerdo con los instrumentos de medición establecidos por la entidad y conforme a lo establecido en el marco normativo. | Cuadro de Clasificación Documental | Numero de CCD/Numero de dependencias | Numero de Cuadro de Clasificación Documental | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | Evidencia: Anexo 6. Acta Aprobación CCD y TRD. Se suscribio contrato interadministrativo con la Firma 472 SAS para realizar inventario de fondos documentales del Distrito, CCD y TRD. Se elaboró CCD.
21 | Componente: Procesos de la Gestión Documental / Subcomponente: Planeación (Técnica) | H | La entidad convalida, registra y adopta en cada una de las dependencias las TRD donde se evidencia que las dependencias inician el proceso de creación y conformación de expedientes para cada una de las series y subseries documentales descritas en ella. | Tablas de Retención Documental | Numero de TRD/Numero de dependencias | Numero de Tablas de Retención Documental | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 51 | [10 empty] | 0 | 0 | 61 | 0 | Eviencia: Anexo 6. Acta Aprobación CCDyTRD. Se suscribio contrato interadministrativo con la Firma 472 SAS para realizar inventario de fondos documentales del Distrito, CCD y TRD.
22 | Componente: Procesos de la Gestión Documental / Subcomponente: Planeación (Técnica) | H | La entidad elabora, aprueba, convalida y registra las TVD. | Tablas de Valoración Documental | Numero de TVD/Numero de dependencias | Numero de Tablas de Valoración Documental | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | PROXIMA VIGENCIA
23 | Componente: Procesos de la Gestión Documental / Subcomponente: Producción | V | La entidad realiza seguimiento y control a los medios y técnicas de producción para todos los soportes documentales, con el fin de establecer falencias a lo establecido en el manual de estilo y aplicar los correctivos necesarios | Medios y Técnicas de Producción | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Numero de Medios y Técnicas de Producción | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 61 | 0 | Eviencia: Anexo 6. Acta Aprobación CCDyTRD. Se suscribio contrato interadministrativo con la Firma 472 SAS para realizar inventario de fondos documentales del Distrito, CCD y TRD.
24 | Componente: Procesos de la Gestión Documental / Subcomponente: Producción | P | La entidad carece de un programa de reprografía de los documentos que garantice su conservación y consulta. | Reprografía | Numero de programa de reprografia ejecutado/Numero de progrma de reprografia Programados | Numero de programa de reprografia | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [13 empty] | 1 |  | PROXIMA VIGENCIA
25 | Componente: Procesos de la Gestión Documental / Subcomponente: Gestión y Trámite | H | La entidad cuenta con un gestor documental que controla todas las comunicaciones oficiales recibidas por todos los canales establecidos y notifica electrónicamente a los usuarios internos y externos además controla los tiempos del trámite generando alertas. | Registro y Distribución de Documentos (trámite) | Numero de Planillas de registro/ Numero de Planilladas de distribución | Numero de Planillas de registro | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 3 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | Evidencia Anexo:16_Seguimiento_Numero de Planillas de registro SIGOB_Regist_Dstrib_Docum_PQRS30Junio2023
26 | Componente: Procesos de la Gestión Documental / Subcomponente: Organización | V | La entidad realiza seguimiento al procedimiento de descripción documental e incluye herramientas tecnológicas que permiten realizar la descripción a los productores. | Descripción Documental | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Numero de Descripción Documental | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | Evidencia Link: https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nroman_cartagena_gov_co/Egg-Wy1P065Dhzw0cOe3tmcB1PApZWPUs_AcZrtsLR3MCg?e=xC7Dub Se realiza seguimiento de acuerdo con la Programación.
27 | Componente: Procesos de la Gestión Documental / Subcomponente: Transferencia | V | La entidad realiza control y seguimiento a los cronogramas de transferencias documentales con el fin de identificar que se esté realizando en los tiempos y metodologías definidas en el plan, igualmente garantiza que los documentos producidos o reproducidos en herramientas tecnológicas cuenten con la infraestructura suficiente que garantice los procesos de transferencias primarias o secundarias. La entidad identifica los requisitos necesarios que debe cumplir para realizar las trasferencias electrónicas secundarias a la entidad territorial o nacional según corresponda. | Plan de Transferencias Documentales | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Numero seguimiento al Plan de Transferencias Documentales | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 100% | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | Evidencias: Anexo 17. Seguimiento al Plan de Transferencias DocumentPrimarias_PorDependenciascompilada 12.15.2023 y ACTAS DE TRANSFERENCIAS (14) Se recibieron 328,3 ML en transferencias documentales de 14 dependencias Informe Plan de Transferencias Document_compilada
28 | Componente: Procesos de la Gestión Documental / Subcomponente: Disposición de Documentos | H | La entidad implementa el proceso de eliminación documental de los diferentes soportes inmersos en las series y subseries teniendo en cuenta la eliminación de información personal, reservada y las disposiciones descritas en los instrumentos archivísticos que previamente fueron convalidados para no incurrir en procesos de destrucción del patrimonio documental y da cumplimiento a la metodología descrita en la norma. | Eliminación de Documentos | Numero de TVD - TRD aplicadas /Numero de dependencias TVD-TRD | Numero de TVD - TRD aplicadas para eliminación de documentos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 51 | [10 empty] | 0 |  |  |  | PROXIMA VIGENCIA
29 | Componente: Procesos de la Gestión Documental / Subcomponente: Preservación a Largo Plazo | H | La entidad implementa y realiza seguimiento y control al Plan Conservación Documental y Preservación Digital a Largo Plazo, descrito en su sistema integrado de conservación. | Plan de Conservación Documental | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Numero de seguimiento al Plan de Conservación Documental | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 2 | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | Evidencia Anexo:5_Seguimiento y control Sistema Integrado de Conservación 15.12.2023 En este trimestre se realizo el seguimiento al desarrollo Sistema Integrado de Conservación-SIC a traves de matriz adjunta
30 | Componente: Procesos de la Gestión Documental / Subcomponente: Preservación a Largo Plazo | V | La Entidad implementa y realiza seguimiento y control de las estrategias de preservación con el fin de garantizar que se encuentran vigentes de acuerdo con los cambios tecnológicos, revisa las asignaciones de roles y responsabilidades | Plan de Preservación Digital | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Numero de Plan de Preservación Digital | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | PROXIMA VIGENCIA
31 | Componente: Procesos de la Gestión Documental / Subcomponente: Valoración | H | La entidad elabora el proceso de valoración documental teniendo en cuenta los valores primarios y secundarios para todas las series y subseries documentales en cualquier soporte identificadas en los instrumentos archivísticos. | Valores Primarios y Secundarios | Numero de TVD - TRD aplicadas /Numero de dependencias TVD-TRD | Numero de TVD - TRD | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 1 | [13 empty] | 1 | Evidencia: Anexo 6. Acta de Aprobacón CCd y TRD. Se suscribio contrato interadministrativo con la Firma 472 SAS para realizar inventario de fondos documentales del Distrito, CCD y TRD. Se elaboraron 61 TRD enviadas al AGN para convalidación. Las TVD no se elaboraron por cuestiones de tiempo ya q se requiere contar con las TRD
32 | Componente: Tecnológico / Subcomponente: Articulación de la Gestión de Documentos Electrónicos | H | Para los procesos, procedimientos, trámites o servicios automatizados, la Entidad involucra los siguientes aspectos: - Los documentos electrónicos cuentan con esquemas de validación y metadatos - Los documentos electrónicos hacen parte de un expediente electrónico - Los expedientes electrónicos cuentan con el índice electrónico y metadatos | Gestión de documentos electrónicos en los procesos, procedimientos, trámites o servicios internos | Numero de procedimentos tramites y servicios electronicos elaborados/Numero de procedimentos tramites y servicios electronicos proyectados | Numero de procedimentos tramites y servicios electronicos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
33 | Componente: Tecnológico / Subcomponente: Articulación de la Gestión de Documentos Electrónicos | H | Los canales virtuales (ventanilla única, portales transversales y sede electrónica) se encuentran articulados con el SGDEA de la entidad. | Gestión de documentos electrónicos en los canales virtuales de atención externos | Numero de canales virtules elaborados SGDEA /Numero de canales virtuales proyectados articulados con SGDEA | Numero de canales virtules SGDEA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
34 | Componente: Tecnológico / Subcomponente: Articulación de la Gestión de Documentos Electrónicos | P | La entidad incorpora lineamientos básicos de los sistemas de gestión empresarial, las plataformas de gestión de contenidos o sistemas de información transaccional u operacional, los cuales involucran: - Identificación y tratamiento de la información estructurada y la no estructurada - Normalización de formularios electrónicos - Identificación de metadatos aplicables a la Gestión Documental - Clasificación documental - Controles de acceso a la información | Sistemas de información corporativos | Numero de sistemas de gestión empresarial ejecutado/Numero de sistemas de gestión empresarial programados | Numero de sistemas de gestión empresarial | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
35 | Componente: Tecnológico / Subcomponente: Tecnologías para la Gestión de Documentos Electrónicos | H | La Entidad cuenta con la lista de requerimientos funcionales y no funcionales a través de un modelo de requisitos que exprese las necesidades de cada uno de los flujos de procesos y procedimientos que se van a implementar de forma electrónica a través de la implementación o la integración con el SGDEA. | Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos | Numero fases ejecutadas del modelo de requisitos de SGDEA/Numero fases proyectadas del modelo de requisitos de SGDEA | Numero de fases del modelo de requisitos de SGDEA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
36 | Componente: Tecnológico / Subcomponente: Tecnologías para la Gestión de Documentos Electrónicos | P | La Entidad se encuentra en proceso de implementación de un Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo de acuerdo con el análisis organizacional, normativo, tecnológico y documental y el modelo de requisitos. | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | Numero fases ejecutadas del modelo de requisitos de SGDEA/Numero fases proyectadas del modelo de requisitos de SGDEA | Numero de fases del modelo de requisitos de SGDEA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
37 | Componente: Tecnológico / Subcomponente: Tecnologías para la Gestión de Documentos Electrónicos | H | La Entidad cuenta con procedimientos técnicos definidos para cada tipo de digitalización existente. | Digitalización | Numero de procedimiento por tipo de digitalización elaborado/ Numero de procedimiento por tipo de digitalización proyectado | Numero de procedimiento por tipo de digitalización | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
38 | Componente: Tecnológico / Subcomponente: Tecnologías para la Gestión de Documentos Electrónicos | H | La Entidad ha normalizado los metadatos de contenido, estructura y contexto de documentos electrónicos. | Esquema de Metadatos | Numero de esquma de metadatos elaborado/ Numero de esquema de metadatos proyectado | Numero de esquma de metadatos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
39 | Componente: Tecnológico / Subcomponente: Tecnologías para la Gestión de Documentos Electrónicos | P | La Entidad se encuentra en proceso de implementación de un repositorio digital, depósito digital o similar para organizar un archivo digital y recursos disponibles, y definición del modelo de requisitos de un Sistema de Preservación Digital | Sistema de Preservación Digital | Numero de esquema de sistema de preservación digital elaborado/ Numero de sistema de preservación digital proyectado | Numero de esquema de sistema de preservación digital | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
40 | Componente: Tecnológico / Subcomponente: Tecnologías para la Gestión de Documentos Electrónicos | H | Para el almacenamiento de documentación en la nube se aplican lineamientos de gestión documental como clasificación, ordenación y descripción de documentos y expedientes. | Almacenamiento en la nube | Numero de lineamientos de almacenamiento en la nube elaborado/ Numero de lineamientos de almacenamiento en la nube proyectado | Numero de lineamientos de almacenamiento en la nube | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
41 | Componente: Tecnológico / Subcomponente: Tecnologías para la Gestión de Documentos Electrónicos | H | La entidad cuenta con repositorios digitales que hacen parte de los sistemas de información institucionales y son usados para el almacenamiento de documentos en la etapa de gestión. | Repositorios Digitales | Numero de repositorios digitales elaborados/ Numero de repositorios digitales proyectado | Numero de repositorios digitales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
42 | Componente: Tecnológico / Subcomponente: Seguridad y Privacidad | V | La entidad realiza seguimiento y control a las acciones relacionadas con la seguridad de información para documentos electrónicos de archivo, validando lo estipulado en las políticas del Sistema de Gestión Seguridad de Información. | Articulación con Políticas de Seguridad de Información | Numero de seguimientos ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Numero de seguimiento y control a las acciones relacionadas con la seguridad de información para documentos electrónicos de archivo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
43 | Componente: Tecnológico / Subcomponente: Seguridad y Privacidad | H | La Entidad cuenta con estrategias de migración para datos en soportes heterogéneos (discos ópticos, discos duros, etc.) y realiza migración del contenido a otro soporte dentro del sistema de almacenamiento. | Copia de seguridad archivo digital | Numero de migraciones ejecutadas/ Numero de migraciones proyectadas | Numero de migraciones ejecutadas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
44 | Componente: Tecnológico / Subcomponente: Interoperabilidad | P | La Entidad está en desarrollo de acuerdos para el intercambio de documentos electrónicos y la asociación de normatividad vigente | Político - Legal | Numero de acuerdos de intercambio de información ejecutadas/ Numero de acuerdos de intercambios de información proyectadas | Numero de acuerdos de intercambio de información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
45 | Componente: Tecnológico / Subcomponente: Interoperabilidad | P | La entidad se encuentra en proceso de aplicación de un lenguaje común de intercambio de información documentado para definir las estructuras de los expedientes electrónicos | Semántico | Numero de lenguaje semantico ejecutadas/ Numero de lenguaje semantico proyectadas | Numero de lenguaje común de intercambio de información documentado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
46 | Componente: Tecnológico / Subcomponente: Interoperabilidad | H | La arquitectura de la infraestructura tecnológica de la entidad se adapta a las necesidades específicas de intercambio de información y esta arquitectura está documentada y actualizada en un documento. | Técnico | Numero de lenguaje insfraestructura tecnologico ejecutadas/ Numero de insfraestructura tecnologico proyectadas | Numero de lenguaje insfraestructura tecnologico | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
47 | Componente: Cultural / Subcomponente: Gestión del Conocimiento | H | La entidad implementa el Programa de Gestión del Conocimiento teniendo cuenta las estrategias de producción, apropiación y circulación del conocimiento con base en los documentos y la información contenida en los archivos. | Programa de Gestión del Conocimiento | Numero de programa de gestión del conocimiento ejecutadas/ Numero de programa de gestión del conocimiento proyectadas | Numero de programas de gestión del conocimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
48 | Componente: Cultural / Subcomponente: Gestión del Conocimiento | H | La entidad elabora la memoria institucional con datos la estructura orgánica de la entidad, localización física, responsables, organización y servicios en las diferentes etapas del ciclo vital de los documentos. | Memoria Institucional | Numero de Memoria institucional ejecutadas/ Numero de Memoria institucional proyectadas | Numero de Memoria institucional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
49 | Componente: Cultural / Subcomponente: Patrimonio Documental | V | La entidad realiza seguimiento y control a las acciones de identificación, conservación y promoción de la documentación con significación histórica. | Archivos Históricos | Numero de archivos historicos ejecutadas/ Numero de archivos historicos proyectadas | Numero de archivos historicos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
50 | Componente: Cultural / Subcomponente: Participación ciudadana | P | La entidad está consolidando estrategias que le permitan tener disponibilidad la información contenida en sus archivos para fomentar el desarrollo de los procesos culturales. | Redes culturales | Numero de redes culturales ejecutadas/ Numero de redes culturales proyectadas | Numero de redes culturales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
51 | Componente: Cultural / Subcomponente: Participación ciudadana | V | La entidad realiza seguimiento y control a los mecanismos de rendición de cuentas para dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía. | Rendición de cuentas | Numero de rendición de cuentas ejecutadas/ Numero de rendición de cuentas proyectadas | Numero de rendición de cuentas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
52 | Componente: Cultural / Subcomponente: Participación ciudadana | V | La entidad realiza seguimiento y control a los mecanismos de difusión de la información contenida en sus documentos de archivo orientados a visibilizar su memoria institucional. | Mecanismos de Difusión | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Numero de mecanismos de difusión de la información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
53 | Componente: Cultural / Subcomponente: Participación ciudadana | V | La entidad realiza seguimiento y control a las estrategias de acceso y consulta de la información contenida en sus documentos de archivo de tal forma que se logre la optimización de sus canales de atención. | Acceso y Consulta de la Información | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Numero de estrategias de acceso y consulta de la información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | [15 empty] | PROXIMA VIGENCIA
54 | Componente: Cultural / Subcomponente: Protección del Ambiente | V | La entidad realiza seguimiento y control a las estrategias que buscan generar la construcción una cultura ambiental, a través de los procesos de auditoría, que fortalezcan la importancia de la protección del entorno y la naturaleza en los procesos de la gestión documental en la entidad. | Plan Institucional de Gestión Ambiental | Numero de seguimiento ejecutado/Numero de seguimientos Programados | Numero de estrategias que buscan generar la construcción una cultura ambiental | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Director Administrativo de Archivo General | 1 | [10 empty] | 0 |  | 1 |  | Evidencia: Anexo 12. Programa de Auditoria. Se realiza capacitación que busca generar la construcción una cultura ambiental, a través de los procesos de auditoría.
2023-12-15
Note on C6: ====== ID#AAAAIpfxlrM Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Nombre de la Política de Gestión y Desempeño
Note on B9: ====== ID#AAAAIpfxlrQ Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Detallar los Criterios diferenciales exigidos por la Política (Manual Operativo MIPG)
Note on D9: ====== ID#AAAAIpfxlrU Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Describir la actividad o acción de mejora a realizar para el cumplimiento del criterio diferencial. Estas actividades pueden ser determidas por: 1. Resultados de Auditorias 2. Resultados del FURAG 3. Identificación de Necesidades del Área
Note on E9: ====== ID#AAAAIpfxlrI Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Describir el producto específico que arrojará la actividad a realizar