## Seguimiento PGD
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD Versión 2 2020.2025
Fecha de seguimiento: |  |  | Diciembre 15 de 2023
Proceso | Criterio | Num | Actividades | Frecuencia |  |  |  | CUMPLIMIENTO
[5 empty] | responsables | Descripción del Avance | Evidencias | EN LA VIGENCIA
Planeación | Administración Documental | 1 | Contextualizar la gestión documental de acuerdo con las disposiciones que regulan la entidad, la estructura orgánico funcional, los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, la plataforma estratégica, las obligaciones y compromisos de la entidad | Permanente | GESTION DOCUMENTAL | La Política de Gestión Documental es transversal a todo el distrito y en ella se definen los linemaientos para la conservación de los documentos . Existe el Macroproceso de Gestión Documental .en el mapa mental se detallan todos los procesos para la administrción de archivos y la gestión documental. En el Plan de Desarrollo dentro del Programa Cartagena Transparente se definió un objetivo estrategico "Implementar el 60% de los Proyecto sdel PINAR. | Politica de Gestión de Documental Mapa Mental de Procesos de Gesitón Documental Plan de Acción 2022 PINAR | 100%
|  | 2 | Crear y mantener actualizado el registro de activos de información | Anual | GESTION DOCUMENTAL | Se elaboró el Documento, en espera de presentación al Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación y adopción | Ver Acta No 004-2023 de Aprobacion CGD | 100%
|  | 3 | Adoptar y difundir de manera amplia el esquema de publicación | Anual | COMUNICACIÓN | Esquema de Publicación elaborado y publicado | Esquema de Publicación Publicado en link https://www.cartagena.gov.co/transparencia/7-datos-abiertos/1033-esquema-publicacion | 100%
|  | 4 | Elaborar y/o actualizar Instrumentos archivísticos: | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | Plan Institucional de Archivo- PINAR Programa de Gestión Documental-PGD Sistema Integrado de Conservación Documental-SIC Diagnóstico Integral de Archivo Diagnóstico de Preservación Digital a Largo Plazo Modelo de Requisitos para un SGDEA Esquema de Publicación de Información Índice de Información Clasificada y Reservada Registro de activos de información Guía de Digitalización con fines probatorios Tablas de retención Documental-TRD Cuadro de Clasificación Documental-CCD Programa de Auditoría Política de Preservación Digital Plan Institucional para la prevención de emergencias y atención de desastres en archivo Formato Único de Inventario Documental-FUID Programa de Reprografía RP Contrato Postales Nacionales Se suscribió contrato interadtivo con POSTALES NALES 472 para elaboracion de inventarios, TRd, CCD y TVD | Ver Tabla Instrumentos archivisticos con links de enlace | 100%
|  | 5 | Ejecutar las tareas del sistema Integrado de Conservación – SIC 2021- 2023 | Anual | GESTION DOCUMENTAL | Programa de Capacitación : Mas de 300 funcionarios del Distito capacitados al corte del seguimiento. - Videos Institucionales en canal Yuotube Programa de Saneamiento Ambiental En 2023 se realizaron 3 fumigaciones en el archivo Se realizan jornadas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del archivo central ylas estanteria . Programa de Almacenamiento y realmacenamiento. Se reemplazaron las cajas de los documentos de las Empresas Públicas por cajas X200 y X300 . Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales: Se cuenta con 28 deshumificadores en el Archivo Central y un datta logger para medir condiciones ambientales. Se elabora reporte del registro del datta loger | Programa de Capacitación : Registro de asistencia a capacitaciones Modulo 1 – Guía Teórica Organización de Archivos: https://www.youtube.com/watch?v=Z7upGTXtV40 • Modulo 2- Guía Práctica Organización de Archivos: : • https://www.youtube.com/watch?v=8E0eOadFrmk • Modulo 3-Formato Único de Inventario Documental-FUID : https://www.youtube.com/watch?v=btVLeFMHZxk Programa de Almacenamiento y realmacenamiento Registro fotografico de actividad de limpieza de instalaciones y unidades de conservación Programa de Saneamiento Ambiental. Registro fotografico fumigaciones | 100%
|  | 6 | Formule las directrices de la transferencia de documentos que deben ser preservados a largo plazo | Permanente | GD - INFORMATICA | Elaborado el Diagnóstico de preservación digital listado de series docuementales para identificar series en soporte digital | Elaborado el Diagnóstico de preservación digital listado de series docuementales para identificar series en soporte digital | 100%
|  | 7 | Elaboración y aplicación TCA con el fin de aplicar las políticas de seguridad de la información de la entidad y defina las tablas de control de acceso (perfiles) requeridos para los procesos y actividades de la gestión documental | Anual | GD - INFORMATICA | Politica de Seguridad de Información elaboradora y aprobada | Politica de Seguridad elaborada | 100%
| Directrices para la creación y diseño de documentos | 8 | Actualizar constantemente los procesos, procedimientos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad con el fin de ejercer el control de producción y elaboración de los documentos en forma viable y autentica y en el formato que mejor responda a su disponibilidad, acceso y preservación | Permanente | GESTION DOCUMENTAL | Se elaboró e implementó el procedimiento GDOGC01-I001 Producción Documental | GDOGC01-I001 Producción Documental | 100%
|  | 9 | Identificar la producción de nuevos tipos documentales por medio de la retroalimentación de los procedimientos con las áreas armonizados con el sistema de gestión de calidad. | Anual | GD - CALIDAD | Se contrato contrato interadministrativo No 67 con la Firma servicios Postales Nacionales 472 para elaboración de las TRD. En ejecucion en esta vigencia 2023) | Contrtato Onteradministrativo 067 | 87%
| Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo - SGDEA | 10 | Verificar la calificación de los sistemas o sistema encargado de la gestión de documentos electrónicos de archivo – SGDEA, determinar estrategias que cumplan con los requisitos establecidos en el Modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. AGN versión 2019 | Por actualización | GD - INFORMATICA | Se elaboró el Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | 100%
|  | 11 | Defina los mecanismos que permitan la integración de los documentos físicos y electrónicos, expediente hibrido. | Anual | GESTION DOCUMENTAL | Se elaboró el Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | ón
|  | 12 | requisitos para la gestión de documentos electrónicos, conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental - TRD de la entidad | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | Se elaboró el Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | 100%
|  | 13 | Normalice los procedimientos de digitalización acordes con los lineamientos dados por el AGN y los estándares de buenas prácticas | Por actualización | GD - INFORMATICA | En etapa de diseño el procedimiento de digitalización | Guia Digitalización | 100%
| Mecanismos de autenticación | 14 | Establezca los criterios relacionados con la autorización y uso de firmas electrónicas en la entidad, teniendo como referente el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | Por actualización | GD - INFORMATICA | Se elaboró el Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | 100%
| Asignación de metadatos | 15 | Defina los metadatos mínimos de los documentos de archivo (contenido, estructura y contexto) que deben ser vinculados durante todo el ciclo vital, acorde con la naturaleza de los tipos de información de la entidad | Por actualización | GD - INFORMATICA | Se elaboró el Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | 100%
| Planeación | 16 | Armonizar las actividades del mapa de ruta del PINAR con el Plan de Acción de la entidad y realizar seguimiento anual a los planes programas y proyectos definidos, de conformidad con la implementación del MIPG. | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | En el plan de acción se definieron actividades para dar cumplimiento al PINAR | Seguimiento al Plan de Acción Seguimiento al Plan Institucional | 100%
Producción | Estructura de los documentos | 17 | Defina la estructura, las condiciones diplomáticas (internas y externas), el formato de preservación, el soporte, el medio, las técnicas de impresión, y demás condiciones que se requieran al elaborar documentos de archivo. Para documentos del SGDEA se deben cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 1080 de 2015 | Permanente | GESTION DOCUMENTAL | Se diseñó e implemento el instructiovo Producción documental donde se definen los formatos y plantillas para la gestión documental | GDOGC01-I001 Producción Documental | 100%
|  | 18 | Describa las instrucciones para el diligenciamiento de formas, formatos y formularios de la entidad alineados con el sistema de gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | Permanente | GD - CALIDAD | Se han definido los instructivos para el FUID , el de Producción documental y del cuadro de clasificaicón documental | GDOPD02-I001 Instructivo FUID GDOPD02-I002 Instructivo Cuadro de Clasificación Documetnal CCD | 100%
| Forma de producción o ingreso | 19 | Determine los mecanismos de control de versiones y aprobaciones de documentos para facilitar el trabajo colaborativo y el mantenimiento de la trazabilidad desde su creación hasta el momento de su aprobación y firma. | Anual | GD - CALIDAD | Dentro del proceso de administración del sistema de gestion de calidad la creación o modificaicón de procesos, procedimientos y formatos se hace con el formatoGADMCO01-F001 | GADMC01-F003 SOLICITUD DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS | 100%
|  | 20 | Haga uso adecuado de la reproducción de documentos con el fin de reducir los costos derivados de su producción, elaboración e implementación del programa específico de reprografía enfocado en documento electrónico | Permanente | GESTION DOCUMENTAL | El distrito no ha implementado un programa de repografia, los usuarios acceden a la información sacando copias a sus costas. | Elaborado al 100% en espera de aprobacion por parte del CGD | 70%
|  | 21 | Defina los lineamientos para uso de formatos abiertos en la producción de documentos electrónicos | Por actualización | GD - INFORMATICA | Se elaboró el Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | Se elaboró el Modelo de Requisitos para un Sistema de Gestión de documento Electrónico de Archivo SGDEA | 100%
| Áreas competentes para el trámite | 22 | Diseñe mecanismos (planillas, registros entre otros) para la recepción de los documentos físicos o electrónicos producidos por los ciudadanos para que sean incorporados a la sede electrónica o al sistema implantado por la entidad para tal efecto | Por actualización | GD - VUAC | A traves del sistema de información SIGOB institucionalizado para el registro se emite la planilla de correspondencia externa recibida por dependencia-Anexo 1 | Planilla de SIGOB | 100%
|  | 23 | Garantice el control unificado del registro y radicación de los documentos tramitados por la entidad independientemente de los medios y canales disponibles, de acuerdo con los tipos de información definidos | Por actualización | GD - VUAC | El sistema SIGOB, tiene asignacion de un codigo unico y contraseña que es emitida-Anexo 3 | Documento con código SIGOB | 100%
|  | 24 | Señale directrices encaminadas a lograr la simplificación de trámites de la entidad y facilitar su automatización | Anual | CALIDAD | TRAMITES EN LINEA
|  | 25 | Disponga de los dispositivos tecnológicos destinados al área de archivo para la digitalización de los documentos y poder integrarlos al SGDEA | Por actualización | GD - INFORMATICA | Se han digitalizado las Historias laborales que estan el Archivo Central y 300 tomos de Actos administrativos. A través de la Ventanilla Única se digitalizan los documentos que ingresan para su gestión y trámite | Gaceta Distrtial Virtual Computador del Archivo Central Base de Datos SIGOB | 100%
Gestión y Trámite | Registro de documentos | 26 | Series documentales de la entidad con el fin de facilitar la interoperabilidad entre los sistemas de información y garantizar la adecuada atención a los usuarios | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL
| Distribución | 27 | Haga entrega de los documentos a las instancias internas y externas destinatarias siguiendo el procedimiento dispuesto para tal fin | Por actualización | VUAC | A tráves del sistema de información SIGOB institucionalizado para el registro se emite la planilla de correspondencia externa recibida por dependencia para su distribución externa- Anexo 1 | Planilla de SIGOB | 100%
| Acceso y Consulta | 28 | Estructure servicios de archivo y haga uso de los medios tecnológicos para facilitar la interacción con los usuarios | Por actualización | GD - INFORMATICA | Se tiene dispuesta la Gaceta Distrtial Virtual en la página web de la alcaldia para la consulta de actos administrativos | https://app.cartagena.gov.co/ActosAdministrativos | 100%
|  | 29 | Establezca las tablas de control de acceso y los formatos de préstamo de los documentos, así como los mecanismos de consulta disponibles para los usuarios | Por actualización | GD - INFORMATICA | Elaborado el procedimiento de prestamos | Formato | 100%
|  | 30 | Promueva el intercambio de información con otras instituciones haciendo uso del banco terminológico de tipos, series y sub- series documentales de la entidad con el fin de facilitar la interoperabilidad entre los sistemas de información y garantizar la adecuada atención a los usuarios | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
| Control y seguimiento | 31 | Implemente le mapa de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad, indicando los periodos de vigencia que tienen los funcionarios para dar su respuesta | Por actualización | GD - CALIDAD
|  | 32 | Implemente controles para verificar la trazabilidad de los trámites y sus responsables. En entornos electrónicos esto se hace a través de metadatos | Por actualización | GD - INFORMATICA
|  | 33 | Implemente controles para asegurar que los trámites que surten los documentos se cumplan hasta la resolución de los asuntos de manera oportuna | Por actualización | VUAC
Organización | Clasificación | 34 | Identifique y asigne cada uno de los documentos de la entidad a su respectivo expediente acorde a los CCD y las TRD, manteniendo en todo momento su vínculo con el trámite y el proceso que le dio origen. Para los expedientes electrónicos establezca las relaciones a través de metadatos (Requisitos SGDEA) | Por actualización | GD - INFORMATICA | Se suscrubió contrato interadministrativo No 67 con la Firma servicios Postales Nacionales 472 para elaboración de las TRD. En ejecucion en esta vigencia 2023) | Se elaboraron 61 TRD enviadas al AGN para convalidación y 87% de fondos documentales de gestion de las dependencias | 87%
| Ordenación | 35 | Ubique cada uno de los documentos que componen un expediente, respetando el orden en que se produjeron y realizando la foliación respectiva | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | Se implementa el procedimiento Organización de Archivos y el instructivo | GDOGP002-P002 Organización de Archivos. GDOGP02-I001 Instructivo Organización Archivos de Gestión | 100%
|  | 36 | Para los expedientes electrónicos garantice su integridad mediante la producción y actualización del índice electrónico (Requisitos SGDEA) | Por actualización | GD - INFORMATICA
|  | 37 | Especifique los parámetros que permitan desarrollar actividades de ordenación documental, garantizando la adecuada disposición y control de los documentos en cada una de las fases de archivo | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | Formato Guía
|  | 38 | Determine los sistemas de ordenación para asegurar la secuencia numérica, alfabética o alfanumérica en cada agrupación documental, acorde con las necesidades y requerimientos de la entidad | Por actualización | GD- DEPENDENCIAS | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
| Descripción | 39 | Implemente el programa de descripción documental mediante la utilización de normas, estándares y principios universales y sistemas informáticos basados en las normas de descripción adoptadas por el Concejo Internacional de Archivos (CIA) de manera que la estructura de los datos y la información sea compatible con los sistemas utilizados por el AGN y demás archivos generales territoriales | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
|  | 40 | Elabore hojas de control de la totalidad de los expedientes para los archivos de gestión | Por actualización | DEPENDENCIAS | Se implementa la hoja de control para las series complejas | GDOGP02-F002 Hoja de Control Historia Laboral. GDOPA02-F001 Hoja de Control Expediente. | 100%
|  | 41 | Controle los expedientes de archivos de gestión mediante el FUID | Por actualización | DEPENDENCIAS | SE implementa el FUID en los archivos de Gestión | FUID | 100%
Transferencia | Preparación de la transferencia De la Validación de la transferencia | 42 | Aplique las directrices y los procedimientos señalados por el AGN para la realización de las transferencias primarias y secundarias, de conformidad con lo establecido en las TRD | Anual | GESTION DOCUMENTAL | Se han recibido 14 transferencias de los Archivos de Gestión (328,3 ML) | Actas de Transferencias | 100%
|  | 43 | Tenga en cuenta lo establecido por el AGN para la transferencia de documentos electrónicos, de forma que se asegure su integridad, autenticidad, preservación y consulta a largo plazo | Anual | GESTION DOCUMENTAL | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
|  | 44 | Verifique la aplicación de los procesos de clasificación y ordenación de los expedientes, así como las condiciones adecuadas de empaque, embalaje para el traslado y entrega formal de las transferencias documentales mediante el inventario firmado por las personas que intervienen en el proceso | Anual | GESTION DOCUMENTAL | Guia
|  | 45 | Diligencie los inventarios de las transferencias en el Formato Único de Inventario Documental - FUID, conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo AGN 042 de 2002 | Anual | DEPENDENCIAS | Las transferencias se reciben con el FUID | FUID de transferencias | 100%
| Migración, refreshing, emulación o conversión | 46 | Formule los métodos y la periodicidad de aplicación de las técnicas de migración, refreshing, emulación o conversión, con el fin de prevenir cualquier degradación o perdida de información y asegurar el mantenimiento de las características de contenido de los documentos | Anual | GD - INFORMATICA | En esta vigencia se elaboró el diagnostico de preservación digital | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/archivogeneral_cartagena_gov_co/EisudHZcmKpDshzMCg2i334BbU_JyX1v4RUyXGdOsFJXhQ?e=hG1jIa
| Metadatos | 47 | Incluya en la transferencia los metadatos que faciliten la posterior recuperación de los documentos físicos y electrónicos de las series documentales transferidas al archivo central en soporte físico o en soporte electrónico en el SGDEA | Anual | DEPENDENCIAS | En los FUID de transferencias se incluyen los metadatos requeridos para la facil recuperación de los documentos. | FUID de transferencias | 100%
Disposición | Directrices Generales | 48 | Aplique la decisión resultante de la disposición final, establecida en las TRD y TVD, apoyándose en procedimientos documentados para normalizar y formalizar estas actividades, elaboración y aplicación de TRD y TVD | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
|  | 49 | Registre en el SGDEA los procedimientos de disposición final aplicados y los correspondientes metadatos que vinculen dichos procedimientos | Por actualización | GD - INFORMATICA | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
| Conservación total, eliminación Selección y Microfilmación, y/o Digitalización | 50 | Determine la metodología, los estándares, las técnicas, los criterios y el plan de trabajo para la aplicación de la conservación total, la selección, la microfilmación y/o la digitalización | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | Se elaboró Guía de Digitalizacion | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/archivogeneral_cartagena_gov_co/EeRF6mPoRflBqEdcqWNYMEEByHn5XMh49DA0XlBVKGgSNg?e=bFgr2E
| Eliminación | 51 | Defina un procedimiento que garantice la destrucción segura y adecuada de los documentos físicos y electrónicos | Por actualización | GD - INFORMATICA | En construcción la poltica de seguridad de la información
|  | 52 | Formalice la eliminación de los documentos mediante actas aprobadas por el Comité Interno de Archivo | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
|  | 53 | Mantenga disponibles las actas de eliminación y el inventario correspondiente para dejar la trazabilidad de las actividades realizadas | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
|  | 54 | Garantice la publicación de los inventarios de los documentos eliminados en el sitio web de la entidad en cumplimiento del Artículo 25 del Decreto 2578 de 2012 y el Artículo 15 del Acuerdo AGN 004 de 2019 | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
Preservación | Sistema Integrado de | 55 | Implemente el Plan de Conservación Documental para los documentos análogos, considerando los programas, procesos y procedimientos relacionados con la conservación preventiva, conservación documental y restauración documental | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | El plan de conservación documental se implementa en cada vigencia | Sistema Integrado de Conservación Plan de Conservación GDOIA02-I001 Instructivo Limpieza Zonas de Almacenamiento GDOIA02-I002 Instructivo Temperatura y Humedad GDOIA02-I003 Instructivo almacenamiento GDOIA02-I004 Instructivo Acciones de Rescate Documental GDOIA02-I005 Instructivo Plan de Emergencia GDOIA02-I006 Instructivo Iluminación | 100%
| Conservación | 56 | Implemente el Plan de Preservación a largo plazo para los documentos electrónicos, considerando las estrategias, procesos y procedimientos, garantizando la autenticidad, integridad, confidencialidad y la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo de acuerdo con las TRD y/o TVD | Por actualización | GD - INFORMATICA | Elaborado el Diagnóstico de preservación digital listado de series docuementales para identificar series en soporte digital | Elaborado el Diagnóstico de preservación digital listado de series docuementales para identificar series en soporte digital | 100%
| Seguridad de la Información | 57 | Defina los mecanismos para salvaguardar los documentos electrónicos de manipulaciones o alteraciones en la actualización, mantenimiento y consulta o por cualquier falla de funcionamiento del SGDEA | Por actualización | GD - INFORMATICA | A través de la herramienta SIGOB se estaqblece la politica de seguridad de la informaicón
|  | 58 | Asegure que el SGDEA mantenga las siguientes características de los documentos: autenticidad, integridad, inalterabilidad, acceso, disponibilidad, legibilidad (visualización) y conservación y que se encuentre alineado con las Tablas de Control de Acceso y el Índice de información Clasificada y Reservada | Por actualización | GD - INFORMATICA | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
|  | 59 | Mantenga actualizados los instrumentos de gestión de la información pública contemplados en La Ley de Seguridad y Acceso a la Información | Por actualización | GD - INFORMATICA | En construcción la poltica de seguridad de la información
| Requisitos para la preservación y conservación de los documentos electrónicos de archivo | 60 | Establezca los requisitos para la preservación de los documentos electrónicos de archivo desde el mismo momento de su creación y verifique el cumplimiento de los mismos. | Por actualización | GD - INFORMATICA | Se eleaboró Modelo de Requisitos para un SGDA | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/archivogeneral_cartagena_gov_co/EisudHZcmKpDshzMCg2i334BbU_JyX1v4RUyXGdOsFJXhQ?e=hG1jIa
|  | 61 | Armonice el Modelo de Requisitos Para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo con el Plan de Preservación a Largo plazo y los mecanismos de digitalización en la fase de producción. | Por actualización | GD - INFORMATICA | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
|  | 62 | Verifique que el SGDEA implementado en la entidad garantice la preservación de los documentos, de acuerdo con lo dispuesto en las TRD | Por actualización | GD - INFORMATICA | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
| Requisitos para las técnicas de preservación a largo plazo | 63 | Identifique las necesidades de preservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo y determine los criterios y métodos de conversión refreshing, emulación y migración que permitan prevenir cualquier degradación o perdida de información y aseguren el mantenimiento de las características de integridad | Por actualización | GD - INFORMATICA | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
Valoración | Directrices Generales | 64 | Evalúe las características de la diplomática documental y las condiciones técnicas de producción de los documentos físicos y electrónicos para decidir su conservación total | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
|  | 65 | Analice los documentos que informan sobre el desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad para determinar criterios de valoración | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
|  | 66 | Revise la producción documental de las áreas en términos cuantitativos y cualitativos para identificar los documentos que tiene valores primarios y secundarios | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
|  | 67 | Tenga en cuenta el contexto funcional, social, cultural y normativo de la entidad para definir los valores primarios y secundarios de los documentos físicos y electrónicos de archivo | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
|  | 68 | Analice la frecuencia de uso y consulta de los documentos y el impacto que pueda generar en la investigación sobre la historia y genealogía institucional como base para determinar los valores secundarios de los documentos | Por actualización | GESTION DOCUMENTAL | NO SE PROYECTA PARA ESTA VIGENCIA
28