## Hoja1
SEGUIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL (PINAR)
| DEPENDENCIA RESPONSABLE | DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL |  |  | FECHA: | 2023-09-30
ETAPAS | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLES | RESPONSABLES | NOMBRES DE LOS INDICADORES | INDICES | METAS | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | % | DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 432
CORTO PLAZO | Asegurar que el Cuadro de Clasificación Documental - CCD de la entidad, refleje la estructura organizacional vigente de la entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Concepto del Consejo Distrital de Archivo | Direccion de Archivo | Acta de Consejo Distrital de Archivo | No. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Está en ejecución el contrato para la elaboración de las Tablas de Retención Documental y del Cuadro de Clasificación Documental por parte de la Firma 472 SAS | Las Tablas de Retención documental y el Cuadro de clasificación documental fue remitido al Archivo Generla de la Nación mediante radicado No. AGN-1-2023-10928 para revisión y convalidación
| Publicar el Cuadro de Clasificación Documental - CCD en la página web de la entidad. | 2023-03-30 | 2023-12-31 | Link de publicación | Direccion de Archivo | Link de publicación | No. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Verificar que las Tablas de Retención Documental, en su elaboración reflejen la estructura orgánica de la entidad. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | concepto del Consejo Distrital de Archivo | Direccion de Archivo | Tablas de Retención Documental por cada dependencia | No. | 51 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100% |  |  | 144
| Contemplar los expedientes electrónicos de archivo en las Tablas de Retención Documental de la entidad. | 2023-06-30 | 2023-12-31 | Tablas de Retención Documental | Direccion de Archivo | Tablas de Retención Documental por cada dependencia | No. | 51 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100%
| Inscribir en el Registro Único de Series Documentales la Tabla de Retención Documental de la entidad. | 2023-06-30 | 2023-12-31 | Registro de inscripción | Direccion de Archivo | Registro de Inscripción realizado | No. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Realizar la transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la entidad propuestas | 2023-06-30 | 2023-12-31 | Actas de Transferencia Primaria | Direccion de Archivo | No. de Actas de Transferencia Primaria | No. | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 140% | Se han elaborado 14 transferencias primarias al archivo central | Se han realizado 14 transferencias documentales de las depedencias del distrito (328,3 ML)
| Realizar el saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación) donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | 2023-06-30 | 2023-12-31 | Registro de las Jornadas de Fumigación | Direccion de Archivo | Jornadas de fumigación | No. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Se cuenta con cdp y RP para la contratacion del servicio de fumigacion en el archivo central. Se realizaron 2 jornadas de fumigacion en el Archivo Central | Se suscribió RP y se realizaron 2 jornadas de fumigación en las instalaciones del Archivo Central
| Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Seguimiento a los Programas del SIC (Plan de Conservación Documental -Saneamiento Ambiental-Almacenamiento-Monitoreo Amb-Politica Plan de Preservación) | Direccion de Archivo | Programas del SIC ejecutados | No. | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100% | Se avanza en los programas del Sstema Integrado de Conservación (capacitación, saneamiento ambiental, monitoreo ambiental, almacenamiento), y la politica del plan de preservación digital | En el ultimo binestre se desarrollaran las jornadas de fumigación a corte de octubre ya se adjudicó elcontrato
| Implementar una organización documental adecuada, y disponer de instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Formato Único de Inventario documental | Direccion de Archivo | No. de Metros Lineales de inventarios documentales | No. | 400 | 282 | 332 | 432 | 524 | 131% | Se adelantó la actualizacion de 524 ML de ineventaros doc del archivo central | El resporte de esta meta no es acumulativa a corte dic 5 se han elaborado 524 metros lineales superando la meta propuesta
| Verificar y controlar la ejecución de los servicios de custodia para atender los requerimientos de custodia de los documentos. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Proyecto de presupuesto | Direccion de Archivo | Presupuesto presentado | No. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Se asignaron recursos ppara implementar los proyectos del PINAR, el PGD y el SIC en la presente vigencia | Se presentó el proyecto de presupuesto para continuar con los procesos de custodia y conservación
| Aplicar el Cuadro de Clasificación Documental como parte del proceso de organizacional documental de la entidad. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Formato Único de Inventario documental | Direccion de Archivo | No. de Metros Lineales de inventarios documentales | No. | 400 | 282 | 332 | 432 | 524 | 100% | Se adelanta la actualizacion de 282 ML de ineventaros doc del archivo central | El resporte de esta meta no es acumulativa a corte sdic 5 se han elaborado 524 metros lineales superando la meta propuesta
| Realizar actividades de prevención de emergencias y de atención de desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Jornadas de capacitación y sensibilización | Direccion de Archivo | Jornadas de capacitación | No. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Se realizó jornadas de capacitacion a 109 funcionarios sobre el Plan de Atencion de emergencias | Se realizó la capacitación sobre el plan de Atencion de Emegencias de la Entidad que ya fue elaborado
| Elaborar Diagnóstico de Preservación Digital Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing), para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Elaborar y socializar un procedimiento de preservación para garantizar la conservación documental | Direccion de Archivo | Socializar el procedimiento de preservación para garantizar la conservación documental, elaborado. | No. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | Se elaboró la Política de preserevación digital | Se elaboró el Diagnóstico de Preservacion digital y la politica de preservacion digital
| Incluir los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico), en los instrumentos archivísticos de la entidad. | 2022-06-30 | 2022-12-31 | Tablas de Retención Documental | Direccion de Archivo | Tablas de Retención Documental por cada dependencia | No. | 51 | 0 | 61 | 0 | 0 | 100% | La direccion de archivo realiza la supervisión de la contratación para la elaboración de las Tablas de Retención Documental y del Cuadro de Clasificación Documental | Las Tablas de Retención documenttal incluyen los archivos en diferetes soportes esta fueron remitidas junto con el y el Cuadro de clasificación documental al Archivo General de la Nación mediante radica No. AGN-1-2023-10928 para convalidación
| Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la entidad. | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Definir los requisitos para la indexación, búsqueda, rotulación, almanecenamiento local, soportes y actualizaciones | Direccion de Archivo | Documento o protocolo con requisitos | No. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Se adelantó el protocolo de digitalización con fines de prueba | Se Elaboró el documento Protocolo de digitalización con fines de prueba y se cuenta con el CDP y estufios previos para la adquisición del escaner para la digitalción con indexación
| AVANCES A CORTO PLAZO | [11 empty] | 91.4%
MEDIANO PLAZO | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLES | RESPONSABLES | NOMBRES DE LOS INDICADORES | INDICES | METAS | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  |  | DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO | OBSERVACIONES
[10 empty] | 2 | 3 | 4
| Implementar las Tablas de Retención Documental de la entidad | 2023-03-30 | 2023-12-31 | Expedientes creados de acuerdo a la TRD | Direccion de Archivo | No. de expedientes | No. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100% | Los expedientes se crear de acuerdo con la serie establecida en la TRD | En las depednecias del distrito los expedientes se crear a partir de la serie documental establecida en la TRD la cual se encuentra en proceso de convalidacion por parte del AGN
| Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de transparencia, las Tablas de Retención Documental. | 2023-03-30 | 2023-06-30 | Link de publicación | Direccion de Archivo | Tablas de Retención Documental publicadas | No. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Se entregaron las 60 TRD. En proceso de revision y aprobacion para su convalidacion en el AGN. Una vez se convaliden seran pubicadas
| Desarrollar acciones frente al manejo de los residuos generados en los procesos de gestión documental articulados a la política de gestión ambiental de la entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | capacitación sobre Instructivo de Cero Papel | Direccion de Archivo | Jornada de capacitación | No. | 30 | 13 | 15 | 1 | 1 | 100% | Se adelantan jornadas de capacitacion sobre el instructivo cero papel a las dependencias | Se han realizado capacitaciones en las dependencias sobre el instructivo Cero Papel y se realizó una jornada masiva en coordianción con la Escuela de Gobierno donde participaron mas de 100 funcionarios
| Gestionar de manera adecuada los residuos de aparatos eléctricos y digitales acorde con la política nacional y la política de gestión ambiental de la entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Entregar a la oficina competente los aparatos electricos y digitales de acuerdo al estado para la optima gestión de la política ambiental | Direccion de Archivo | Oficio de traslado de entrega | No. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ninguno | Se remitió a la oficina de Informática los equipos de computo que no estna en uso en la Dirección de Archivo
| Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. | 2023-06-30 | 2023-12-31 | Elaborar procedimiento de preservación digital | Direccion de Archivo | Procedimiento Elaborado | No. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Se contrató a un asesor externo para la elaboraicón de la politica de presevacion digital | Se elaboró la politica de presevacion digital
| Elaborar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad. | 2023-02-28 | 2023-12-30 | Tablas de Valoración Documental | Direccion de Archivo | No. tablas de valoración documental por periodo identificado | No. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Se suscribió CDP para las TVD pero no fueron contratadas por falta de tiempo | Se cuenta con el CDP No. 159 del 25 de abril de 2023 y el estudio previo, Se envió a Secretaria General para avanzar el proceos ocn la UAC.
| Publicar en la página web de la entidad las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad. | 2023-07-30 | 2023-12-30 | Link de publicación | Direccion de Archivo | TVD publicadas | No. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| AVANCES A MEDIANO PLAZO | [11 empty] | 57.14%
LARGO PLAZO | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLES | RESPONSABLES | NOMBRES DE LOS INDICADORES | INDICES | METAS | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  |  | DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
| Implementar las Tablas de Valoración Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad. | 2024-01-02 | 2027-12-31 | TVD | Direccion de Archivo | Tablas de Valoracion Documental elaboradas | % | 100 | [5 empty] | Contratar firma especializada | Estas actividades se programan para la vigencia del proximo Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que corresponden a las acciones de Largo Plazo previstas en el PINAR 2020-2023
| Implementar la Prmera fase del Plan de Preservación Digital. | 2024-01-03 | 2027-12-31 | Seguimiento al plan de preservación | Direccion de Archivo | 1a fase del Plan de preservación digital a largo plazo implementado | % | 50 | [5 empty] | Contratar firma especializada
| Crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos (de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad) que requiera la entidad. | 2024-01-04 | 2027-12-31 | Expedientes electrónicos | Direccion de Archivo | % de expedientes electrónicos creados | % | 100 | [5 empty] | actualización de SIGOB
| Asignar y/o adecuar los espacios físicos suficientes para el funcionamiento de los archivos de la entidad, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas. | 2024-01-05 | 2027-12-31 | Adecuación del Archivo Central | Direccion de Archivo | Archivo Central Adecuado | % | 100 | [5 empty] | Adecuación del espacio del Archivo Central
| Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para la infraestructura física requerida para la adecuada gestión documental. | 2024-01-06 | 2027-12-31 | Presupuesto | Direccion de Archivo | Presupuesto asignado | No. | 1 | [5 empty] | Asignar en el presupuesto recursos para la infraestructura del Archivo Central
| Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos. | 2025-01-07 | 2027-12-31 | Actas de eliminación | Direccion de Archivo | % de documentos del archivo central eliminados | % | 30 | [5 empty] | Contratar firma especializada para implementación de las TVD
| Implementar 1a fase del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2024-01-08 | 2027-12-31 | SGDEA | Direccion de Archivo | % del SGDEA implementado | % | 100 | [5 empty] | Asignar recursos para el SGDEA
| Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la entidad. | 2024-01-09 | 2027-12-31 | Modelo de Requisitos de gestión de documento electrónico de archivo | Direccion de Archivo | Modelo de requisito elaborado | No. | 1 | [5 empty] | Personal de informática y de Gestión Documental
| Utilizar la digitalización de documentos para contar con copia de seguridad. | 2024-01-10 | 2027-12-31 | Copia de Seguridad | Direccion de Archivo | Copia de seguridad | % | 100 | [5 empty] | Espacio suficiente para copia de seguridad
AVANCES DE LARGO PLAZO