## INTEGRIDAD
Numero Actividad | % completado | Actividad | Nombre de tarea | Comienzo (dd/mm/aa) | Fin (dd/mm/aa) | Estado | Entregable | Link Evidencia | Observaciones
1 | 100% | Desarrollar plan estrategico marco de la politica de Integridad. | Formular el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2023-01-18 | 2023-02-07 | COMPLETADO | Plan de trabajo 2023 - Bajo metodología Project | 01. Desarrollar plan estratégico marco de la política de Integridad
2 | 100% | Implementar el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad. | Seguimiento el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad Abril | 2023-02-06 | 2023-04-06 | COMPLETADO | Acta de reunion de seguimiento 25 de abril | 01. Seguimiento Abril
2 | 100% | Implementar el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad. | Seguimiento el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad Julio | 2023-05-05 | 2023-07-06 | COMPLETADO | Acta reunión de seguimiento julio | 02. Seguimiento Julio
2 | 100% | Implementar el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad. | Seguimiento el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad Octubre | 2023-08-04 | 2023-10-05 | COMPLETADO | Acta reunión de seguimiento septiembre. | 03. Seguimiento Octubre
2 | 0% | Implementar el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad. | Seguimiento el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad Diciembre | 2023-10-27 | 2023-12-28 | VENCIDO
2 | 100% | Implementar el plan de trabajo que garantice la puesta en marcha de acciones que contribuyan a avanzar en la interiorización de los valores al interior de la entidad. | Componente: Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | 2023-01-18 | 2023-12-14 | COMPLETADO
3 | 100% | Componente: Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad. | 2023-01-18 | 2023-02-06 | COMPLETADO | Reporte diagnostico encuesta Forms | 01. Tarea 1
3 | 100% | Componente: Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Realizar socialización de resultados de diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad. | 2023-02-07 | 2023-02-24 | COMPLETADO |  | 02. Tarea 2
3 | 100% | Componente: Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Realizar encuesta de diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad 2023. | 2023-12-01 | 2023-12-14 | COMPLETADO | 1. Encuesta 2. Base de datos respuesta encuesta 3. Pieza promoción encuesta | https://alcart.sharepoint.com/:f:/s/TalentoHuman/Es_68UXfDGdFjMTZWqnKj5IBuDTeAutdGUWvxYTRZO-YRA?e=YzNXB0
4 | 100% | Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | Diseñar estrategia para mejorar la implementación del Código de Integridad o fortalecer las estrategias existentes, con base en la información obtenida en el diagnóstico y los espacios de retroalimentación. | 2023-01-30 | 2023-02-23 | COMPLETADO | 1. Acta de reunión equipo de comunicaciones | 01. Tarea 1
4 | 100% | Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | Desarrollar y habilitar espacios y canales de comunicación y retroalimentación para recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad | 2023-01-30 | 2023-02-17 | COMPLETADO | Evidencias de la estrategia de Comunicaciones implementada. | 06. Estrategia de Comunicación | 2023.02.22 Se colocara un porcentaje de avances, pero no se completará hasta que no se implemente la estrategia de comunicación 2023.03.16 Se remitió información de generación de piezas referentes al codigo de integridad al equipo de comunicaciones, quienes a partir de la fecha serán los encargados de la divulgación de este eje, en los diferentes medios internos de la alcaldía. 2023.03.16 Se finaliza la actividad correspondiente al desarrollo, creación y habilitación de espacios y canales para la divulgación de información relacionada con el Codigo de Integridad y se procederá adicionar lineas de actividades que corresponden al seguimiento y cumplimiento de la estrategica de comunicación para el uso y tráfico de los canales correspondientes.
5 | 100% | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | Asegurar y alinear acciones estrategicas con el PIC y Gestión de Conocimiento para fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | 2023-01-30 | 2023-02-10 | COMPLETADO | 1. Fotos y orden del día socialización Política de Integridad en jornadas masivas de reinducción de mayo y julio. 2. Presentación PIC-Unisimón que incluye curso en Política de Integridad y Conflicto de Intereses dentro del plan. | 01. Tarea 1
5 | 100% | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | Definir los roles y responsabilidades del grupo de trabajo de integridad liderado por la Dirección de Talento Humano. | 2023-01-23 | 2023-02-10 | COMPLETADO | 1. Acta y asistencia reunión definición de roles. 13.02.2023 | 02. Tarea 2
6 | 100% | Componente: Promoción de la gestión del Código de Integridad | Definir cronograma del plan de acción del Código de Integridad con sus responsables, entregables e indicadores. | 2023-01-23 | 2023-02-10 | COMPLETADO | 1. Plan de Acción Política de Integridad. | 01. Tarea 1
6 | 100% | Componente: Promoción de la gestión del Código de Integridad | Preparar reunion equipo de integridad | 2023-01-30 | 2023-02-23 | COMPLETADO | 1. Acta reunión Equipo Integridad. 13.02.2023. 2. Asistencia reunión Equipo Integridad. 13.02.2023. | 02. Tarea 2
6 | 100% | Componente: Promoción de la gestión del Código de Integridad | Ejecutar el Plan de gestión del Código de Integridad | 2023-03-10 | 2023-11-02 | COMPLETADO | 1. Plan de Acción Política de Integridad. 2. Plan de Acción II Trimestre 3. Plan de Acción III Trimestre. | 03. Tarea 3
6 | 100% | Componente: Promoción de la gestión del Código de Integridad | Realizar encuesta de diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad 2023. | 2023-11-03 | 2023-11-30 | COMPLETADO | 1. Encuesta 2. Base de datos respuesta encuesta 3. Pieza promoción encuesta | 04.Tarea 4
6 | 100% | Componente: Promoción de la gestión del Código de Integridad | Formular la estrategia anual para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional. | 2023-02-13 | 2023-02-17 | COMPLETADO | 1. Presentación Plan de Acción Política de Integridad 2023. | 05. Tarea 5
6 | 100% | Componente: Promoción de la gestión del Código de Integridad | Diseñar la estrategia anual para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional. | 2023-02-19 | 2023-05-11 | COMPLETADO | 1. Edición 9 y 10 Tractor Informativo especial Conflicto de Intereses. 2. Programación talleres con dependencias sobre Conflicto de Interés. 3. Videos pedagógicos campaña conflicto de intereses. 4. Evidencias Taller Conflicto de Intereses-31 de mayo y a Héroes y Heroínas (febrero). 5. Acta reunión y presentación Equipo Integridad-Junio- Con aprobación estrategia Registratón, para promover declaraciones de conflictos de intereses a través de visitas a dependencias. | 09. Conflicto de intereses | 2023,06,26 Se vienen ejecutando las acciones contempladas en el plan de gestión preventiva de conflicto de interés, a través de talleres, comunicaciones internas y las jornadas de registratón.
6 | 100% | Componente: Promoción de la gestión del Código de Integridad | Establecer canales e implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplan jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público. | 2023-02-20 | 2023-03-17 | COMPLETADO | 1. Reunión equipo de comunicaciones para difusión de campaña de sensibilización sobre conflicto de interés en El Tractor Informativo y canales de comunicación internos. 2. Publicaciones El Tractor No. 9 y 10, especial sobre Conflicto de interés. 3. Videos pedagógicos sobre conflicto de interés. 4. Fotos taller sobre conflicto de Interés a dependencias y Héroes y Heroínas. | 09. Conflicto de intereses
6 | 100% | Componente: Promoción de la gestión del Código de Integridad | Socializar y fomentar todo lo relacionado con las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflictos de interés con el fin de identificar zonas de riesgo e implementar acciones preventivas. | 2023-05-02 | 2023-06-26 | COMPLETADO | 1. Piezas digitales de socialización declaración de bienes y rentas por canales internos. 2. Edición 9 y 10 Tractor Informativo especial Conflicto de Intereses. 3. Circular declaraciones servidores públicos. 4. Programación talleres con dependencias sobre Conflicto de Interés. 5. Videos pedagógicos campaña conflicto de intereses. 6. Evidencias Taller Conflicto de Intereses-31 de mayo. 7. Tractor Informativo Edición 11 con noticia sobre plazos para Declaración de bienes y rentas. | 08. Tarea 8 | 2023,06,26 Ya fue socializada la campaña de sensibilización sobre la declaración de bienes y renta que se debe realizar antes del 31 de junio.
6 | 100% | Componente: Promoción de la gestión del Código de Integridad | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control | 2023-03-10 | 2023-03-30 | COMPLETADO | Acta reunión con Comunicaciones para promover y divulgar campaña sobre conflicto de interés. Evidencias plataforma El Valor soy yo con formulario y guía sobre conflicto de interés actualizada. | 09. Tarea 9
6 | 100% | Componente: Promoción de la gestión del Código de Integridad | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2023-03-31 | 2023-04-13 | COMPLETADO | Autodiagnóstico sobre aplicación valores Política de Integridad y conflicto de intereses para UAC y UIC'S y encuesta a proponentes participantes en licitaciones. | 10. Tarea 10
6 | 100% | Componente: Promoción de la gestión del Código de Integridad | Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad. | 2023-04-14 | 2023-04-27 | COMPLETADO | Acta reunión seguimiento 25 de abril, donde queda el compromiso de actualizar la página y agregar en el micrositio de Transparencia, en la sección de denuncias, conflicto de interés. Evidencia pantallazo actualización página web Transparencia, incluyendo Conflicto de Intereses. | 11. Tarea 11
6 | 100% | Componente: Promoción de la gestión del Código de Integridad | Sensibilizar, fortalecer y socializar la campaña Héroes y heroínas de valor | 2023-02-01 | 2023-05-22 | COMPLETADO | 1. Evidencias taller Innovación-Plan de formación Héroes y Heroínas de Valor (Fotos, invitación, nota Tractor) 2. Videos socialización Héroes y heroínas de Valor. 3. Acta y presentación reunión equipo de Integridad Junio-Plan de formación HyH. | 07.Heroes y Heroinas de valor
6 | 100% | Componente: Promoción de la gestión del Código de Integridad | Realizar reconocimientos al Servidor Público enfocado a los valores | 2023-07-03 | 2023-07-14 | COMPLETADO | 1. Registro fotográfico Día del servidor público 2. Comunicado de Prensa-Día del servidor público 2023 | 13. Tarea 13 | 2023,06,26 Se realizará el día del Servidor Público el 27 de junio.
7 | 100% | Articular la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano esto frente al control y sanción de los conflictos de interés. | Incluir la Gestión de Conflicto de Intereses en el Plan Institucional de Capacitación. | 2023-02-06 | 2023-02-17 | COMPLETADO | Se incluyó Conflicto de Intereses en la jornada de Reinducción masiva, dentro de la presentación de la Política de Integridad. Se mostró el canal de reporte en la plataforma El Valor Soy Yo y se hizo socialización de la cartilla. -Presentación cursos PIC-Unisimón que incluye formación en Política de Integridad y Conflicto de intereses. | 07. Articular la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano esto frente al control y sanción de los conflictos de interés
8 | 100% | Analizar las actividades ejecutadas en la implementación del Código de Integridad, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | Analizar las recomendaciones y objeciones de la implementación del Código de Integridad primer semestre | 2023-06-22 | 2023-07-12 | COMPLETADO | Acta reunión seguimiento equipo de Integirdad-14 de junio | 01. Tarea 1
8 | 100% | Analizar las actividades ejecutadas en la implementación del Código de Integridad, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | Realizar los ajustes para mejorar la implementacion del codigo de integridad, con base a la informacion obtenida en el diagnostico, campañas de sensibilizacion y espacios de retroalimentacion, entre, otros primer semestre | 2023-07-13 | 2023-07-19 | COMPLETADO | Presentación reunión seguimiento equipo de Integirdad-14 de junio | 02. Tarea 2
8 | 100% | Analizar las actividades ejecutadas en la implementación del Código de Integridad, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | Seguimiento a los ajustes realizados primer semestre | 2023-07-20 | 2023-08-02 | COMPLETADO | Acta reunión de seguimiento julio | 03. Tarea 3
8 | 100% | Analizar las actividades ejecutadas en la implementación del Código de Integridad, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | Analizar las recomendaciones y objeciones de la implementación del Código de Integridad segundo semestre | 2023-11-15 | 2023-12-05 | COMPLETADO | Plan de mejoramiento Política de Integridad 2023 | 04. Tarea 4
8 | 100% | Analizar las actividades ejecutadas en la implementación del Código de Integridad, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | Realizar los ajustes para mejorar la implementacion del codigo de integridad, con base a la informacion obtenida en el diagnostico, campañas de sensibilizacion y espacios de retroalimentacion, entre, otros segundo semestre | 2023-12-06 | 2023-12-12 | COMPLETADO | Plan de mejoramiento Política de Integridad 2023 | 05.Tarea 05
8 | 0% | Analizar las actividades ejecutadas en la implementación del Código de Integridad, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | Seguimiento a los ajustes realizados segundo semestre | 2023-12-13 | 2023-12-26 | VENCIDO
9 | 100% | Implementación del plan de comunicaciones | Elaborar plan de comunicaciones | 2023-02-06 | 2023-02-23 | COMPLETADO | Plan de comunicaciones enviado al equipo de Oficina de comunicaciones | 01. Tarea 1 | 2023.03.02 Falta validación equipo de comunicación 2023.03.10 Se carga evidencia del plan de comunicaciones
9 | 100% | Servidores y contratistas: | Seguimiento al plan de comunicaciones | 2023-04-07 | 2023-12-07 | COMPLETADO |  | 01. Tarea 1
9 | 100% | La Dirección Administrativa de Talento Humano les invita a diligenciar la encuesta del test de percepción del Código de Integridad correspondiente a la vigencia 2023, con el fin de conocer la adherencia y aplicabilidad de los valores institucionales en nuestro actuar como servidores y contratistas de la Alcaldía de Cartagena. Este ejercicio no requerirá más de cinco minutos. Sus aportes son muy importantes para medir cómo nos apropiamos de los valores del Código de Integridad este año que termina. | Implementación del plan de comunicaciones Marzo | 2023-04-07 | 2023-04-13 | COMPLETADO | Acta seguimiento Comunicaciones marzo | 02. Seguimiento marzo
9 | 100% | Para diligenciar la encuesta, escanea el QR o a través del link: https://forms.office.com/r/aenafhHV3g?origin=lprLink | Implementación del plan de comunicaciones Abril | 2023-05-05 | 2023-05-11 | COMPLETADO | Acta seguimiento Comunicaciones abril | 03. Seguimiento abril
9 | 100% | Implementación del plan de comunicaciones | Implementación del plan de comunicaciones Mayo | 2023-06-02 | 2023-06-08 | COMPLETADO | 1. Publicaciones Tractor informativo. 2. Videos conflicto de interés cargados al Youtube de la Alcaldía de Cartagena. | 04. Seguimiento mayo | 2023,06,26 Se revisa el plan de comunicaciones en el comité de seguimiento y se adjuntan evidencias de las acciones
9 | 100% | Implementación del plan de comunicaciones | Implementación del plan de comunicaciones Junio | 2023-06-30 | 2023-07-06 | COMPLETADO | 1. Tractor Informativo edición 12 y 13 2. Pantallazos mailing campaña El valor del mes | 05. Seguimiento junio
9 | 100% | Implementación del plan de comunicaciones | Implementación del plan de comunicaciones Julio | 2023-08-04 | 2023-08-10 | COMPLETADO | 1. Tractor Informativo No. 14 2. Piezas campaña El valor soy yo, el valor del mes. | 06. Seguimiento julio
9 | 100% | Implementación del plan de comunicaciones | Implementación del plan de comunicaciones Agosto | 2023-09-01 | 2023-09-07 | COMPLETADO | 1. Tractor Informativo No. 16 2. Piezas campaña El valor soy yo, el valor del mes: Respeto. | 07. Seguimiento agosto
9 | 100% | Implementación del plan de comunicaciones | Implementación del plan de comunicaciones Septiembre | 2023-09-29 | 2023-10-05 | COMPLETADO | 1. Tractor informativo 17 2. Piezas campaña El valor soy yo, el valor del mes: Compromiso. | 08. Seguimiento septiembre
9 | 100% | Implementación del plan de comunicaciones | Implementación del plan de comunicaciones Octubre | 2023-11-03 | 2023-11-09 | COMPLETADO | 1. Tractor informativo 17 2. Piezas campaña El valor soy yo, el valor del mes: Diligencia. | 09. Seguimiento octubre
9 | 100% | Implementación del plan de comunicaciones | Implementación del plan de comunicaciones Noviembre | 2023-12-01 | 2023-12-07 | COMPLETADO | 1. Tractor informativo 20, 21 y 22 2. Piezas campaña El valor soy yo, el valor del mes: Justicia y solidaridad. | 10. Seguimiento noviembre
Formulas:
Estado = IF(B2=100%,"COMPLETADO",IF([Fin (dd/mm/aa)]<(TODAY()),IF(B2<1,"VENCIDO","COMPLETADO"),([Fin (dd/mm/aa)]-(TODAY()))))