## CONTRATACIÓN DIRECTA
ACTIVIDAD | Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas. | Plazo inicio estimado | Plazo final Estimado
Trámites Contractuales | Suscripción Convenio Interadministrativo | 2024-08-05 | 2024-08-16
| Adjudicación Consultoría por parte de Gobernación (20 días calendario) | 2024-08-16 | hasta 16/09/2024
| Suscripción de Encargo Fiduciario (20 días calendario) | 2024-08-16 | hasta 16/10/2024
Factibilidad por medio del Contrato de consultoría para la elaboración de los estudios y diseños para la construcción de los Centros Potencia. | Viabilidad Jurídica | 2024-10-16 | Hasta 01/11/2024 previa suscripción del acta de inicio del contrato de consultoría
Estudio Topográfico
Estudios de suelos
Implantación diseño arquitectónico
Diseño estructural
Diseño hidro sanitario
Diseño redes eléctricas, incluido diseño de luminarias
Diseño redes de telecomunicaciones
Presupuesto, APUs - especificaciones técnicas
Cronograma de ejecución
Memoriales de responsabilidad para cada estudio realizado con documentos soporte
Documentos de viabilidad técnica aprobados
Aprobación de Diseños
| Radicación debida forma de solicitud Tramite de Permisos y Licencias ante competente | 2024-11-01 | 2024-11-10
| Obtención licencia de construcción | 2024-11-10 | 2024-12-10
Construcción y Dotación Tecnológica y Mobiliario | Infraestructura física, comprende actividades de Obra Civil, Urbanismo, Paisajismo, Redes de Servicios y dotación tecnológica y mobiliario del centro | Doce (12) meses a partir de la firma de Acta de Inicio del Contrato de Obra y dotación (Suscrito entre el Ente Territorial y el Contratista de Obra para la ejecución de la obra y dotación del centro)