## Estrategico
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS |  |  | Codigo : GADCA04-F001
| MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA /PROCESO:CALIDAD / SUBPROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN |  |  | Versión: 2.0
| PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  |  | Vigencia : 12/01/2024
Gestionar permanentemente el conocimiento organizacional de los servidores públicos de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la creación de una cultura que permita la generación, apropiación y difusión del conocimiento en la entidad, encaminados al cumplimiento de los objetivos institucionales, el mejoramiento continuo de los procesos y la innovación.
el plan comprende a las acciones a realizar en el marco de la implementacion de la politica GESCO + I en el cual se contempla la planeacion, generacion y produccion, herramientas de apropiacion y uso, analitica institucional.
Normatividad |  | Guías | Metodologías
Decreto 430 de 2016,Objeto, funciones generales, dirección e integración del Sector Función Pública Decreto 1499 de 2017,Proponer estrategias de articulación y coordinación de las entidades que lo integran, con el fin de fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y evitar la colisión de competencias y la duplicidad de funciones. Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades. Desarrollo minero energético con responsabilidad ambiental y social. Seguridad energética para el desarrollo productivo. |  | guias expedida del departamento administrativo de fuinciones publicas | lineamiento en base al modelo integrado de planeacion y gestion (MIPG)
ALCANCE DEL PLAN
Normatividad / Guías / Metodología
Evolución de la Implementación de la Política (Línea de Tiempo)
OBJETIVO DEL PLAN
1
2
3
4

## Plan de Acción
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA /PROCESO:CALIDAD / SUBPROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN
PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ITEM | CATEGORÍA Ó COMPONENTE DE LA POLÍTICA | CICLO DE PROCESO | PROCESOS QUE INTERACTUAN | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR DEL PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | META PROYECTADA PARA LA VIGENCIA 2024 | 2024
|  | P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar | [8 empty] | META ALCANZADA TRIMESTRE 1 | META ALCANZADA TRIMESTRE 2 | META ALCANZADA TRIMESTRE 3 | META ALCANZADA TRIMESTRE 4 | NIVEL DE AVANCE DE LA META PROYECTADA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA
1 | Planeacion:Contar con una persona o grupo que evalúe, implemente, haga seguimiento y lleve a cabo acciones de mejora al Plan de Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el marco del MIPG. | H | Proceso Gestión del Talento Humano Todos los procesos | Conformar equipo dinamizador Gesco+I | 1 Acta de conformación de equipo dinamizador Gesco+I | Equipo dinamizador Gesco+i | 01 de junio de 2024 | 2024-12-31 | Líder Gesco | 1 Equipo dinamizador Gesco+I confromado |  |  | 100% |  | 100% | Se conformo el equipo dinamizador mediante acta No. 001 del 26 de junio 2024 | ACTA No.1 GESCO+I
2 |  | P | Proceso Gestión del Talento Humano | Conformar el equipo de gestores GESCO +I con el apoyo del área de calidad de la entidad. | Acta de conformación equipo de gestores GESCO +I | Equipo de gestores GESCO +I | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Líder Gesco | 1 Equipo conformado al menos en un 70% de las áreas |  |  | 25% | 36% | 61% | Mediante acta No. 0013 se empieza a conformar el equipo de gestores GESCO+I, con un total de 27 gestores del conocimiento y la innovación correspondientes a 16 dependencias de la Alcaldía de Cartagena de Indias. | ACTA No.13 GESCO+I
3 | Planeación: Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad y llevar a cabo acciones para evitar la pérdida de conocimiento. | H | Proceso Gestión del Talento Humano | Actualizar la matriz de riesgos del proceso de GESCO +I | Matriz de riesgos del proceso de GESCO +I actualizada | Matriz de riesgos del proceso de GESCO + I | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Líder Gesco | 1 Matriz actualizada |  |  | 60% |  | 60% | Se realizó una reunión de la cual se da cuenta en el acta No. 6 del 5 de agosto de 2024 en la que se validó con el equipo dinamizador GESCO+I la identificación de los riesgos de gestión del subproceso de GESCO+I, se adjunta acta y matriz | ACTA No.6 GESCO+I
4 | Planeación: Contar con un inventario del conocimiento explícito de la entidad | A | Proceso Gestión del Talento Humano Todos los procesos | Actualizar el mapa de conocimiento éxplicito de la entidad | Mapa de conocimiento éxplicito actualizado | Mapa de conocimiento | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Líder Gesco | 1 Mapa de conocimiento actualizado |  |  | 10% | 30% | 40% | Mediante acta No. 31 realizada entre la OAI y la DATH se consideró reprogramar esta meta en el plan de acción 2025 | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kadiazh_cartagena_gov_co/EdKCZqDecQFKhC-_wzMqVNkByOZnUUlDREHHsfXsnLcMVQ?e=hY0o8n
5 | Planeación:Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación requeridas anualmente por el personal de la entidad, posteriormente, evalúa e implementa acciones de mejora. | H | Proceso Gestión del Talento Humano Todos los procesos | Identificar las necesidades de conocimiento de la institución, atraves del análisis de procesos | 1 Herramienta de recopilación de información | Información recopilada | 01 de junio de 2024 | 2024-12-31 | Líder Gesco | 1 Herramienta de recopilación de información desarrollada |  |  | 0 | 100% | 100% | Se realizó infome de la herramienta institucional desarrollada para la recopilación de información, participando esta dependencia en la epata de planificación y prototipado de la misma. | HERRAMIENTA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DESARROLLADA.pdf
6 | Planeacion:Contar con un inventario del conocimiento explícito de la entidad actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental | H | Proceso Gestión del Talento Humano Todos los procesos | Elaborar un inventario de los conocimientos tangibles (documento,paginas digitales,internet) | 1 inventario de conocimiento tangible | Inventario del conocimiento | 01 de junio de 2024 | 2024-12-31 | Líder Gesco | 1 inventario del conocimiento tangible |  |  | 0 |  | 0% | En mesa de trabajo conjunta con la OAI reprogramar esta meta para la vigencia 2025, Acta No.31 | https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kadiazh_cartagena_gov_co/EdKCZqDecQFKhC-_wzMqVNkByOZnUUlDREHHsfXsnLcMVQ?e=hY0o8n
7 | Generación y Producción: Emplear, divulgar, documentar y evaluar métodos de creación e ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de la entidad. | H | Proceso Gestión del Talento Humano | Establecer convenios acuerdos o esquemas de trabajo colaborativo para fortalecer el conocimiento en la entidad | Convenio,acuerdo,esquema según aplique | Convenio,acuerdo,esquema según aplique |  |  |  | 1.Convenio, acuerdo, esquema suscrito |  |  | 100% |  | 100% | Se gestionó el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación-DNP, y Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP para establecer un plan de trabajo entorno a la gestión del conocimiento e innovación de la Alcaldía Distrital. Oficios de solicitud de acompañamiento. Actas de Reunión | DAFP
[7 empty] | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Lider Gesco | [7 empty] | ACTA No.19 GESCO+I
ACTA No.25 GESCO+I
ACTA No.26 GESCO+I
DNP
https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kadiazh_cartagena_gov_co/Epkl88c_I8dFk6UjwbY2VxcBK6N0FRGfegGS8Spix35X5A?e=fNPiRI
8 |  | H | Proceso Gestión del Talento Humano | Elabora,divulgar, documentar procedimientos de creación y promoción de ideas (ideación), lluvias de ideas, mapas mentales, juegos roles, organizadores gráficos | Documentos de creación y promoción de ideas | Documentos de creación y promoción de ideas | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Lider Gesco | Documentos de creación y promoción de ideas establecidos |  |  | 10% | 70% | 80% | En trabajo colaborativo con la Secretaria de Hacienda Unidad de Desarrollo Económico, la Universidad Tecnológica de Bolivar y la Dirección del Talento Humano de la mano de los Gestores GESCO+I, se trabajó una versión preliminar de Guia de Herramientas Para Promoción y Creación de Ideas con Design thinking | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kadiazh_cartagena_gov_co/EtUwZCIOCCtMtC_TesagN6sBLu9gr44oSou_ZIZRMtsfHg?e=nFz0Uo
9 | Herramientas de uso y apropiación:Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento. | P | Macroproceso Gestión Tecnología e Informática Proceso Gestión del Talento Humano | Establecer mecanismos y/o herramientas para la obtención,organización, sistematización, almacenamiento de datos e información de la entidad para luego compartirla facillmente. | Inventario de herramientas de uso y apropiación | Inventario de herramientas de uso y apropiación | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Informatica/ Lider de Gesco | 1 inventario de herramientas de uso y apropiación |  |  | 20% | 80% | 100% | Se realizó inventario de herramientas de uso y apropiación en trabajo articulado con la Oficina Asesora de Informática, el cual se encuentra publicado en página web | https://talentohumano.cartagena.gov.co/gescoi
ACTA No.5 GESCO+I
ACTA No.7 GESCO+I
ACTA No.12 GESCO+I
ACTA No.17 GESCO+I
ACTA No.31 GESCO+I
10 | Herramientas de uso y apropiación:Priorizar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, contar con acciones a corto, mediano y largo plazo para su adecuada gestión y evaluarlas periódicamente. | V | Macroproceso Gestión Tecnología e Informática Proceso Gestión del Talento Humano | Evaluar los sistemas de información, gestores documentales, aplicativos, bases de datos, entre otros, de la entidad. | Diagnóstico de la evaluación de los sistemas de información, gestores documentales,aplicativos, bases de datos. | Resultado de diagnóstico | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Informatica/ Lider de Gesco | 1 diagnóstico |  |  |  | 100% | 100% | Se realizó evaluación y diagnóstico de los si | ACTA No.31 GESCO+I
11 | Herramientas de uso y apropiación:Priorizar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, contar con acciones a corto, mediano y largo plazo para su adecuada gestión y evaluarlas periódicamente. | P | Macroproceso Gestión Tecnología e Informática Proceso Gestión del Talento Humano | Definir cuales son las herramientas tecnológicas necesarias para lograr los objetivos institucionales | Matriz de requerimientos institucionales TIC herramientas de uso y apropiación | Matriz de herramientas nuevas de uso y apropiación | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Líder Gesco | Matriz de nuevas herramientas y uso de apropiación |  |  | 40% | 60% | 100% | La Oficina Asesora de Informática remitió matriz de herramientas técnológicas que se requirieron para el logro de los objetivos insitucionales 2024 | ACTA No.31 GESCO+I
12 | Herramientas de uso y apropiación:Contar con repositorios de conocimiento de fácil acceso y socializados al interior de la entidad | H | Proceso Gestión del Talento Humano Todos los procesos | Determinar el estado de actualización de las tablas de retención de la entidad | Solicitud de informe a la Dirección de Archivo sobre el estado del proceso de convalidación de la tablas de retención documental de la entidad | Resultado de la solicitud del informe | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Líder Gesco | 1 Informe convalidación de la tablas de retención documental de la entidad |  |  | 40% | 60% | 100% | La Dirección de Archivo remitió mediante oficios AMC-OFI-0125681-24 Y AMC-OFI-0109547-2024 la información correspondiente a las gestiones realizadas 2024 dentro del proceso de convalidación de las TRD, a partir de la cual se elaboró informe del estado actual del mismo | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kadiazh_cartagena_gov_co/Eu5SX0UWga1Bt4Qzu2wCPAMBu82mXDDz-BKp2WsfSD5V0A?e=pckwtw
13 | Herramientas de uso y apropiación:Priorizar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, contar con acciones a corto, mediano y largo plazo para su adecuada gestión y evaluarlas periódicamente. | V | Macroproceso Gestión Tecnología e Informática Proceso Gestión del Talento Humano | Determinar el grado de interoperabilidad de los sistemas de información de la entidad, Gestores documentales, aplicativos, bases de datos, entre otros y establecer interconexión con otros sistema de información, aplicativos entre otros de entidades externas | Diagnóstico de Interoperabilidad los sistema de información, gestores documentales,aplicativos de entidades externas | Plataformas intercomunicadas | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Informatica/ Lider de Gesco | 100% |  |  | 10% | 90% | 100% | Diagnóstico de interoperabilidad remitido por la OAI | ACTA No.17 GESCO+I
14 | Analítica Institucional :Contar con herramientas de analítica institucional para el tratamiento de datos conocidas y son usadas por el talento humano de la entidad . | P | Macroproceso Gestión Tecnología e Informática Proceso Gestión del Talento Humano | Identificar las herramientas de análisis utilizadas por la entidad, entre los cuales se encuentran las hojas de cálculo y otros más robustos para el procesamiento y visualización de datos (Power BI, Lumira, Dynamic, Tableu, etc.), a estos últimos pueden acceder con mayor las entidades de desarrollo robusto e intermedio | Matriz de herramienta de analítica de datos | Identificación de herramientas de medición | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Informatica/ Lider de Gesco | 1 Matriz de herramientas de analítica de datos divulgada institucionalmente |  |  | 10% | 90% | 100% | Se realizó inventario de herramientas de uso y apropiación en trabajo articulado con la Oficina Asesora de Informática, el cual se encuentra publicado en página web | https://talentohumano.cartagena.gov.co/gescoi
ACTA No.31 GESCO+I
15 | Analítica Institucional: Contar con parámetros y procedimientos para la recolección de datos de calidad que permitan llevar a cabo su análisis para la toma de decisiones basadas en evidencia | A | Macroproceso Gestión Tecnología e Informática Proceso Gestión del Talento Humano | Establecer los lineamientos para la recolección de datos de calidad que permitan llevar a cabo su análisis para de desiciones basadas en evidencia | Procedimiento de recolección de datos | Implementación del procedimiento | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Lider Gesco | 1 Procedimiento Implementado |  |  | 10% | 90% | 100% | Se elaboró lineamiento para el uso de SharePoint como repositorio institucional de conocimiento | ACTA No.31 GESCO+I
ACTA No.12 GESCO+I
16 | Analítica Institucional:Desarrollar análisis descriptivos, predictivos y prospectivos de los resultados de su gestión para determinar el grado avance de las políticas a cargo de la entidad y toma acciones de mejora. | H | Macroproceso Estrategico Procesos de Gestion del Talento Humano | Realizar análisis de los datos e información derivados de las herramientas de medición y evaluación de la entidad, (indicadores, riesgos, medición de la satisfacción de usuarios, informes de gestión, resultados de auditoría, entre otros), | Actas de análisis de informes institucionales por dependecia | Analisis de informes institucionales | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Lider Gesco | 100% |  |  | 0% |  | 0% | Acción reprogramada para la vigencia 2025
17 | Cultura de compartir y difundir: Contar con documentación de la memoria institucional de fácil acceso, así mismo, llevar a cabo la divulgación de dicha información a sus grupos de valor a través de medios físicos y/o digitales. | H | Macroproceso Gestión Tecnología e Informática Proceso Gestión del Talento Humano | Determinar las pautas para seleccionar la información a subir en los repositorios de conocimiento | Procedimiento para cargue de información al repositorio de conocimiento Socialización del procedimiento | Procedimiento para cargue de información al repositorio de conocimiento | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Informatica | 1 procedimiento |  |  | 10% | 40% | 50% | Se elaboró lineamiento para el uso de SharePoint como repositorio institucional de conocimiento Acta No. 12, 20, 31 2024 | ACTA No.31 GESCO+I
https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kadiazh_cartagena_gov_co/Eq65kCGh0AtLnGvMn7ThDVIB490HHkYs-Hyp_8qYu2wutg?e=vMz6Ro
ACTA No.12 GESCO+I
18 | Cultura de compartir y difundir: Contar con documentación de la memoria institucional de fácil acceso, así mismo, llevar a cabo la divulgación de dicha información a sus grupos de valor a través de medios físicos y/o digitales | P | Proceso Gestión del Talento Humano | Establecer las directrices para la elaboración de la memoria institucional | Modelo del documento de memoria institucional | Modelo memoria institucional | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Líder Gesco | 1 Modelo de memoria institucional aprobado |  |  | 0% |  | 0% | Acción reprogramada para la vigencia 2025
19 | Cultura de compartir y difundir:Contar con estrategias y planes de comunicación para compartir y difundir el conocimiento que produce la entidad tanto al interior como al exterior de esta, a través de herramientas físicas y digitales. | P | Proceso Gestión del Talento Humano | Elaboración de la estrategia de comunicación para compartir y difundir el conocimiento en la entidad para fortalecer las capacidades de los servidores públicos y su capital intelectual | Estrategia de comunicación | Estrategia de comunicación | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Líder Gesco | 1 Estrategia de comunicación |  |  | 30% | 70% | 100% | Se adjunta plan de comunicaciones GESCO+I 2024 con soportes | PLAN DE COMUNICACIONES GESCO + I 2024
BOLETINES
20 |  | P | Proceso Gestión del Talento Humano | Generar proyectos de aprendizaje en equipo de acuerdo con las necesidades de conocimiento e innovación de la entidad (los servidores públicos identificados por el grado de conocimiento de la entidad y/o de una necesidad específica pueden ser idóneos para participar en estos proyectos) | Proyectos de aprendizaje | Proyectos propuestos | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Lider Gesco | 1. Proyecto Implementado |  |  | 50% | 50% | 100% | Se elaboró el Proyecto SERCAPP, el cual se espera pase de la etapa de ideación y co.creación a las etapas de experiementación y prototipado en la vigencia 2025 | PROYECTO DE APRENDIZAJE SERCAPP
21 | Cultura de compartir y difundir: Contar con espacios formales para compartir y retroalimentar su conocimiento en la programación de la entidad, evaluar su efectividad y llevar a cabo acciones de mejora. | P | Proceso Gestión del Talento Humano | Generar espacios institucionales y distritales de aprendizaje, experimentación y retralimentación para fomentar la co-creación del conocimiento y la innovación de la entidad. | Espacios semanales de 2 horas | Espacios de aprendizaje, retroalimentación | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Lider Gesco | Espacios de aprendizaje, retroalimentación realizados |  |  | 30% | 70% | 100% | Se realizan espacios de aprendizaje de 4 horas semanales de 2:00 pm a 6:00pm, formando a 27 Gestores GESCO+I en Gestión del Conocimiento e Innovación Pública | AMC-OFI-0104881-2024 (1).pdf
ACTA No.13 GESCO+I
ACTA No.14 GESCO+I
ACTA No.14 GESCO+I
ACTA No.15 GESCO+I
ACTA No.18 GESCO+I
ACTA No.21 GESCO+I
ACTA No.22 GESCO + I
ACTA No.23 GESCO+I
ACTA No.24 GESCO+I
ACTA No. 28 GESCO+I
ACTA No.29 GESCO+I
ACTA No.30GESCO+I
https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kadiazh_cartagena_gov_co/EQToesOLHVhGh2RzoMTgMrsBaPV-_9eFaFqeDRnmM9Ezsg?e=xBOuPv
22 | Cultura de compartir y difundir:Contar con estrategias y planes de comunicación para compartir y difundir el conocimiento que produce la entidad tanto al interior como al exterior de esta, a través de herramientas físicas y digitales. | V | Proceso Gestión del Talento Humano | Seguimiento del la estrategia de comunicación de la política de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Piezas publicitarias diseñadas Vídeos producidos Notas informativas Actas de reunión | Cantidad de actividades ejecutadas en el período/ Cantidad de actividades programadas para el período | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Líder Gesco | 100% |  |  | 20% | 80% | 100% | Se realizaron las actividades planificadas en el plan de comunicaciones GESCO 2024 | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kadiazh_cartagena_gov_co/EmX87yYBVddBhJbln6dwjcMBW6H0Gxp0AKDmVebuMxK50g?e=xfm0oc
BUENAS PRACTICAS, CASOS DE EXITOS, LECCIONES APRENDIDAS
BOLETINES
23 |  | P | Proceso Gestión del Talento Humano Todos los procesos | Diseñar e implementar el modelo de lecciones aprendidas en la Entidad. | Modelo de lecciones aprendidas implementado | Modelo que contenga la manera de comunicar en toda la entidad, las lecciones aprendidas de los casos no exitosos en el respectivo año | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Líder Gesco | 1 caso de lecciones aprendidas publicado |  |  |  | 100% | 100% | Se elaboró el volumen 1 de buenas practicas, casos de éxito y lecciones aprendidas 2024 | AMC-OFI-0174278-2024.pdf
AMC-OFI-0171747-2024.pdf
AMC-CIR-000444-2024.pdf
AMC-OFI-0161503-2024.pdf
https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kadiazh_cartagena_gov_co/Eo-pN24dt2dNsAsCobsX830BJofUq24MWJ-53xarIApn1w?e=TfgBgQ
24 | Cultura de compartir y difundir:Participar con las buenas prácticas en sus proyectos de gestión en convocatorias o premios nacionales e internacional. | P | Proceso Gestión del Talento Humano Todos los procesos | Diseñar e implementar el modelo de Buenas Prácticas en la Entidad. | Modelo de buenas prácticas implementado | Modelo que contenga la manera de comunicar en toda la entidad, las lecciones aprendidas de los casos exitosos en el respectivo año |  |  |  | 5 casos de buenas practicas publicadas |  |  |  | 100% | 100% | Se elaboró el volumen 1 de buenas practicas, casos de éxito y lecciones aprendidas 2024 | AMC-OFI-0174278-2024.pdf
AMC-OFI-0171747-2024.pdf
AMC-CIR-000444-2024.pdf
AMC-OFI-0161503-2024.pdf
[7 empty] | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Líder Gesco | [7 empty] | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kadiazh_cartagena_gov_co/Eo-pN24dt2dNsAsCobsX830BJofUq24MWJ-53xarIApn1w?e=TfgBgQ
25 | Cultura de compartir y difundir: Contar con estrategias y planes de comunicación para compartir y difundir el conocimiento que produce la entidad tanto al interior como al exterior de esta, a través de herramientas físicas y digitales. | P | Proceso Gestión del Talento Humano Todos los procesos | Diseñar e implementar el modelo de historias de éxito. | Modelo de historias de éxito implementado | Modelo que contenga la manera de comunicar a los demás los casos de éxito de la Alcaldía en el respectivo año |  |  |  | 5 casos exitosos publicados |  |  |  | 100% | 100% | Se elaboró el volumen 1 de buenas practicas, casos de éxito y lecciones aprendidas 2024 | AMC-OFI-0174278-2024.pdf
AMC-OFI-0171747-2024.pdf
AMC-CIR-000444-2024.pdf
AMC-OFI-0161503-2024.pdf
[7 empty] | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Líder Gesco | [7 empty] | https://alcart-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kadiazh_cartagena_gov_co/Eo-pN24dt2dNsAsCobsX830BJofUq24MWJ-53xarIApn1w?e=TfgBgQ
Note on B5: ====== ID#AAAAIpfxlrQ Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Detallar los Criterios diferenciales exigidos por la Política (Manual Operativo MIPG)
Note on E5: ====== ID#AAAAIpfxlrU Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Describir la actividad o acción de mejora a realizar para el cumplimiento del criterio diferencial. Estas actividades pueden ser determidas por: 1. Resultados de Auditorias 2. Resultados del FURAG 3. Identificación de Necesidades del Área
Note on F5: ====== ID#AAAAIpfxlrI Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Describir el producto específico que arrojará la actividad a realizar