## Estrategico
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS |  |  | Codigo : GADCA04-F001
| MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA /PROCESO:CALIDAD / SUBPROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN |  |  | Versión: 2.0
| PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  |  | Vigencia : 12/01/2024
Implementar la politica de gestión de desempeño institucional de Mejora Normativa en el Distrito de Cartagena de Indias en el periodo comprendido de 2024 a 2027.
Promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias, con el fin de lograr que las autoridades tengan en cuenta los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples
Normatividad |  | Guías | Metodologías
Decrero distrital 0708 de 2023, Ley 1437 de 2011, CONPES 3816 Mejora Normativa AIN, Decreto 1595 de 2015, Decreto 1081 de 2015, Decreto 2106 de 2019, Ley 2085 de 2021, Decreto 1468 de 2020 |  | Actualización de la Política de Mejora Normativa - DNP, SUBDIRECCIÓN de GOBIERNO y ASUNTOS INTERNACIONALES – SGAI, Manual de la Política de Mejora Normativa Versión 2 Marzo de 2023
ALCANCE DEL PLAN
Normatividad / Guías / Metodología
Evolución de la Implementación de la Política (Línea de Tiempo)
OBJETIVO DEL PLAN
1
2
3
4

## Plan de Acción
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [34 empty] | Codigo : GADCA04-F001
|  | MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA /PROCESO:CALIDAD / SUBPROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN | [34 empty] | Versión: 2.0
|  | PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | [34 empty] | Vigencia : 12/01/2024
ITEM | CATEGORÍA Ó COMPONENTE DE LA POLÍTICA | CICLO DE PROCESO | PROCESOS QUE INTERACTUAN | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR DEL PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | META PROYECTADA PARA LA VIGENCIA 2024 | 2024 | [5 empty] | META PROYECTADA PARA LA VIGENCIA 2025 | 2025 | [5 empty] | META PROYECTADA PARA LA VIGENCIA 2026 | 2026 | [5 empty] | META PROYECTADA PARA LA VIGENCIA 2027 | 2027
|  | P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar | [8 empty] | META ALCANZADA TRIMESTRE 1 | META ALCANZADA TRIMESTRE 2 | META ALCANZADA TRIMESTRE 3 | META ALCANZADA TRIMESTRE 4 | NIVEL DE AVANCE DE LA META PROYECTADA | OBSERVACIONES |  | META ALCANZADA TRIMESTRE 1 | META ALCANZADA TRIMESTRE 2 | META ALCANZADA TRIMESTRE 3 | META ALCANZADA TRIMESTRE 4 | NIVEL DE AVANCE DE LA META PROYECTADA | OBSERVACIONES |  | META ALCANZADA TRIMESTRE 1 | META ALCANZADA TRIMESTRE 2 | META ALCANZADA TRIMESTRE 3 | META ALCANZADA TRIMESTRE 4 | NIVEL DE AVANCE DE LA META PROYECTADA | OBSERVACIONES |  | META ALCANZADA TRIMESTRE 1 | META ALCANZADA TRIMESTRE 2 | META ALCANZADA TRIMESTRE 3 | META ALCANZADA TRIMESTRE 4 | NIVEL DE AVANCE DE LA META PROYECTADA | OBSERVACIONES
1 | PLANEACION | Planear | Todos los procesos | Diseñar, actualizar e implementar una Agenda Regulatoria anual. | Agenda regulatoria actualizada e implementada | Una (1) Agenda regulatoria actualizada e implementada | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Oficina Asesora Jurídica | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 1. Se publicó y socializó la Agenda Regulatoria 2024 en el micrositio web de Mejora Normativa. (Evidencia 1) - Enlace Acceso: https://mejoranormativa.cartagena.gov.co/normativa/agenda-regulatoria-2024-distrito-turistico-cultural-cartagena-indias-224. 2. Por medio de Memorando AMC-MEM-000848-2024, se requirió el Dilgenciamiento Agenda Regulatoria 2024 V2. (Evidencia 2) - Enlace Acceso: https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dahoyosb_cartagena_gov_co/EXLXyzBknDZEv4mzyiT8zJUBHdVQ7a7RLZx-TSxabgwwMw?e=0C5a1E 3. Se publicó y socializó la Agenda Regulatoria 2024 V2 (actualización), en el micrositio web de mejora normativa. (Evidencia 3) - Enlace Acceso: https://mejoranormativa.cartagena.gov.co/normativa/agenda-regulatoria-2024-distrito-turistico-cultural-cartagena-indias-v2-actualizacion-252 META CUMPLIDA | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2 |  | Verificar | Todos los procesos | Realizar seguimiento a la agenda regulatoria anual | Memorando seguimiento agenda regulatoria anual | Dos (2) memorando de seguimiento y/o actualización agenda regulatoria anual | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | 100% |  | 50% | 50% |  | 100% | 1. Por medio de Memorando AMC-MEM-000848-2024, se requirió el Dilgenciamiento Agenda Regulatoria 2024 V2. (Evidencia 2) - Enlace Acceso: https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dahoyosb_cartagena_gov_co/EXLXyzBknDZEv4mzyiT8zJUBHdVQ7a7RLZx-TSxabgwwMw?e=0C5a1E 2. Se publicó y socializó la Agenda Regulatoria 2024 V2 (actualización), en el micrositio web de mejora normativa. (Evidencia 3) - Enlace Acceso: https://mejoranormativa.cartagena.gov.co/normativa/agenda-regulatoria-2024-distrito-turistico-cultural-cartagena-indias-v2-actualizacion-252 3. Por medio de Memorando Memorando AMC-MEM-001751-2024, se solicita el Agenda regulatoria preliminar 2025. (Evidencia 4) - Enlace Acceso: https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dahoyosb_cartagena_gov_co/EWUjGhJft-JHmna2jrbbhmkBLJcz67g8mtRfgpBYC5ui1A?e=TVWquU META CUMPLIDA | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3 |  | Hacer | Todos los procesos | Conformación y actualización del grupo de mejora normativa | Grupo de mejora normativa conformado y actualizado | Un (1) grupo de mejora normativa conformado y actualizado | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Oficina Asesora Jurídica | 100% |  | 50% | 50% |  | 100% | 1. Por medio de memorando AMC-MEM-000851-2024 , se solicitó la actualización de los integrantes del Grupo de Mejora Normativa. (Evidencia 5) - Enlace Acceso: https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dahoyosb_cartagena_gov_co/EfxhnMIk3ndIgkVNu6GWomcBz4-evvO_FqGW4-8aVnpD1g?e=jchHuG 2. Se realizó evento de capacitación, socialización de la Política de Mejora Normativa por el DNP, al cual se invitó por medio de oficio AMC-OFI-0105134-2024. (Evidencia 6) - Enlace Acceso: https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dahoyosb_cartagena_gov_co/EQnAGgyv1B5PnDnfQGZJg0UBuhsfad_C8X1mhT7ngPuuug?e=lkMuic 3. Se participó en el evento de capacitación denominado " Segunda sesión Comunidad de Practicas regulatorias 2024", se adjunta correo de invitación y link del evento. (Evidencia 7) - Enlace Acceso: https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dahoyosb_cartagena_gov_co/EQiws7ImqJdNsEuda5EeShwB6-XG8gC7BpU28bwY53KGCg?e=ibwNAF 4. Se realizó la capacitación "Socialización Política Mejora Normativa - Cartagena" . Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGMxMzcyMDMtZDZkYi00M2ZmLTlmZWEtMDk4MWM4MTcwOGM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204260e20-234c-4c9f-a9dd-79286b1b70ac%22%2c%22Oid%22%3a%22175ed30e-cf9a-4049-b865-fc7d0198680b%22%7d. (Evidencia 8) - Enlace Acceso: https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dahoyosb_cartagena_gov_co/ERSzj5l54t5HgayIjSHXRm4B5kC7p5QGQuVNS_SMovJ0hg?e=aweiGF META CUMPLIDA | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
4 | DISEÑO DE LA REGULACIÓN | Verficiar | Todos los procesos | Implementar la herramienta denominada "Memoria Justificativa de los proyectos normativos" | Formato o guía "Memoria Justificativa de los proyectos normativos", implementado | Un (1) Formato o guía "Memoria Justificativa de los proyectos normativos" implementado. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | 100% |  | 50% | 50% |  | 100% | 1. Por medio de Memorando AMC-MEM-001408-2024 se socializa la Implementación herramienta Memoria Justificativa. (Evidencia 9) - Enlace Acceso: https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dahoyosb_cartagena_gov_co/EXd4P7RUnbRHnQw9dyja2K4Bn_4vs9279Z_vXDowIWAH9Q?e=mLNgKD 2. Se implementó la herramienta de memoria justificativa en proyectos regulatorios, publicados en el micrositio web de mejora normativa. (Evidencia 10) - Enlace Acceso: https://mejoranormativa.cartagena.gov.co/destacados/memoria-justificada META CUMPLIDA | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
5 |  | Verficiar | Todos los procesos | Socializar la herramienta denominada "Análisis de Impacto Normativo" AIN | Socialización Formato o guía "Análisis de Impacto Normativo" AIN | Un (1) memorando socializando el Formato o guía "Análisis de Impacto Normativo" AIN | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Oficina Asesora Jurídica | 100% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| REDACCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO | Planear | Todos los procesos | Diseñar y socializar un formato o guia denominado "Redacción de actos administrativos" con el paso a paso para construir regulación teniendo en cuenta los criterios de Prevención del daño antijurídico en la producción normativa de carácter general, Técnica normativa, Lenguaje claro | Diseño y socialización formato o guia denominado "Redacción de actos administrativos" | Un (1) formato o o guia denominado "Redacción de actos administrativos" diseñado y socializado | 2024-03-30 | 2024-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | 100% |  |  | 30% |  | 30% | 1. Se proyectó y se encuentra pendiente de revisión y aprobación la "Guía para la Redacción de actos administrativos en el Distrito de Cartagena de Indias". (Evidencia 11) - Enlace Acceso: https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dahoyosb_cartagena_gov_co/ERFL78_1dAdNrjVzEwQkuv8BVOoHiO6lxgV7nB29FIhu2g?e=HObcRc | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | Hacer | Todos los procesos | Implementar la estrategia de lenguaje claro en la redacción de los actos administrativos | Aplicación de encuesta sobre el lenguaje claro de las regulaciones a expedir | # Proyectos de actos administrativos de la agenda regulatoria consultados en sitio web / # Proyectos de actos administrativos de la agenda regulatoria objeto de encuesta de lenguaje claro en sitio web *100 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | 100% |  | 30% | 30% |  | 60% | 1. Se aplicaron las encuentas de lenguaje claro a los proyectos de actos administrativos socializados. Link: https://mejoranormativa.cartagena.gov.co/destacados/lenguaje-claro. (Evidencia 12) - Enlace Acceso: https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dahoyosb_cartagena_gov_co/EaEblQTUbqlEgd8ajLwqmhkB7nK3jCJ127rT8uuLe19n8w?e=77d3t4 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6 | CONSULTA PÚBLICA | Actuar | Todos los procesos | Utilizar el micrositio https://mejoranormativa.cartagena.gov.co para la consuta publica de proyectos de regulación, memoria justificativa, analisis de impacto normativo y demás documentos relacionados normativa. | Uso del micrositio https://mejoranormativa.cartagena.gov.co/ | # Proyectos de actos administrativos en agenda regulatoria / # Proyectos de actos administrativos de la agenda regulatoria consultados en sitio web *100 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | 100% | 30% | 30% | 30% |  | 90% | 1. Se utiliza el https://mejoranormativa.cartagena.gov.co, para la consulta pública de los documentos en el proceso regulatorio. (Evidencia 13) - Enlace Acceso: https://mejoranormativa.cartagena.gov.co/destacados/proyectos-especificos-regulacion | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
7 | REVISIÓN DE LA CALIDAD | Hacer | Todos los procesos | Socializar el procedimiento de actos administrativos de carácter general o proyectos especificos de regulación | Socialización procedimiento de actos administrativos de carácter general o proyectos especificos de regulación | Un (1) procedimiento socializado | 2024-01-01 | 2024-01-30 | Oficina Asesora Jurídica | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 1. Por medio de Memorando AMC-MEM-000098-2024 , se realiza la socialización del Procedimiento Actos administrativos de carácter regulatorio. (Evidencia 14) - Enlace Acceso: https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dahoyosb_cartagena_gov_co/Eb0Mrr-O2NROuLLZj9-DqswBIP3Fq3xQ6frn2nMnIrVJGQ?e=CsnIEY META CUMPLIDA | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
9 | PUBLICACIÓN | Actuar | Todos los procesos | Utilizar la Gaceta Digital Distrital para la publicación de actos administrativos de carácter general | Uso de Gaceta Digital Distrital https://app.cartagena.gov.co/ActosAdministrativos para la publicación de los actos administrativos | Una (1) Gaceta Digital Distrital https://app.cartagena.gov.co/ActosAdministrativos utilizada publicación de los actos administrativos da | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora Jurídica - Dirección general de Archivo | 100% |  |  | 100% |  | 100% | 1. Se utiliza la gaceta distrital virtual para la publicación de los actos administratvos de contenidio general. (Evidencia 17) - Enlace Acceso: https://app.cartagena.gov.co/ActosAdministrativos. META CUMPLIDA | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
10 |  | Verificar | Todos los procesos | Diseñar e implementar una guia o formato para la divulgación de los actos administrativos de carácter general y abstracto | Diseño e implementación de formato o guia para la divulgación de actos administrativos | Un (1) formato o guia para la divulgación de actos administrativos diseñado e implemntado | 2024-03-30 | 2024-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | 100% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
11 |  | Hacer | Todos los procesos | Realizar un proceso de inventario normativo con el fin de determinar las bases de la regulación actual y vigente y eliminar de dicho inventario las normas que ya no estén vigentes o hayan cumplido su objetivo. | Realización de proceso de inventario normativo | Un (1) inventario normativo realizado | 2024-03-30 | 2024-12-31 | Oficina Asesora Jurídica - Dirección general de Archivo | 100% |  | 30% |  |  | 30% | 1. Por medio de Oficio AMC-OFI-0098639-2024 - Invitación mesa de trabajo inventario normativo. (Evidencia 16) - Enlace Acceso: https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dahoyosb_cartagena_gov_co/EcKPKHOB85lNjqLuz6aFLgoBGSDu6apB6UG-Wz3gvANH9Q?e=7AGWVn | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
12 | EVALUACIÓN | Planear | Todos los procesos | Socializar e implementar diferentes herramientas de evaluación de las regulaciones como la Evaluación Ex Post, depuración normativa y la simplificación normativa | Socialización e implementación la herramientas denominadas Evaluación Ex Post, depuración normativa y simplificación normativa | Un (1) memorando o guia donde se socialice e implemente las herramientas de evaluación de las regulaciones como la Evaluación Ex Post, depuración normativa y la simplificación normativa | 2024-03-31 | 2025-01-01 | Oficina Asesora Jurídica | 100% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
13 |  | Hacer | Todos los procesos | Desarrollar la herramienta de evaluación denominada depuración normativa | Desarrollo de un proceso de depuración normativa | Un (1) proceso de depuración normativa desarrollado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | 100% |  | 30% |  |  | 30% | 1. Por medio de oficio AMC-OFI-0027116-2024, se solicitó a la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico una Mesa de Trabajo para el acompañamiento en Depuración Normativa. (Evidencia 17) - Enlace Acceso: https://alcart-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dahoyosb_cartagena_gov_co/Ebem3OEi1_xAjbdT67jMsuEBY2XzQj7_gNBCAht-gUHtuw?e=nWJvA6 2. Se realizó reunión Socialización Depuración, mejora normativa y Suin con Alcaldía de Cartagena y el Min Justicia. (Evidencia 18) - Enlace Acceso: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmM3Y2FiZDEtOTY1OS00MDE0LTkxMGItMTRhMzRmOWY1NDFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb1efbcd-be37-4238-84d2-4fac2c7551dc%22%2c%22Oid%22%3a%229032882f-18e5-4c2b-86f3-a978f820d731%22%7d. | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
14 |  | Verificar | Todos los procesos | Incluir en la rendición de cuentas la normatividad expedida. | Inclusión en la rendición de cuentas la normatividad expedida | Un (1) oficio o informe remitido a transparencia para la rendición de cuentas de la normatividad expdida | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | 100% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Note on B5: ====== ID#AAAAIpfxlrQ Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Detallar los Criterios diferenciales exigidos por la Política (Manual Operativo MIPG)
Note on E5: ====== ID#AAAAIpfxlrU Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Describir la actividad o acción de mejora a realizar para el cumplimiento del criterio diferencial. Estas actividades pueden ser determidas por: 1. Resultados de Auditorias 2. Resultados del FURAG 3. Identificación de Necesidades del Área
Note on F5: ====== ID#AAAAIpfxlrI Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Describir el producto específico que arrojará la actividad a realizar