## Ruta de Acción
“DALES VALOR A LOS DATOS” |  | 2024 | [9 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
Producto | Descripción
Habilitadores de Arquitectura - Gestión de Información | time axis 2024-03-01 to 2027-12-01
Modelo de Gobierno de datos | Documento que define el Modelo de Gobierno de Datos de la Alcaldía, en el que se establecen las políticas, responsabilidades, decisiones y métricas para ejercer autoridad sobre la información. | bar: 2024-06-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Gestión de la calidad de los datos | Documento que define y desarrolla una estrategia para diagnosticar, medir, monitorear y establecer acciones que permitan contar con información de calidad para la toma de decisiones. | bar: 2025-03-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Marco de Referencia Geoespacial | Documento que define las directrices y lineamientos encaminados a facilitar los procesos de gestión geoespacial, de acuerdo con lo definido en el Marco de Referencia Geoespacial de la ICDE. https://www.icde.gov.co/marcos/marco-de-referencia-geoespacial | bar: 2025-09-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Uso del código postal colombiano | Documento que define el diseño de componentes de información de aquellos que se identifiqun deben aplicar el código postal. | bar: 2025-06-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Modelo de Explotación de datos | Documento que define el Modelo de Explotación de Datos que define las técnicas y herramientas para el análisis de los datos, habilitando la toma de decisiones en base a información de calidad. | bar: 2024-03-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Línea de acción - Toma de decisiones basadas en datos | time axis 2024-03-01 to 2027-12-01
Plan estratégico de Gobierno de Datos | Define el ciclo de vida de los datos abiertos bajo una estrategia de implentación al interior de la Alcaldía | bar: 2024-07-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Establecer el plan de apertura, mejora y uso de datos | Documento para la apertura, mejora y uso de datos abiertos | bar: 2024-03-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Procedimiento para identificar conjuntos de datos | bar: 2024-09-01 to 2025-06-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Formato para la hoja de vida de un conjunto de datos | bar: 2024-08-01 to 2025-06-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Identificar y actualizar conjuntos de datos (genera informe mensual de conjuntos de datos identificados y formalizados bajo el formato establecido) | bar: 2024-08-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Estructurar y publicar los datos abiertos | Documento para estructurar y publicar los datos abiertos | bar: 2025-03-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Formato y procedimiento con los lineamientos sobre procesos de validación, limpieza, aseguramiento y control de calidad de datos | bar: 2025-04-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Formato y procedimiento con el protocolo de anonimización y protección de datos personales | bar: 2025-05-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Formato para la publicación del conjunto de datos | bar: 2025-06-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Estructurar y publicar los datos abiertos (genera informe mensual de los conjuntos de datos estructurados y publicados bajo los formatos y procedimientos establecidos) | bar: 2024-08-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Comunicar y promover los datos abiertos | Documento para comunicar y promover los datos abiertos | bar: 2025-07-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Formato para definición de la estragegia para la publicación y promoción del conjunto de datos | bar: 2025-08-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Comunicar y promover los datos abiertos (genera un informe mensual de como se realizo la comunicación y el impacto ante los grupos de interes bajo el formato y procedimiento establecido) | bar: 2024-08-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Monitorear la calidad y el uso | Formato para el reporte de monitoreo | bar: 2025-10-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Monitoreo (genera informe mensual Bajo el formato de monitoreo establecido) | bar: 2024-08-01 to 2025-11-01; 2026-01-01 to 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-11-01; 2027-01-01 to 2027-03-01; 2027-05-01 to 2027-07-01; 2027-09-01 to 2027-11-01
Línea de acción - Estado abierto | time axis 2024-03-01 to 2027-12-01
Dar cumplimiento de requisitos de conjuntos de datos abiertos | articles-178658_Estandares_informacion
Portal Gobierno Abierto - Cuadro de comando para el conjunto de datos - Power BI
Portal datos.gov.co - Publicación y actualización de los conjuntos de datos en el portal

## Actividades
|  | 2024 | [9 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
Actividad | Descripción | time axis 2024-03-01 to 2027-12-01
Mesa I de Transformación Digital | Datos personales | bar: 2024-04-01
Mesa II de Transformación Digital | MSPI | bar: 2024-04-01
Mesa III de Transformación Digital | Gobierno de Datos | bar: 2024-05-01
Mesa de Apoyo V1 - GTIGPS01-F007 | Identificación | bar: 2024-05-01 to 2024-07-01
Mesa de Apoyo V2 - GTIGPS01-F007 | Retroalimentación | bar: 2024-06-01 to 2024-07-01
Mesas de Gobierno de Datos | Conjunto de datos | bar: 2024-08-01 to 2027-12-01
Taller Gestión de datos | bar: 2025-01-01 to 2025-06-01
Taller de Inteligencia de Negocios | bar: 2025-07-01 to 2025-12-01
Auditoría MSPI
Identificar necesidades de conjuntos de datos
Contactar entidades con buenas prácticas GD
Mesa Virtual de Transformación Digital - JUL 2024 | GTIGPS01-F007 | bar: 2024-07-01
Mesa Virtual de Transformación Digital - MAR 2025 | Gobierno de Datos ALC | bar: 2025-03-01
Mesa Virtual de Transformación Digital - SEP 2025 | Gobierno de Datos ALC | bar: 2025-09-01
Mesa Virtual de Transformación Digital - MAR 2026 | Gobierno de Datos ALC | bar: 2026-03-01
Mesa Virtual de Transformación Digital - SEP 2026 | Gobierno de Datos ALC | bar: 2026-09-01
Mesa Virtual de Transformación Digital - MAR 2027 | Gobierno de Datos ALC | bar: 2027-03-01
Mesa Virtual de Transformación Digital - SEP 2027 | Gobierno de Datos ALC | bar: 2027-09-01
Curso Virtual "Dales Valor a los Datos" | bar: 2025-12-01
Día mensual del Gobierno de Datos
Diseñar estrategia dando a conocer el portal de Datos Abiertos
Implementar la estrategia en las distintas dependencias del distrito de cartagena

## vs2023 (hidden)
ELEMENTO | Cod. | PRODUCTO Y EVIDENCIA |  | 2024
1. Habilitadores de Arquitectura | 1.1 | Modelo de Gobierno de datos | MGGTI.LI.GI.01 | 2025
| 1.2 | Gestión de la calidad de los datos | MGGTI.LI.GI.02 | 2026
| 1.3 | Marco de Referencia Geoespacial | MGGTI.LI.GI.04 | 2027
| 1.4 | Uso del código postal colombiano | MGGTI.LI.GI.07
| 1.5 | Modelo de Explotación de datos | MGGTI.LI.GI.08
2. Línea de acción: Toma de decisiones basadas en datos | 2.1 | Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos | Documento para la apetura, mejora y uso de datos abiertos
| 2.2 | Informe sobre el plan de apertura de datos | Documento para la apetura, mejora y uso de datos abiertos
| 2.3 | Estrategia para la toma de decisiones | Comunicar y promover los datos abietos
| 2.4 | Estrategia para la gestión del ciclo de vida del dato en el Distrito | Plan estratégico de Gobierno de Datos
| 2.5 | Estrategia sobre las técnicas de análisis de datos establecidas en el Distrito | Comunicar y promover los datos abietos
| 2.6 | Modelo de explotación de datos para el Distrito | MGGTI.LI.GI.08
| 2.7 | Equipo exclusivo para la explotación de datos | apoyo con TH
| 2.8 | Funcionarios con conocimientos en profundización estandarizadas en Big Data | apoyo con TH
| 2.9 | Ejercicios de participación en intercambio de conocimientos en Big Data con otras entidades y actores de la academia y el sector privado | apoyo con planeación
| 2.10 | Lineamientos sobre procesos de validación, limpieza, aseguramiento y control de calidad de datos | Documento para estructurar y publicar los datos abiertos
| 2.11 | Reportes de ejecución sobre los indicadores de los procesos de validación, limpieza, aseguramiento y control de calidad de datos | Documento para estructurar y publicar los datos abiertos
| 2.12 | Técnicas que garanticen la privacidad de todos sus conjuntos de datos personales | Documento para estructurar y publicar los datos abiertos
| 2.13 | Reporte de monitoreo periódico de métricas de la calidad de los datos | MGGTI.LI.GI.02
| 2.14 | Definir métricas de la calidad de los datos | MGGTI.LI.GI.02
| 2.15 | Protocolo de anonimización y protección de datos personales | Documento para estructurar y publicar los datos abiertos
| 2.16 | Política de gobernanza de datos | MGGTI.LI.GI.01
| 2.17 | Reporte sobre el porcentaje de usuarios satisfechos con el uso de datos abiertos | MGGTI.LI.GI.02
| 2.18 | Reporte sobre el porcentaje de ejecución del plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos | Documento para la apetura, mejora y uso de datos abiertos
3. Línea de acción: Estado abierto | 3.1 | Cumplimiento de requisitos de conjuntos de datos abiertos | articles-178658_Estandares_informacion
| 3.2 | Portal Gobierno Abierto | Portal Gobierno Abierto
| 3.3 | Conjuntos de datos publicados en datos.gov | Conjuntos de datos publicados en datos.gov
| 3.4 | % de conjuntos de datos abiertos estratégicos desarrollados en procesos de cocreación o consulta pública | apoyo con planeación
| 3.5 | Informe sobre ususarios satisfechos con el uso de datos abiertos de la entidad | apoyo con planeación