## Hoja1
#VALUE!
#VALUE! | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECOMENDACIONES FURAG VIGENCIA 2024
Entidad
339 | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | BOLIVAR
Recomendaciones | 19 | Gestión de Tecnología de la Información
Política | Recomendación | Índice | Actividad | Entregables | Responsable | Plazo
Gobierno Digital | Implementar la técnica de 'análisis prescriptivo' para el análisis de datos de la entidad. El uso de esta técnica permite establecer cuál es la mejor acción a tomar bajo un contexto específico. | POL10 | • Identificar bases de datos y sistemas. • Recopilar conjuntos de datos. • Documentar hojas de vida de los conjuntos de datos. • Públicar portal de conjuntos de datos | • Plan de apertura de datos • Inventario de conjuntos de datos. • Documentos de hoja de vida de cada conjunto de dato. • Portal de datos abiertos | Equipo de Gobernanza de Datos / Dependencias | 30/09/2025
Gobierno Digital | Elaborar un inventario y diccionario de datos de la entidad. | POL10 | • Definir criterios de identificación. • Identificar bases de datos y sistemas de información. • Recopilar metadatos. • Documentar definiciones. • Validación por dependencias. | • Documento de Definición de Diccionario de Datos • Formato de Levantamiento de diccionario de datos • Inventario de diccionario de datos. • Veinte (20) diccionario de datos institucionales, cuatro (4) por mes. • Actas de validación. | Gobernanza de Datos / Áreas de TI | 31/12/2025
Gobierno Digital | Elaborar un catálogo interno de datos maestros de la entidad. | POL10 | • Definir criterios de identificación. • Recopilar y clasificar datos. • Estandarizar nomenclaturas. | • Documento de Definición de Datos Maestros • Formato de Levantamiento de datos maestros • Inventario de datos maestros. • Veinte (20) datos maestros, cuatro (4) por mes. • Actas de validación. | Gobernanza de Datos / Dependencias | 31/12/2025
Gobierno Digital | Identificar cuáles de los datos maestros de la entidad son datos de referencia. | POL10 | • Revisar catálogo existente. • Aplicar criterios de referencia. • Documentar y validar. | • Listado de datos de referencia. • Documento de criterios. • Informe de validación. | Gobernanza de Datos | 31/10/2025
Gobierno Digital | Implementar una plataforma para la gestión y distribución de datos maestros en la entidad. | POL10 | • Definir la fuente de datos • Implementar un portal de datos maestros | • Portal de datos maestros en funcionamiento. | Área de TI / Gobernanza de Datos | 31/10/2025
Gobierno Digital | Implementar un proceso para la gestión de datos maestros en la entidad. | POL10 | • Diseñar flujo de trabajo. • Definir roles y responsabilidades. • Establecer políticas. • Aprobar proceso. • Plan piloto y ajustes. | • Procedimiento documentado y aprobado. • Políticas de calidad de datos. • Registro del piloto. (SIU) | Gobernanza de Datos / Oficina Jurídica / Calidad | 30/12/2025